## Travaux_EI
Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport |  |  |  |  | Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution
Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires
Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | Si en phase étude: jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Si en phase travaux : Travaux engagés, travaux mis en service ou travaux remis en cause | Conforme au S3REnR |  | Facultatif : Impacts sur le S3REnR (délais, capa dispo, zones concernées…), Indiquer la cause de remise en cause | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | Si en phase étude: jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Si en phase travaux : Travaux engagés, travaux mis en service ou travaux remis en cause | Conforme au S3REnR |  | Facultatif : Impacts sur le S3REnR (délais, capa dispo, zones concernées…), Indiquer la cause de remise en cause
Ligne 225kV Margeride - Pratclaux Réhabilitation | En service (clos) | 2014 | 2014 |  | Jussac - Mutation transformateur 20 MVA et 36 MVA | Mis en service | 2015 | 2014
Ligne Mauriac – La Mole 90 kV Réhabilitation | En service (clos) | 2015 | S2 / 2016 |  | Neussargues - Mutation transformateur 10 MVA et 20 MVA | Mis en service | 2014 | 2014
Projet « 2 Loires » Reconstruction en double circuit de l'axe existant 225 kV Pratclaux - Sanssac - Trévas - Rivière | En service | 2017 | S2 / 2019 |  | Mezel - Mutation transformateur 20 MVA et 36 MVA | Mis en service | 2015 | 2016
Poste 225/63 kV de Sanssac Ajout d’un transformateur 225/63kV | En service (clos) | 2013 | S2 / 2016 |  | Aigueperse - Ajout transformateur 20 MVA | Mis en service | 2015 | 2015
Projet Estela Création d’un poste 225/63 kV et d’une liaison 63 kV jusqu’au poste de Langogne | En service (clos) | 2015 | 2019 |  | Prauliat - Ajout transformateur 36 MVA | Mis en service | 2015 | 2015
Poste de Gatellier 225 /90 kV Renforcement de transformation | En service (clos) | 2013 | 2013
Lignes 90 kV Gatellier – Hautefage, Boriette – Marcillac, Gatellier – Lamativie, Argentat – Marcillac, Lanobre – La Mole Augmentatio | En service (clos) | 2015 | 2015
Ligne Mauriac- St Géniez -Talamet 90 kV Réhabilitation | En service (clos) | 2015 | 2015

## Travaux_S3REnR_Renforcement
| Travaux de renforcement réalisés par RTE | [11 empty] | Travaux de renforcement réalisés par Enedis
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires | Etat d'avancement (jalons normalisés pour graphes)
| Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…)
RTE | Renforcement de la ligne aérienne 225 kV entre Pratclaux, Grandval et Rueyres | 5 | OUI | En service (clos) | S2 / 2017 | 10000 | 10496 | 7829 | 7829 | OUI | Gain sur la consistance, les études détaillées ont montré qu'il y avait moins de fondations à renforcer. |  | AIGUEPERSE : Mise à disposition 1 cellule | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 42 | 44.1 | 96 |  | NON |  | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | AMBERT : Mise à disposition 1 cellule | - | NON | Travaux transférés | - | [5 empty] | Mise à disposition cellule transférée au poste du Donjon
[13 empty] | AURILLAC : Déplacement TSA et mise à disposition de 2 cellules | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 47 | 49.35 | 101 |  | NON | La mise à disposition de 1 cellule a été transféré à Jussac lors transfert capacité réservée. | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | BAS-EN-BASSET : Mise à disposition 2 cellules | - | NON | Travaux transférés | - | [5 empty] | Mise à disposition de cellules transférée, 1 au poste de Taulhac, 1 au poste de Commentry
[13 empty] | COMMENTRY : mise à dispo 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S2 2019 | 42 | 44.142 | 94 | 94 | OUI | Cf ER1 en fin de tableau Transfert de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste de Bas en Basset. | En service
[13 empty] | DONJON (LE) : mutation TR 20MVA en 36MVA et mise à disposition 1 cellule | 6 | OUI | APD établi, en cours validation | S2 2021 | 774 | 812.7 | 812.7 | 28.5772 | OUI | Transfert mutation TR de 20 en 36MVA depuis le poste de Dore, et de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Ambert. | Travaux engagés
[13 empty] | DORE : Mutation TR20MVA en 36MVA | - | NON | Travaux transférés | -
[13 empty] | DUNIERES : Mise à disposition 2 cellules | - | PARTIEL | Travaux terminés pour 1 cellule | S1 2017 | 84 | 86.436 | 190 | 94 | OUI |  | Travaux engagés
[13 empty] | DURRE (LA) : Mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S1 2018 | 42 | 43.386 | 66 | 66 | OUI |  | En service
[13 empty] | GANNAT : Mise à disposition 1 cellule | - | NON | Travaux transférés | - | [5 empty] | Travaux transférés à Neussargues
[13 empty] | ISSOIRE : Mise à disposition 6 cellules, avec déplacement TSA et ripage 1 départ HTA | - | NON | Travaux mises à disposition 5 cellules transférées En attente seuil de déclenchement mise à disposition 1 cellule | - | 42 | 44.1 | 96 |  | NON | Cf ER2 en fin de tableau | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | JUSSAC : mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S1 2016 | 42 | 42 | 66 | 66 | OUI | Transfert de capacité et de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Aurillac. | En service
[13 empty] | LANGOGNE : Mutation TR 1 de 10 MVA en 36 MVA Mise à disposition 1 cellule sur TR1 | 7 | OUI | Travaux terminés | S2 2019 | 774 | 812.7 | 922.2213 | 922.2213 | OUI | Cf ER3 en fin de tableau | En service
[13 empty] | LOUDES : Mutation TR1 10MVA en 20MVA, déplacement TSA et mise à disposition 1 cellule | 8 | NON | Travaux remis en cause _ transférables | - | 779 | 817.95 | 817.95 | 7.942 | NON | La capacité réservée actuelle ne nécessite plus ces travaux qui sont transférables. | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | MAURS : Déplacement TSA et mise à disposition de 1 cellule + mutation TR en 36MVA | 10 | OUI | Etude projet | S2 2022 | 779 | 817.95 | 817.95 | 0 | NON | Transfert de la mutation TR en 36MVA depuis le poste de Pratclaux | Avant-projet simplifié
[13 empty] | MONTAIGUT LE BLANC : Mutation TR1 20MVA en 36MVA | 9 | OUI | Travaux terminés | S2 2019 | 732 | 768.6 | 587.9048 | 587.9048 | OUI | Cf ER4 en fin de tableau | En service
[13 empty] | MONTLUCON : Mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S2 2016 | 42 | 42 | 94 | 94 | OUI |  | En service
[13 empty] | NEUSSARGUES : mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux engagés | S2 2021 | 42 | 44.1 | 94 |  | OUI | Mise à disposition cellule transférée de Gannat. | Travaux engagés
[13 empty] | OLLIERGUES : mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Planification avec travaux HTA, cellule à disposition | S1 2022 | 42 | 44.1 | 94 |  | NON | Mise à disposition cellule transférée de Issoire. | Avant-projet détaillé
[13 empty] | PONT-DE-MENAT : Mise à disposition 1 cellule à équiper | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 86 | 90.3 | 96 |  | NON |  | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | PRATCLAUX : Mutation TR2 10MVA en 36MVA | - | NON | Travaux transférés | - | [5 empty] | Travaux transférés à Maurs
[13 empty] | RIOM : Mise à disposition 2 cellules | - | NON | Travaux remis en cause | - | 84 | 88.2 |  |  |  | La capacité restante sur ce poste ne nécessite probablement plus la mise à disposition de cellules
[13 empty] | SALETTES : Mise à disposition 1 cellule | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 42 | 44.1 | 96 |  | NON |  | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | SEMINAIRE : mise à disposition de 3 cellules | - | OUI | Planification avec travaux HTA, cellules à disposition | S2 2022 | 126 | 132.3 | 282 |  | NON | Mise à disposition 3 cellules transférées de Issoire. | Avant-projet détaillé
[13 empty] | ST-PIERRE-ROCHE : Déplacement TSA et mise à disposition de 1 cellule | - | NON | Travaux transférés | - | [5 empty] | Travaux transférés à Voingt
[13 empty] | ST-PRIX : Mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Planification avec travaux HTA, cellule à disposition | S2 2022 | 42 | 44.1 | 94 |  | NON |  | Avant-projet détaillé
[13 empty] | ST-SAUVES : Mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S2 2017 | 42 | 42.336 | 94 | 94 | OUI |  | En service
[13 empty] | TAULHAC : mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Planification avec travaux HTA, cellule à disposition | S2 2022 | 42 | 44.1 | 94 |  | NON | Travaux transférés de Bas en Basset | Avant-projet détaillé
[13 empty] | VALLON : Déplacement TSA et mise à disposition de 1 cellule | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 47 | 49.35 | 96 |  | NON |  | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | VARENNES-SUR-ALLIER : Mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S2 2019 | 42 | 44.142 | 94 | 94 | OUI |  | En service
[13 empty] | VOINGT : mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S2 2018 | 47 | 48.551 | 136.4176 | 136.4176 | OUI | Travaux déplacement TSA et mise à disposition cellule transférés de St Pierre Roche Cf ER5 en fin de tableau | En service
[13 empty] | VILLEFRANCHE : Mise à disposition 1 cellule | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 42 | 44.1 | 96 |  | NON |  | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | YZEURE : mise à disposition 1 cellule | - | OUI | Travaux terminés | S2 2019 | 42 | 44.142 | 66 | 66 | OUI | Mise à disposition cellule transférée d'Issoire | En service

## Travaux_S3REnR_Creation
| Travaux de création réalisés par RTE | [11 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires | Etat d'avancement (jalons normalisés pour graphes)
| Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…)
RTE | Entrée en piquage du poste de Gatellier 225 kV | 1 | OUI | En service | S2 / 2018 | 3550 | 3726 | 4815 | 4815 | OUI | Contrainte technique : l'extension du poste de Gatellier a dû être réalisée sur des fondations de type "micropieux" qui n'avaient pas été prévues. |  | DORE : création 1/2 rame en double attache avec 2 départs, dans nouveau bâtiment | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 448 | 470.4 | 470.4 |  | NON | Evolution à la baisse de la capacité réservée, transfert des travaux envisagé vers Montluçon | En attente du seuil de déclenchement
RTE | Création du poste source au niveau de la liaison 225 kV Issoire-Pratclaux. Création de la liaison 225kV et raccordement du poste en piquage en étape 1 | 3 | OUI | PV de fin de concertation | S2 / 2022 | 2200 | 2309 | 1105 | 225 | NON | Pour RTE, les travaux correspondent (en étape 1) aux travaux de raccordement du poste source 225 kV sur la liaison Issoire Pratclaux prévus initialement au S3REnR. Ces travaux de l'étape 1 ont été reconduits lors de l'adaptation du S3REnR Auvergne de décembre 2018. Des gains sont attendus sur le coût de la liaison de raccordement liés à l’évolution de l’emplacement du poste après concertation. |  | LANGOGNE : Création 1/2 rame en double attache sur TR 1 avec 2 départs dans nouveau bâtiment | - | OUI | Travaux terminés | S2 2020 | 448 | 470.4 | 399.3594 | 399.3594 | OUI |  | En service
RTE | Création du poste source au niveau de la liaison 225 kV Issoire-Pratclaux. Création du poste 225kV de St Eugénie de Villeneuve à 1 jeu de barre en étape 2. | 3 | NON | En attente du seuil de déclenchement | Seuil non atteint | 2460 | 2561 | 2347 | 8 | NON | L'adaptation du S3REnR Auvergne de décembre 2018 a ajouté une création en ‘étape 2’ au poste de St Eugénie de Villeneuve. Cette étape 2 n'est pas déclenchée. Elle prévoit la création par RTE d'un poste 225 kV à un jeu de barre. |  | LOUDES : Extension 1/2 rame pour 1 départ | - | NON | Travaux transférés | - | [5 empty] | Travaux transférés à Montluçon
RTE | Zone Montagne Bourbonnaise Création poste-source 225/20kV |  | NON | Abandonné |  | 0 | 0 | 71 | 71 | NON | Le projet a été abandonné dans le cadre de l'adaptation du S3REnR Auvergne. |  | MONTLUCON : Extension 1/2 rame pour 2 départs | - | OUI | Travaux terminés | S2 2019 | 134 | 140.7 | 99.181 | 99.181 | OUI | Travaux extension 1/2 rame transférés de Loudes pour 1 départ et de St Pierre Roche pour 1 départ | En service
RTE | Zone Rochefort-Montagne Création et raccordement d'un poste-source 225/20kV à St Pierre Roche | 4 | OUI | PV de fin de concertation | S2 / 2024 | 15575 | 16211 | 16485 | 326 | NON |  |  | PRATCLAUX : Création 1/2 rame en double attache sur TR2 avec 2 départs, déplacement TSA pour mettre en place nouveau bâtiment | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 453 | 475.65 | 475.65 |  | NON | APS réalisé dans le cadre chantier 2015-2016 finalité hors S3RER | En attente du seuil de déclenchement
RTE | Création du poste source au niveau du poste de Savignac | 2 | OUI | Avant-projet détaillé | S2 / 2021 | 800 | 840 | 989 | 199 | OUI | Evolution de la consistance : la création d'un nouveau transformateur nécessite de créer une fosse déportée sur le site pour assurer la récupération des eaux et fluides des transformateurs. Cette dernière n'avait pas été chiffrée en pré-étude en 2013. |  | SAVIGNAC : Création Poste 225/20KV 40MVA, création une 1/2 rame avec 5 cellules, reprise raccordement 3 départs HTA pour reprise schéma normal exploitation HTB | 2 | NON | Travaux remplacés | - | [5 empty] | Travaux supprimés par l'adaptation du 10/12/2018
[13 empty] | SAVIGNAC : Création Poste 225/20KV 80MVA (2x40MVA), création deux 1/2 rame avec 4 cellules HTA chacune, reprise raccordement 3 départs HTA pour reprise schéma normal exploitation HTB | 2 | OUI | APD réalisé, travaux engagés | S2 2021 | 6019 | 6265.779 | 5370.2091 | 356.8734 | OUI | Travaux créés de l'adaptation du 10/12/2018 Diminution des coûts car seule l'implantation des 1/2 rames dans nouveau bâtiment, le reste est implanté dans bâtiment existant RTE (PCCN, UA,…) | Travaux engagés
[13 empty] | ST-PIERRE-ROCHE : Extension 1/2 rame pour 1 départ | - | NON | Travaux transférés | - | [5 empty] | Travaux transférés à Montluçon
[13 empty] | ST-PIERRE-ROCHE : Extension du poste et raccordement transformateur 225/20kV 80MVA (ajout TR 225/20kV 2x40MVA et 2 1/2 rames et 5 cellules HTA) | 4 | OUI | Etude loi sur l'eau en cours Demande d'examen au cas par cas (dépôt du dossier prévu début 2021) APD en cours | S2 2024 | 5272 | 5488.152 | 5488.152 | 35.1734 | NON | Travaux créés avec adaptation du 10/12/2018 | Demande d'examen au cas par cas
[13 empty] | VARENNES-SUR-ALLIER : Création 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment avec 2 départs | - | OUI | Travaux terminés | S1 2020 | 448 | 470.4 | 70.3225 | 70.3225 | OUI | Travaux en partie remis en cause car limités à la mise en œuvre des deux départs sur nouvelle 1/2 rame créée en PCCN pour autre finalité. D'où pas de prise en compte des coûts du bâtiment, de l'arrivée, des liaisons HTA, de l'intégration au contrôle commande du poste. | En service
[13 empty] | VERNELLE (LA) : Création 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment avec 2 départs | - | NON | En attente seuil de déclenchement | - | 448 | 470.4 | 463 | 13.9724 | NON | Etudes réalisées création BI HTA. | En attente du seuil de déclenchement
[13 empty] | PS zone de Brioude à St Flour : Création PS 225/20kV 2x40MVA, création deux 1/2 rames, mise à disposition 3 départs sur l'une et 2 départs sur l'autre | - | NON | Travaux supprimés | - |  |  |  | 69.378 |  | Travaux supprimés par l'adaptation du 10/12/2018
[13 empty] | PS Montagne Bourbonnaise : Création Poste 225/20KV 40MVA, création une 1/2 rame avec 3 départs | - | NON | Travaux supprimés | - |  |  |  | 45.4185 |  | Travaux supprimés par l'adaptation du 10/12/2018
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE

## Capa_réservées
#REF!
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle(MW)
AIGUEPERSE | 9 | 2.3 | 6.7
AMBERT | 4 | 3.2 | 0.8
LES ANCIZES | 8.5 | 8 | 0.5
AURILLAC | 8 | 4.2 | 3.8
BOURBON-L ARCHAMBAULT | 2 | 1.7 | 0.3
BAS-EN-BASSET | 2.5 | 0 | 2.5
BAYET | 3.5 | 2.8 | 0.7
BELLENAVES | 1 | 0.3 | 0.7
BILLY | 0 | 0 | 0
BLAVOZY | 1 | 0.1 | 0.9
LA BOUBLE | 13 | 12.5 | 0.5
BRIOUDE | 1.5 | 1.2 | 0.3
BELLEVUE | 1 | 0.4 | 0.6
CHAUDES AIGUES | 5 | 2.5 | 2.5
CROIX-DE-NEYRAT | 0.5 | 0.2 | 0.3
CEBAZAT | 0.5 | 0.1 | 0.4
CELLES | 0.5 | 0.3 | 0.2
COINDRE | 1 | 1 | 0
COMMENTRY | 15 | 13.6 | 1.4
COULEUVRE | 1 | 0.7 | 0.3
CHAMPRADET | 0.5 | 0 | 0.5
CRESSANGES | 3.5 | 1.3 | 2.2
COURPIERE | 0.5 | 0.4 | 0.1
DOMPIERRE | 2 | 1.2 | 0.8
LE DONJON | 31 | 29.8 | 1.2
DORE | 3 | 0 | 3
DUNIERES | 20 | 11.5 | 8.5
LA DURRE | 27.2 | 26.8 | 0.4
ENVAL | 0.5 | 0 | 0.5
FLAMINA | 0 | 0 | 0
LA FONT | 0 | 0 | 0
FONTGIEVE | 0.5 | 0 | 0.5
GANNAT | 1.3 | 0.7 | 0.6
GATELLIER | 3.5 | 3.3 | 0.2
GRANDVAL | 0 | 0 | 0
ISSOIRE | 13.5 | 13.4 | 0.1
JUSSAC | 7.2 | 6.8 | 0.4
LANGEAC | 1.3 | 0.8 | 0.5
LANOBRE | 1.5 | 1.3 | 0.2
LAUSSONNE | 1.5 | 1.1 | 0.4
LEYGUES | 2.5 | 1.5 | 1
LIEVE | 1.5 | 0 | 1.5
LIGNAT | 0 | 0 | 0
LIORAN | 0.3 | 0.2 | 0.1
LOUDES | 4 | 0.2 | 3.8
MONISTROL-D ALLIER | 0 | 0 | 0
MONTAIGUT-LE-BLANC | 2 | 0.2 | 1.8
MARTRES DE VEYRE | 0.5 | 0 | 0.5
MALINTRAT | 0 | 0 | 0
MASSIAC | 1.6 | 1.6 | 0
MAURIAC | 3.2 | 3 | 0.2
MAURS | 15.5 | 14.3 | 1.2
MEZEL | 4.5 | 4.2 | 0.3
MONTLUCON | 23.5 | 21.1 | 2.4
MONTVICQ | 0 | 0 | 0
NEUSSARGUES | 26.7 | 26.2 | 0.5
OLLIERGUES | 13 | 12.6 | 0.4
Pays Mauriacois | 44 | 44 | 0
PONT-DE-MENAT | 1.5 | 0 | 1.5
PONT-SALOMON | 1 | 0.7 | 0.3
PRATCLAUX | 8.5 | 2.7 | 5.8
PRAULIAT | 0.5 | 0.2 | 0.3
LE PUY | 0.5 | 0.3 | 0.2
RIOM | 6 | 4 | 2
RULHAT | 0 | 0 | 0
SUPER-BESSE | 1.5 | 0.7 | 0.8
SALETTES | 8.5 | 2.5 | 6
SALZUIT | 4.4 | 4.1 | 0.3
SANSSAC (L'EGLISE) | 0 | 0 | 0
SARRE | 8 | 7.6 | 0.4
SAVIGNAC | 36.5 | 0 | 36.5
SEMINAIRE | 29 | 27.9 | 1.1
ST-ETIENNE-CANTALES | 0 | 0 | 0
SAINTE EUGENIE DE VILLENEUVE | 51 | 35.2 | 15.8
ST-FLOUR | 2.4 | 2.3 | 0.1
ST-JACQUES | 0.5 | 0 | 0.5
ST-PRIX | 15 | 14.6 | 0.4
ST PIERRE ROCHE | 131.5 | 42.1 | 89.4
ST-SAUVES | 13.1 | 12.5 | 0.6
STE-SIGOLENE | 0.5 | 0.4 | 0.1
ST-YORRE | 6.5 | 4.2 | 2.3
TAULHAC | 12 | 10.6 | 1.4
LA TAUPE | 0.8 | 0.7 | 0.1
THIERS | 0.5 | 0.5 | 0
TREVAS | 0 | 0 | 0
VARENNES-SUR-ALLIER | 23.5 | 23 | 0.5
VALLON | 4.7 | 2.3 | 2.4
LA VERNELLE | 5 | 4.1 | 0.9
VICHY | 6 | 4.6 | 1.4
VILLEFRANCHE | 8 | 6.2 | 1.8
VOINGT | 7.9 | 5 | 2.9
VOLVIC | 0.5 | 0.1 | 0.4
YDES | 1 | 0.8 | 0.2
YSSINGEAUX | 1 | 0.3 | 0.7
YZEURE | 8 | 7.6 | 0.4

## Transfert
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste(s) d’origine | Travaux remis en cause | Travaux ajoutés au schéma | Commentaires
|  |  |  | A remplir si objet sinon noter « sans objet » | A remplir si objet sinon noter « sans objet » | Si intérêt, donner le gestionnaire concerné
St Flour | 2.4 | 2.9 | Pratclaux | sans objet | sans objet
Les Ancizes | 8.5 | 12.5 | Aigueperse | sans objet | sans objet
Leygues | 2.5 | 3 | Pratclaux | sans objet | sans objet
Commentry | 14.5 | 15 | Pont de Menat | sans objet | sans objet
Maurs | 5.5 | 15.5 | Dunières | Mutation du TR 63/20kV de Pratclaux | Mutation du TR 63/20kV de Maurs | Transfert de la mutation de transformateur 63/20kV dePratclaux vers Maurs
Seminaire | 17 | 29 | Dunières | sans objet | sans objet
Gatellier | 3 | 3.5 | Aurillac | sans objet | sans objet
Vichy | 2 | 6 | Pratclaux | sans objet | sans objet
St Prix | 12 | 15 | Aigueperse | sans objet | sans objet