## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
ANCENIS | 49 | 8.8 | 40.2
ANGERS | 30 | 0.2 | 29.8
ARNAGE | 9 | 5.4 | 3.6
ASTILLE | 3 | 1.3 | 1.7
AUBIGNE | 36 | 28 | 8
AVRILLE | 13 | 0.7 | 12.3
BAUGE | 74 | 6.3 | 67.7
LA BAULE | 27 | 1.1 | 25.9
BENETIERE | 28 | 2.2 | 25.8
BENET | 29 | 2.7 | 26.3
BLAIN | 35 | 8.8 | 26.2
BLANCHARDIERE | 47 | 8.6 | 38.4
BLOTTEREAU (SNCF) | 0 | 0 | 0
BONNETABLE | 84 | 2.1 | 81.9
BOUFFERE | 9 | 2.2 | 6.8
BRAINS | 9 | 2.1 | 6.9
BREIL | 76 | 2.4 | 73.6
BRUFFIERE | 16 | 3.8 | 12.2
BUTTAVENT | 0 | 0 | 0
BEAUCOUZE | 15 | 3.9 | 11.1
BEAUPUY | 66 | 4.4 | 61.6
BEAUVOIR | 26 | 1.1 | 24.9
CLAIRE-FONTAINE | 10 | 3.8 | 6.2
CHATEAU-GONTIER | 67 | 6.5 | 60.5
CHATEAU-DU-LOIR | 40 | 3 | 37
CARQUEFOU | 35 | 5.7 | 29.3
CHABOT | 24 | 3.5 | 20.5
CHABOSSIERE (LA) | 24 | 0.7 | 23.3
CHACE | 0 | 0 | 0
CHALLANS | 36 | 6.5 | 29.5
CHANGE | 19 | 14 | 5
LA CHATAIGNERAIE | 35 | 24.6 | 10.4
CHAVAGNES | 17 | 8.5 | 8.5
CHEMILLE | 65 | 61.1 | 3.9
CHEVIRE | 10 | 4.2 | 5.8
CHEVAIN | 47 | 16.8 | 30.2
CHOLET | 74 | 13 | 61
CHANTENAY | 27 | 0.3 | 26.7
COMMERVEIL | 0 | 0 | 0
CONNERRE | 12 | 10.7 | 1.3
LA CONRAIE | 13 | 0 | 13
CORDEMAIS-POSTE | 0 | 0 | 0
CORBIERE (LA) | 0 | 0 | 0
CHAMPFLEUR | 0 | 0 | 0
CRAON | 32 | 16.5 | 15.5
CROQUELOUP | 71 | 4 | 67
LE CRUCHET | 12 | 7.2 | 4.8
CHATEAUBRIANT | 40 | 10.4 | 29.6
DOUE-LA-FONTAINE | 74 | 2.3 | 71.7
DERVAL | 8 | 6.6 | 1.4
DISTRE | 90 | 10 | 80
DONGES (E.D.F. ET ELF FRANCE) | 23 | 2.4 | 20.6
DOULON | 18 | 0.2 | 17.8
EST-LOIRE-ATLANTIQUE | 160 | 0 | 160
ECOMMOY | 12 | 2.7 | 9.3
ECOUFLANT | 0 | 0 | 0
EPINAY | 4 | 1.4 | 2.6
ERNEE | 4 | 3.7 | 0.3
ESSARTS | 7 | 4.5 | 2.5
EVRON 1 | 0 | 0 | 0
EVRON 2 | 6 | 4.7 | 1.3
LA FERTE-BERNARD | 11 | 2.3 | 8.7
FONTENAY-LE-COMTE | 18 | 13.7 | 4.3
FAYMOREAU | 52 | 16 | 36
LA FLECHE | 24 | 9.3 | 14.7
LA FOUCAUDIERE | 11 | 0.7 | 10.3
FOURAUDERIE | 74 | 1.9 | 72.1
FREIGNE | 27.5 | 26.4 | 1.1
FRESNAY | 74 | 21.5 | 52.5
GRAND LIEU | 9 | 4.3 | 4.7
GRAND LUCE | 91 | 1.9 | 89.1
GALOREAUX | 0 | 0 | 0
GENET | 6 | 4.1 | 1.9
GESVRES | 26 | 4.4 | 21.6
GORRON | 52 | 2.9 | 49.1
GOULAINE | 12 | 2.9 | 9.1
LES GRUES | 10 | 2.2 | 7.8
GUERANDE | 8 | 2.7 | 5.3
GUERINIERE | 11 | 0.4 | 10.6
GUERSAC | 0 | 0 | 0
HEINLEX | 26 | 2.2 | 23.8
HERBIGNAC | 5 | 1.5 | 3.5
LES HERBIERS | 38 | 14.6 | 23.4
ILE-D ELLE | 0 | 0 | 0
ILE DE NANTES | 12 | 0.3 | 11.7
ISSE | 15 | 3 | 12
JUIGNE-SUR-LOIRE | 51 | 4.4 | 46.6
JOLI-MAI | 21 | 0.4 | 20.6
LION D OR | 20 | 0.1 | 19.9
LASSAY | 40 | 2.4 | 37.6
LAVAL | 55 | 51.6 | 3.4
LONGEVILLE | 19 | 7.3 | 11.7
LONGUE | 38 | 3.9 | 34.1
LOUE | 70 | 31.5 | 38.5
LOUISFERT | 0 | 0 | 0
LUCON | 17 | 14.9 | 2.1
LE LUDE | 48 | 3.3 | 44.7
MOTHE ACHARD | 46 | 6 | 40
MACHECOUL | 12 | 6.7 | 5.3
MAMERS | 40 | 4.9 | 35.1
MAUGES (LES) | 0 | 0 | 0
MAYENNE | 7.5 | 6.3 | 1.2
MAZE | 31 | 2.8 | 28.2
MERLATIERE | 47.6 | 47.6 | 0
MERON | 90 | 1.3 | 88.7
MESLAY | 56 | 34.2 | 21.8
MOLIERE | 0 | 0 | 0
MOUZEUIL | 11 | 9.1 | 1.9
MONTLUC | 10 | 5.7 | 4.3
MONTREUIL-SUR-LOIR | 50 | 7.6 | 42.4
NORD-LOIRE-ATLANTIQUE | 160 | 0 | 160
NORT-SUR-ERDRE | 31 | 5.7 | 25.3
OLONNE | 23 | 2.8 | 20.2
ORVAULT | 0 | 0 | 0
OUDON | 0 | 0 | 0
PONT-DE-GENNES | 0 | 0 | 0
PLESSIS-MACE | 36 | 4.8 | 31.2
PRE-EN-PAIL | 86 | 2.2 | 83.8
PAIMBOEUF | 0 | 0 | 0
PALLUAU | 36 | 12.6 | 23.4
LES PLESSES | 15 | 2.9 | 12.1
LA PLUMASSERIE | 9 | 0.2 | 8.8
PORNIC | 24 | 1.6 | 22.4
POUANCE | 54 | 6.1 | 47.9
POUZAUGES | 14 | 11.9 | 2.1
LE PRAUD | 22 | 5.9 | 16.1
PRINQUIAU | 0 | 0 | 0
PONTCHATEAU | 22 | 7.4 | 14.6
PUYBELLIARD | 13 | 12.5 | 0.5
QUINTES (LES) | 120 | 120 | 0
LA ROCHE-SUR-YON | 22 | 5.1 | 16.9
RECOUVRANCE | 54 | 12 | 42
LE RECREDY | 24 | 7.1 | 16.9
RIAILLE | 24 | 21.5 | 2.5
LA ROSERAIE | 26 | 1.2 | 24.8
SCEAUX-BOESSE | 0 | 0 | 0
SILLE-LE-GUILLAUME | 36 | 9.4 | 26.6
SABLE | 44 | 5.3 | 38.7
SAUMUR | 82 | 3.4 | 78.6
SAVENAY | 17 | 3.2 | 13.8
SEGRE | 61 | 11.1 | 49.9
SEVERAC | 44 | 2.1 | 41.9
SIRMIERE | 20 | 13.6 | 6.4
SORINIERES | 29 | 6.1 | 22.9
SOULLANS | 0 | 0 | 0
LA SOURDRIE | 19 | 4.5 | 14.5
SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU | 12 | 5.1 | 6.9
ST-BARTHELEMY | 26 | 1.3 | 24.7
ST-PHILBERT-DE-BOUAINE | 18 | 8.2 | 9.8
ST-CALAIS | 12 | 3.8 | 8.2
ST-PIERRE-LA-COUR | 0 | 0 | 0
ST-GEORGES | 45 | 8.8 | 36.2
ST-GILLES | 25 | 8.4 | 16.6
SAINT-HERBLAIN | 3.4 | 0.7 | 2.7
STE-JAMME-SUR-SARTHE | 17 | 4.7 | 12.3
ST-JOSEPH | 21 | 1.2 | 19.8
ST-PIERRE-MONTLIMART | 16 | 11.6 | 4.4
ST-JEAN-DE-MONTS | 22 | 2.5 | 19.5
ST-NAZAIRE | 30 | 0.3 | 29.7
STE-PAZANNE | 16.5 | 14.5 | 2
ST-PERE-EN-RETZ | 21 | 6.5 | 14.5
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 16 | 3.7 | 12.3
LA SUZE | 12 | 1.9 | 10.1
TANNEURS | 21 | 0.2 | 20.8
THEVALLES | 36 | 1.9 | 34.1
THIBAUDIERE (LA) | 0 | 0 | 0
THORIGNE | 43 | 8.4 | 34.6
TRELAZE | 16 | 1.3 | 14.7
TRIGNAC (SNCF) | 0 | 0 | 0
VILLAINES-LA-JUHEL | 28.5 | 5.6 | 22.9
VALLET | 36 | 3.2 | 32.8
VENDEE 1 | 80 | 0 | 80
VERTOU | 0 | 0 | 0
VIBRAYE | 38 | 2.8 | 35.2
VION | 32 | 2.6 | 29.4
YVRE L EVEQUE | 0 | 0 | 0

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) poste d'origine | Capacité réservée après transfert (MW) poste d'origine | Travaux remis en cause
ARNAGE | 9 | 11 | JUIGNE-SUR-LOIRE | 88 | 86
CHEMILLE | 32 | 40 | BLANCHARDIERE | 55 | 47
CHEMILLE | 40 | 55 | LA SOURDRIE | 34 | 19
CHEMILLE | 55 | 65 | ST-PIERRE-MONTLIMART | 26 | 16
CONNERRE | 7 | 9 | CLAIRE-FONTAINE | 24 | 22
CONNERRE | 9 | 12 | GRAND LUCE | 94 | 91
DERVAL | 4 | 6 | FREIGNE | 24 | 22
DERVAL | 6 | 8 | ISSE | 21 | 19
ERNEE | 1 | 2 | CROQUELOUP | 72 | 71
ERNEE | 2 | 4 | VILLAINES-LA-JUHEL | 34 | 32
ESSARTS | 6 | 7 | FREIGNE | 22 | 21
EVRON 2 | 3 | 5 | CHEVAIN | 49 | 47
EVRON 2 | 5 | 6 | VILLAINES-LA-JUHEL | 32 | 31
FONTENAY-LE-COMTE | 4 | 7 | BENET | 32 | 29
FONTENAY-LE-COMTE | 7 | 18 | LA CHATAIGNERAIE | 46 | 35
FREIGNE | 21 | 34 | SEGRE | 74 | 61
LA FERTE-BERNARD | 7 | 9 | ARNAGE | 11 | 9
LA FERTE-BERNARD | 9 | 11 | LOUE | 72 | 70
LAVAL | 30 | 55 | MAYENNE | 30 | 5
LUCON | 13 | 15 | BEAUPUY | 74 | 72
LUCON | 15 | 16 | FREIGNE | 34 | 33
LUCON | 16 | 17 | LES GRUES | 11 | 10
MAYENNE | 5 | 7.5 | VILLAINES-LA-JUHEL | 31 | 28.5
MOUZEUIL | 9 | 11 | BEAUPUY | 72 | 70
POUZAUGES | 9 | 12 | BEAUPUY | 70 | 67
POUZAUGES | 12 | 14 | FREIGNE | 33 | 31
PUYBELLIARD | 12 | 13 | BEAUPUY | 67 | 66
QUINTES (LES) | 0 | 5 | CLAIRE-FONTAINE | 22 | 17
QUINTES (LES) | 25 | 60 | JUIGNE-SUR-LOIRE | 86 | 51
QUINTES (LES) | 5 | 25 | LA FLECHE | 44 | 24
QUINTES (LES) | 80 | 120 | LA SUZE | 52 | 12
QUINTES (LES) | 60 | 80 | LE LUDE | 68 | 48
RIAILLE | 13 | 15 | FREIGNE | 31 | 29
RIAILLE | 15 | 19 | ISSE | 19 | 15
RIAILLE | 19 | 24 | NORT-SUR-ERDRE | 36 | 31
STE-JAMME-SUR-SARTHE | 10 | 17 | CLAIRE-FONTAINE | 17 | 10
STE-PAZANNE | 4 | 5.5 | FREIGNE | 29 | 27.5
STE-PAZANNE | 5.5 | 9.5 | MACHECOUL | 16 | 12
STE-PAZANNE | 9.5 | 16.5 | PORNIC | 31 | 24

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
ENEDIS | ASTILLE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | OUI | EN SERVICE | S1 - 2024 | 600 | 744 | 959 | 959 | 959 | OUI | Travaux transférés de PRE EN PAIL. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | AUBIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1-2027 | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BAUGE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BAUGE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BENET : Mutation du 1er transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BENET : Mutation du 2ème transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BONNETABLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BONNETABLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BREIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BREIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BEAUPUY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BEAUPUY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHABOSSIERE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHATEAU-GONTIER : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHATEAU-DU-LOIR : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHALLANS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LA CHATAIGNERAIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHEMILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1 - 2026 | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHEVAIN : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2259 | 2282 | 2282 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CROQUELOUP : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CROQUELOUP : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHATEAUBRIANT : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | DOUE-LA-FONTAINE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | DOUE-LA-FONTAINE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | DISTRE : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et création de deux demi-rames | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4420 | 4420 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 400/225/20 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 7376 | 7450 | 7450 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4420 | 4420 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FOURAUDERIE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FOURAUDERIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FREIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 - 2025 | 1439 | 1453 | 1500 | 820 | 1255 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | FRESNAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FRESNAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GESVRES : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GRAND-LIEU : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1-2025 | 743 | 790 | 771 | 758 | 771 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | GRAND-LUCE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GRAND-LUCE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GRAND-LUCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GORRON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GORRON : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ISSE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | JUIGNE-SUR-LOIRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LA FLECHE : Création d'une demi-rame | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 - 2025 | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LA SUZE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LE PRAUD : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LASSAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LONGUE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LOUE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1 - 2026 | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LOUE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LE LUDE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MOTHE-ACHARD : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MACHECOUL : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 - 2026 | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MAMERS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MERON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MERON : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MERON : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MESLAY-SUR-MAINE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1 - 2027 | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MESLAY-SUR-MAINE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MONTREUIL : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 225/90/20 kV avec 1 TR 225/90 kV de 170 MVA et 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames | NON | JTE ENVOYÉE |  | 7376 | 7450 | 7450 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4420 | 4420 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORT-SUR-ERDRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PRE-EN-PAIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 - 2028 | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PRE-EN-PAIL : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PRE-EN-PAIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PALLUAU : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 - 2027 | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PALLUAU : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLESSIS-MACE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | POUANCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | POUANCE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 828 | 836 | 800 | 157 | 787 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | RECOUVRANCE : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 40 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 3183 | 3215 | 3215 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | RIAILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 - 2025 | 2059 | 2080 | 3382 | 2822 | 2993 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux + Passage tout PCCN du poste et déplacement de condensateurs | CREATION
ENEDIS | SABLE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-PHILBERT-DE-BOUAINE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-PIERRE-MONTLIMART : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SAUMUR : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SILLE-LE-GUILLAUME : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEGRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEVERAC : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEVERAC : Mutation du 1er transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SEVERAC : Mutation du 2e transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | STE PAZANNE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 828 | 836 | 836 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | THEVALLES : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | THORIGNE : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VILLAINES-LA-JUHEL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2 - 2026 | 1439 | 1453 | 1453 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VALLET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VENDEE 1 : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et création de deux demi-rames | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4420 | 4420 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIBRAYE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2080 | 2080 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VION : Création d'une demi-rame | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 626 | 626 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BENET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2018 | 1338 | 1660 | 2196 | 2196 | 2196 | OUI | Achat bâtiment rame et création fosse déportée | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BLANCHARDIERE : Création de deux demi-rames | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2017 | 728 | 903 | 625 | 625 | 625 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CHEMILLE : Création d'une demi-rame | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2020 | 364 | 451 | 396 | 396 | 396 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CRAON : Création d'une demi-rame | OUI | EN SERVICE | 1ème semestre 2022 | 364 | 451 | 645 | 645 | 645 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix du bâtiment et des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DERVAL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 1er semestre 2018 | 1030 | 1278 | 1453 | 1453 | 1453 | OUI | Création d'un seul transfo + création fosse déportée . | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DERVAL : Création d'une demi-rame | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2021 | 364 | 451 | 431 | 431 | 431 | OUI | Transfert de CHABOSSIERE. L'écart de coût du au raccordement en double attache avec deux cellules arrivées | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DERVAL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2021 | 1030 | 1278 | 1254 | 1254 | 1254 | OUI | Transfert de CHEMILLE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LASSAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2018 | 1338 | 1660 | 1985 | 1985 | 1985 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MAMERS : Création d'une demi-rame | OUI | EN SERVICE | 1er semestre 2023 | 364 | 451 | 1451 | 1451 | 1451 | OUI | Ecart de coûts justifiés par la prise en compte de tout PCCN au lieu de Mini PCCN avant : manque 2 lots rame et 2 lots TR. (+ plus value sur la partie travaux et la fourniture du bâtiment) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MOUZEUIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2020 | 1030 | 1278 | 1875 | 1875 | 1875 | OUI | Ecart de coûts justifié par le déplacement de la clôture, reprise du réseau de drainage, prolongement de la piste lourde, création de la fosse déportée, lot TR PCCN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MOUZEUIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2021 | 1338 | 1660 | 1718 | 1718 | 1718 | OUI | rajout d’une piste pour desserte grille HTA transformateur. Transfert depuis DERVAL | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RIAILLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 1er semestre 2019 | 1030 | 1278 | 1812 | 1812 | 1812 | OUI | Avec un mini PCCN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | FREIGNE : Mutation du 1er transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2020 | 600 | 744 | 868 | 868 | 868 | OUI | Ecart du à la pose d'un mur pare-feu entre la grille et le TR. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | POUANCE : Mutation d’un transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2021 | 600 | 744 | 812 | 812 | 812 | OUI | Ecart du à la pose d'un mur pare-feu entre la grille et le TR et mise aux normes des UA | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BEAUPUY : Mutation d’un transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2019 | 600 | 744 | 1075 | 1075 | 1075 | OUI | Création fosse déportée, mise aux normes banc de transformation et grille et doublement liaisons HTA | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ISSE : Mutation d'un transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2 ème semestre 2022 | 600 | 744 | 1133 | 1133 | 1121 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux (banc TR) | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | FREIGNE : Mutation du 2e transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2ème semestre 2023 | 600 | 744 | 914 | 914 | 914 | OUI | Travaux transférés de ST PAZANNE. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
GÉRÉDIS | FAYMOREAU : Mutation du 1er Transformateur 90/20 kV de 20 MVA en 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | S2-2025 | 743 | 788 | 1842 | 27 | 1800 | OUI | Forte évolution du coût du TR | RENFORCEMENT
GÉRÉDIS | FAYMOREAU : Création du 3e Transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ |  | 1439 | 1453 | 2600 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ALENCON - Z TOUANIERE : Renforcement de la liaison 90 kV | NON | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2028-S2 | 7490 | 7565 | 6174 | 180 | 797 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUBIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2027-S1 | 378 | 382 | 360 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BAUGE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BEAUPUY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 225 | 227 | 227 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BEAUPUY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BENET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2018-S2 | 50 | 62 | 45 | 45 | 45 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | BONNETABLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2190 | 2212 | 2212 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BONNETABLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BREIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2095 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BREIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 140 | 141 | 141 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BRUFFIERE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2026 | 1720 | 1737 | 1737 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | BUTTAVENT : Création d'une self 90 kV de 30 Mvar | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 4050 | 4091 | 4091 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CHALLANS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 278 | 281 | 281 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHATEAUBRIANT : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHATEAU-DU-LOIR : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHATEAU-GONTIER : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHEMILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2026-S1 | 90 | 91 | 106 | 1 | 1 | NON |  | CREATION
RTE | CHEVAIN : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CRAON - Z ASTILLE : Renforcement de la liaison 90 kV | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029 | 4790 | 4838 | 4838 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CROQUELOUP : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CROQUELOUP : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | DERVAL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2018-S1 | 740 | 918 | 706 | 706 | 706 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | DERVAL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2021-S2 | 50 | 62 | 92 | 92 | 92 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | DISTRE - Z MERON : Renforcement de la liaison 90 kV | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 8120 | 8201 | 8201 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | DISTRE : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2535 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | DISTRE : Mutation de 2 transformateurs 225/90 kV de 70 MVA en 170 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 19600 | 19797 | 19797 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | DOUE-LA-FONTAINE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 230 | 232 | 232 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 1335 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 400/225/20 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 34275 | 34618 | 34618 | 0 | 0 | NON | Coût estimé sans le 2e transformateur 225/20 kV qui fait l'objet d'une ligne séparée | CREATION
RTE | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'une 2e adduction optique | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2130 | 2151 | 2151 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | FAYMOREAU - FONTENAY-LE-COMTE : Renforcement de la liaison 90 kV | NON | TRAVAUX ENGAGÉS | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6453 | 6846 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | FAYMOREAU : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FOUCAUDIERE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 1765 | 1783 | 1783 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | FOURAUDERIE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2220 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FOURAUDERIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 120 | 121 | 121 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FREIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | 2025-S2 | 230 | 232 | 262 | 174 | 262 | OUI |  | CREATION
RTE | FRESNAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2220 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FRESNAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FRESNAY : Installation d'une PVH | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2025 | 0 | 0 | 390 | 30 | 30 | NON | Travaux non identifiés lors de l'élaboration du S3REnR mais nécessaire à l'accueil de la production EnR. | RENFORCEMENT
RTE | GENET : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | 2026-S1 | 560 | 695 | 1556 | 56 | 1556 | OUI | Evolution des prix du marché d'achat des matériels de poste depuis 2015. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | GORRON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2250 | 2273 | 2273 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GRAND-LUCE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2220 | 2242 | 2242 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GRAND-LUCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ISSE - LOUISFERT : Création d'une 2e liaison aérienne 90 kV à partir de la liaison aérienne 90 kV existante LOUISFERT - NORT-SUR-ERDRE et mise en souterrain partielle de LOUISFERT - NORT-SUR-ERDRE | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 16150 | 16312 | 9350 | 0 | 0 | NON | De nouvelles études ont permis d'affiner la solution de renforcement. La création d'une liaison souterraine 90 kV entre DERVAL et ISSE était initialement envisagée. | RENFORCEMENT
RTE | ISSE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 230 | 232 | 232 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | JUIGNE-SUR-LOIRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 239 | 241 | 241 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LA CHATAIGNERAIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 375 | 379 | 379 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LASSAY - MAYENNE : Création d'une liaison souterraine 90 kV | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 22285 | 22509 | 22509 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LASSAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2018-S2 | 50 | 62 | 61 | 61 | 61 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LASSAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LAVAL - Z ASTILLE : Renforcement de la liaison 90 kV | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2029-S2 | 14783 | 14931 | 14931 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LE LUDE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 230 | 232 | 232 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LES GRUES : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2026 | 1640 | 1656 | 1656 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LES MAUGES - SOURDRIE : Création d'une 2e liaison 90 kV | OUI | AVANT-PROJET DÉTAILLÉ | 2026-S2 | 450 | 558 | 792 | 132 | 792 | OUI | La solution technique a été modifiée, les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | LOUE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2026-S1 | 2220 | 2242 | 2277 | 27 | 48 | NON |  | CREATION
RTE | LOUE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 120 | 121 | 121 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LOUISFERT : Création d'une self 90 kV de 30 Mvar | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 4190 | 4232 | 4232 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MAMERS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 230 | 232 | 232 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MAMERS : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | OUI | EN SERVICE | 2021-S2 | 750 | 931 | 1229 | 1229 | 1229 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | MERON - Z MERON : Renforcement de la liaison 90 kV | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031 | 100 | 101 | 101 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MERON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2095 | 2116 | 2116 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MERON : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 160 | 162 | 162 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MESLAY-SUR-MAINE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2027-S1 | 2220 | 2242 | 2303 | 10 | 10 | NON |  | CREATION
RTE | MOTHE-ACHARD : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 230 | 232 | 232 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MOTHE-ACHARD : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | OUI | EN SERVICE | 2021-S2 | 620 | 769 | 1052 | 1052 | 1052 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux (travaux de fondations supplémentaires). | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | MOUZEUIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2021-S2 | 770 | 955 | 1144 | 1144 | 1144 | OUI | Evolution des prix du marché d'achat des matériels de poste. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | MOUZEUIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2020-S2 | 50 | 62 | 45 | 45 | 45 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 1335 | 1349 | 1349 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 225/90/20 kV avec 1 TR 225/90 kV de 170 MVA et 1 TR 225/20 kV de 80 MVA | NON | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2030-S2 | 21235 | 21448 | 22157 | 29 | 57 | NON | Coût estimé sans le 2e transformateur 225/20 kV qui fait l'objet d'une ligne séparée | CREATION
RTE | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'une 2e adduction optique | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 1430 | 1444 | 1444 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | NORT-SUR-ERDRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 190 | 192 | 192 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PALLUAU : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2027-S2 | 283 | 286 | 190 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLESSIS-MACE - SEGRE : Renforcement de la liaison 90 kV | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2029-S2 | 7090 | 7161 | 7161 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | POUANCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 325 | 328 | 328 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | POUANCE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | OUI | EN SERVICE | 2020-S2 | 540 | 670 | 959 | 959 | 959 | OUI | La réalisation des travaux a nécessité la mise en œuvre de moyens provisoires plus importants que prévu initialement. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | PRE-EN-PAIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2028-S2 | 2390 | 2414 | 2492 | 8 | 8 | NON |  | CREATION
RTE | PRE-EN-PAIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 290 | 293 | 293 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | RECOUVRANCE : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 40 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 165 | 167 | 167 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | RIAILLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | EN SERVICE | 2019-S1 | 770 | 955 | 881 | 881 | 881 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | RIAILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | 2025-S2 | 525 | 530 | 176 | 166 | 176 | OUI |  | CREATION
RTE | SEGRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 165 | 167 | 167 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | SILLE-LE-GUILLAUME : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ST-ETIENNE-DE-MONTLUC : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 1575 | 1591 | 1591 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | THEVALLES : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2440 | 2464 | 2464 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VALLET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 90 | 91 | 91 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VALLET : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | OUI | EN SERVICE | 2021-S2 | 700 | 869 | 891 | 891 | 891 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | VENDEE 1 : Création d'un poste 225/90 kV | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030 | 0 | 0 | 12950 | 0 | 142 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | VENDEE 1 : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 2535 | 2560 | 2560 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VIBRAYE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | NON | ETUDES PRÉPARATOIRES ET SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034 | 845 | 853 | 853 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VIBRAYE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste | OUI | TRAVAUX ENGAGÉS | 2025-S1 | 570 | 707 | 615 | 450 | 615 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | VILLAINES-LA-JUHEL - Z TOUANIERE : Renforcement de la liaison 90 kV | NON | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2028-S2 | 0 | 0 | 10074 | 0 | 1301 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | VILLAINES-LA-JUHEL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA | OUI | AVANT-PROJET DÉTAILLÉ | 2026-S2 | 90 | 91 | 115 | 10 | 10 | NON |  | CREATION
RTE | VILLAINES-LA-JUHEL : Installation d'automates d'exploitation (DRS et ADA) | OUI | EN SERVICE | 2017-S2 | 50 | 62 | 13 | 13 | 13 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Zone de LOUISFERT - CHATEAUBRIANT : Installation d'un automate de zone | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2025-S2 | 500 | 505 | 375 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Zone de MAYENNE - SARTHE : Installation d'un automate de zone | OUI | AVANT-PROJET SIMPLIFIÉ | 2025-S2 | 500 | 505 | 505 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT