## Travaux_EI
Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport |  |  |  |  | Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution |  |  |  |  | #REF!
Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires
Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | Si en phase étude: jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Si en phase travaux : Travaux engagés, travaux mis en service ou travaux remis en cause | Conforme au S3REnR |  | Facultatif : Impacts sur le S3REnR (délais, capa dispo, zones concernées…), Indiquer la cause de remise en cause | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | Si en phase étude: jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Si en phase travaux : Travaux engagés, travaux mis en service ou travaux remis en cause | Conforme au S3REnR |  | Facultatif : Impacts sur le S3REnR (délais, capa dispo, zones concernées…), Indiquer la cause de remise en cause
Haute Durance 225 et 63 kV | En service | S2/2023 | S2/2023 | Contraintes techniques : l'essentiel des travaux est en service mais il reste des travaux pour finir le chantier retardés pour pb de commande de matériel (self) mais sans impact sur la capacité d'accueil. | Poste source 225/20 kV de Salon Bel Air | En service | 2017 | S2/2021
Création poste Ollières 225/63 kV | En service | S1/2023 | S2/2022 |  | Poste source 63/20 kV de St Savournin | En service | 2017 | S2/2021
LA REPASSE-STE TULLE 2 63kV - Création | Avant-projet détaillé | 2024 | S1/2027 | Décalage suite à demande externe pour limiter les impacts travaux | Poste source 225/20KV de Rocbaron | En service | 2018 | S2/2023
Ringo à Ventavon | En service | S2/2022 | S2/2023 | Décalage planning car nécessité de changement module batteries suite incendie
Raccordement au poste source de Rocbaron | En service | S1/2023 | S2/2023
Raccordement poste source de Salon Bel Air | En service | S1/2021 | S2/2021
Raccordement poste source de Saint Savournin | En service | S2/2021 | S2/2021
STE TULLE-LINGOSTIERE 150kV conducteurs | En service | S2/2022 | S1/2024 | Retard suite décalage consignation

## Travaux_S3REnR_Creation
| Travaux de création réalisés par RTE | [12 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [11 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage créé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Sommes dépensées et engagées en k€ | Gestionnaire de réseau | Ouvrage créé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Sommes dépensées et engagées en k€ | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires
| Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…)
RTE | ALBION - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | Avant-projet simplifié | 2030 | 82700 | 92922.1459 | 92922.1459 | 194 | NON |  | 194 | ENEDIS | SUD VALENSOLE - Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 8550 | 9610.2 | 9610.2 |  | NON
RTE | APT - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 830 | 932.5923 | 932.5923 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | ASSE-DURANCE - Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | JTE envoyée | 2029 | 8000 | 8992 | 8992 | 32 | NON
RTE | ASSE-DURANCE - Ajout du 2nd TR225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 80 | 89.8884 | 89.8884 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | ROSANAIS - Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 7320 | 8227.68 | 8227.68 |  | NON
RTE | ASSE-DURANCE - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | JTE envoyée | 2029 | 5320 | 5977.5794 | 8715 | 20 | NON |  | 20 | ENEDIS | FOX AMPHOUX (ex HAUT-VAR) - Création d'un poste source 225/20 kV + 2 1/2 rames |  | OUI | PV de fin de concertation | S2-2028 | 6500 | 7306 | 7306 | 155 | OUI | Etude engagée - Déclenchement par les travaux RTE | 7306
RTE | BIANCON - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 720 | 808.9957 | 808.9957 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | ALBION - Création d'un poste source 225/20 kV + 2 1/2 rames |  | NON | Avant-projet simplifié | 2030 | 6320 | 7103.68 | 7103.68 |  | NON | Etude engagée
RTE | BOUTRE - Ajout d'un 3ème transformateur 400/225 kV |  | NON | Avant-projet détaillé | S2 2025 | 6250 | 7022.5322 | 0 | 0 | OUI | Travaux réalisés pour des besoins autres que les EnR | 0 | ENEDIS | BIANCON - Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 6320 | 7103.68 | 7103.68 |  | NON
RTE | BOUTRE PROVENCE - Ajout du 2nd TR225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 80 | 89.8884 | 89.8884 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | BOUTRE PROVENCE - Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | JTE envoyée | 2029 | 6300 | 7081.2 | 7081.2 | 35 | NON | Etude engagée
RTE | BOUTRE PROVENCE - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | JTE envoyée | 2029 | 3720 | 4179.8112 | 4179.8112 | 10 | NON |  | 10 | ENEDIS | CENTRE BUECH - Création d'un poste source 225-20KV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | Avant-projet simplifié | 2031 | 6020 | 6766.48 | 6766.48 |  | NON | Etude engagée
RTE | CENTRE BUECH - Création d'un poste source 225-63-20KV |  | NON | Avant-projet simplifié | 2031 | 39400 | 44270.0429 | 44270.0429 | 57.19 | NON |  | 57.19 | ENEDIS | LARAGNAIS - Création d'un poste source 225-20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | JTE envoyée | 2033 | 6020 | 6766.48 | 6766.48 | 10 | NON | Etude engagée
RTE | Champagnier 225 kV - Ajout AT |  | OUI | Avant-projet détaillé | S2 2028 | 7900 | 8876.4807 | 11784 | 328 | OUI | Travaux supplémentaires nécessaires pour la protégeabilité du poste + Hausse du coût des matières premières. | 11784 | ENEDIS | NORD DE CRAU - Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 5820 | 6541.68 | 6541.68 |  | NON
RTE | COLOMB - Ajout d'un 2nd transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 260 | 292.1373 | 292.1373 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | ASSE-DURANCE - Ajout du 2nd transformateur 225/20 kV (80MW) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 5540 | 6226.96 | 6226.96 |  | NON
RTE | DARSE - Création d'un poste 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 110 | 123.5966 | 123.5966 | 0 | NON | La capacité réservée n'est plus disponible à ce poste => Travaux remis en cause | 0 | ENEDIS | VALDEROURE - Ajout d'un 2nd transformateur 225/20 kV (80 MVA) + 4 1/2 rames |  | OUI | Avant-projet détaillé | S2-2025 | 3060 | 3439.44 | 4960 | 3098 | OUI | Le transport du TR est chiffré à 250k€ Le coût du TR est de 1,6M€ | 4960
RTE | ENTREVAUX - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 360 | 404.4979 | 404.4979 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | FEUILLANE - Création d'un poste source 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 4260 | 4788.24 | 4788.24 |  | NON
RTE | ESCARELLE - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 830 | 932.5923 | 932.5923 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | DARSE - Création d'un poste 225/20 kV - 80MVA + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 3870 | 4349.88 | 4349.88 |  | NON | La capacité réservée n'est plus disponible à ce poste => Travaux remis en cause
RTE | FEUILLANE - Ajout du 2nd TR225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 80 | 89.8884 | 89.8884 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | TERRADOU - Ajout du 3ème transformateur 225/20 kV (80MVA) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 3670 | 4125.08 | 4125.08 |  | NON
RTE | FEUILLANE - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV | #N/A | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 130 | 145 | 145 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | BOUTRE PROVENCE - Ajout d'un 2nd transformateur 225/20 kV + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 3400 | 3821.6 | 3821.6 |  | NON | Etude engagée
RTE | FEUILLANE - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 520 | 584.2747 | 584.2747 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | FOX AMPHOUX (ex HAUT-VAR) - Ajout du 2nd transfomateur 80MVA + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 3400 | 3821.6 | 3821.6 |  | NON
RTE | FOX-AMPHOUX (ex HAUT-VAR) - Ajout du 2nd TR225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 80 | 89.8884 | 89.8884 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | FEUILLANE - Ajout du 2nd transformateur 225/20 kV (80 MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 3400 | 3821.6 | 3821.6 |  | NON
RTE | FOX-AMPHOUX (ex HAUT-VAR) - Création d'un poste source 225/20 kV |  | OUI | PV de fin de concertation | S2 2028 | 5110 | 5741.6223 | 8220 | 186.75 | NON | Hausse du coût des matières premières | 186.75 | ENEDIS | SUD VALENSOLE - Ajout du 2nd transformateur 225/20 kV + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 3400 | 3821.6 | 3821.6 |  | NON
RTE | LA MARTINIERE - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2027 | 1150 | 1292.1459 | 1292.1459 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | ST MAXIMIN - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA après transfert) + 1 1/2 rame |  | OUI | Avant-projet simplifié | S1-2026 | 2390 | 2686.36 | 3786 | 282 | OUI | Transfert 2023 : Permutation des TR de St Maximin (20 MVA) et Mallemort (36 MVA) La construction d'un nouveau batiment est nécessaire Le réaménagement de l'existant est nécessaire pour rentrer le PCCN Le phasage des travaux est très complexe avec rippage et phases transitoires | 3786
RTE | LARAGNAIS - Création d'un poste source 225-63-20 kV |  | NON | JTE envoyée | 2033 | 45900 | 51573.4764 | 51573.4764 | 596.08 | NON |  | 596.08 | ENEDIS | SIGNES - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame |  | OUI | Avant-projet simplifié | S1-2027 | 2040 | 2292.96 | 3117 | 101 | OUI | La construction de 2 nouveaux bâtiments est nécessaire | 3117
RTE | MALLEMORT - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 830 | 932.5923 | 932.5923 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | PLAN D'ORGON - Ajout du 3ème transformateur 225/20 kV (80MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 2690 | 3023.56 | 3023.56 |  | NON
RTE | MIRAMAS - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 440 | 494.3863 | 494.3863 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | MALLEMORT - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (20MVA après transfert) + 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 1930 | 2169.32 | 843 |  | NON | Transfert 2023 : Permutation des TR de St Maximin (20 MVA) et Mallemort (36 MVA)
RTE | NORD DE CRAU - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 23000 | 25842.9185 | 25842.9185 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | VEYNES - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 2350 | 2641.4 | 2641.4 |  | NON
RTE | PLAN D'ORGON - Ajout du 3ème transformateur 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 300 | 337.0815 | 337.0815 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | COLOMB - Ajout d'un 2nd transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 2140 | 2405.36 | 2405.36 |  | NON
RTE | PUIMICHEL - Création d'un poste 225 kV |  | OUI | JTE envoyée | S2 2028 | 5500 | 6179.8283 | 10401.15 | 359.15 | NON | Difficulté à trouver des terrains adaptés (à priori très forts dénivelés sur les terrains pressentis) + Hausse du coût des matières premières | 359.15 | ENEDIS | ENTREVAUX - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 2040 | 2292.96 | 2292.96 | 10 | NON
RTE | ROSANAIS - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 36200 | 40674.5064 | 40674.5064 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | TRESCLEOUX - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame |  | OUI | Avant-projet simplifié | S1-2027 | 2040 | 2292.96 | 2292.96 | 33 | NON |  | 2292.96
RTE | SIGNES - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV |  | OUI | Avant-projet simplifié | S1 2027 | 1050 | 1179.7854 | 1179.7854 | 1 | NON |  | 1 | ENEDIS | ESCARELLE - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 1900 | 2135.6 | 2135.6 | 6 | NON
RTE | ST MAXIMIN - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV |  | OUI | Avant-projet simplifié | S1 2026 | 80 | 89.8884 | 81 | 1 | NON |  | 1 | ENEDIS | FEUILLANE - Ajout du 3ème transfomateur 63/20 kV (36 MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 1870 | 2101.88 | 2101.88 |  | NON | Etude engagée
RTE | SUD VALENSOLE - Ajout du 2nd TR225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2035 | 80 | 89.8884 | 89.8884 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | VENTAVON - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 1820 | 2045.68 | 2045.68 |  | NON
RTE | SUD VALENSOLE - Création d'un poste source 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 12420 | 13955.176 | 13955.176 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | LA MARTINIERE - Ajout d'un 3ème transformateur de 63/20 kV (20MVA) + 1 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2027 | 1670 | 1877.08 | 1877.08 |  | NON
RTE | TERRADOU - Ajout du 3ème transformateur 225/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 130 | 146.0687 | 146.0687 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | APT - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36 MVA) |  | NON | Avant-projet simplifié | 2032 | 1340 | 1506.16 | 1506.16 | 18 | NON | Etude engagée
RTE | TRESCLEOUX - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV |  | OUI | Avant-projet simplifié | S1 2027 | 90 | 101.1245 | 96.69 | 6.69 | NON |  | 6.69 | ENEDIS | MIRAMAS - Ajout du 3ème transformateur 63/20 kV (36 MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 1340 | 1506.16 | 1506.16 |  | NON
RTE | VALDEROURE - Ajout d'un 2nd transformateur 225/20 kV |  | OUI | Avant-projet détaillé | S2 2025 | 2000 | 2247.2103 | 3433.9 | 488.9 | OUI | Hausse du coût des matières premières | 3433.9 | ENEDIS | RASSUEN - ajout de 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1280 | 1438.72 | 1438.72 |  | NON
RTE | VENTAVON - Ajout d'un transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | 0 | ENEDIS | SORGUE - ajout de 2 1/2 rames |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1280 | 1438.72 | 1438.72 |  | NON
RTE | VEYNES - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 110 | 123.5966 | 123.5966 | 0 | OUI |  | 123.5966 | ENEDIS | LA DURANNE - ajout de 2 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1060 | 1191.44 | 1191.44 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | CASTELLANE - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 170 | 191.08 | 191.08 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | CHATEAURENARD - ajout de 2 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 370 | 415.88 | 415.88 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | CONDAMINE-CHATELARD - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 505 | 567.62 | 567.62 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | GAP - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 810 | 910.44 | 910.44 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | GARDANNE - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 810 | 910.44 | 910.44 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | GONTARD - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 810 | 910.44 | 910.44 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | LE VAL - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 320 | 359.68 | 359.68 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | PERTUIS - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 590 | 663.16 | 663.16 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | PIOLENC - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 520 | 584.48 | 584.48 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | ROCBARON - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 230 | 258.52 | 258.52 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | SOLLIES - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 810 | 910.44 | 910.44 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | ST CASSIEN - ajout d'une 1/2 rame |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 450 | 505.8 | 505.8 |  | NON

## Travaux_S3REnR_Renforcement
| Travaux de renforcement réalisés par RTE | [12 empty] | Travaux de renforcement réalisés par Enedis | [11 empty] | Travaux de renforcement réalisés par GRD2 | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Sommes dépensées et engagées en k€ | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Sommes dépensées et engagées en k€ | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2020 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2020 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2020 en k€ | Projet engagé | Commentaires
| Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…)
RTE | Champagnier 225 kV - Ajout TD |  | OUI | Avant-projet détaillé | S2 2028 | 18900 | 21236 | 45513 | 435 | NON | Travaux supplémentaires nécessaires pour la protégeabilité du poste + impact dimensionnement avec décarbonation de la zone de Fos + Hausse du coût des matières premières. | 435 | ENEDIS | CONDAMINE-CHATELARD - Mutation du transformateur de 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 1900 | 2135.6 | 2135.6 |  | NON
RTE | Installation d'automates localisés et d'automates de zone |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | Seuil non atteint | 7531 | 8462 | 47 | 47 | OUI | 1er automate déclenché : Installé au poste de St Maximin | 47 | ENEDIS | CHATEAURENARD - Mutation du transfomateur 225/20 kV (40 à 70MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 2080 | 2337.92 | 2337.92 |  | NON
RTE | Renforcement axe 225 kV entre les postes BOUTRE et SISTERON |  | NON | Avant-projet simplifié | 2034 | 170400 | 191462 | 191462 | 35 | NON |  | 35 | ENEDIS | DARSE - Mutation du 2ème transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 850 | 955.4 | 955.4 |  | NON | Etude engagée
RTE | Renforcement liaison 63 kV entre Menton et Sospel |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2034 | 2300 | 2584 | 2584 |  | NON |  |  | ENEDIS | ENTREVAUX - Mutation d'un transformateur de 63/20 kV (10 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 850 | 955.4 | 955.4 | 10 | NON
RTE | Modification liaison 63kV VENTAVON - VEYNES et raccordement futur poste CENTRE BUECH |  | NON | Avant-projet simplifié | 2031 | 29900 | 33596 | 33596 |  | NON |  |  | ENEDIS | ESCARELLE - Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 850 | 955.4 | 955.4 |  | NON
RTE | Construction d'une liaison 63 kV entre les postes CASTELLET et SIGNES 63kV |  | NON | Avant-projet simplifié | 2029 | 15600 | 17528 | 10980 | 236 | NON | Travaux moins lourds que prévu : Construction d'une seule liaison au lieu de deux. | 235.66 | ENEDIS | LAVERA - Mutation du 2ème transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 850 | 955.4 | 955.4 |  | NON
RTE | FOX-AMPHOUX (ex HAUT-VAR) - Création d'un poste source 225/20 kV (part renforcement) |  | OUI | PV de fin de concertation | S2 2028 | - | - | 600 |  | NON | Travaux supplémentaires non prévus au schéma initial (ajout d'un 2nd jdB pour des problématiques de consignations) |  | ENEDIS | MALLEMORT - Mutation du 2ème transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 730 | 820.52 | 820.52 |  | NON
RTE | Renforcement liaison Lazer - sisteron pour raccordement poste LARAGNAIS |  | NON | JTE envoyée | 2033 | 10900 | 12247 | 12247 | 121 | NON |  | 120.91 | ENEDIS | PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE - Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | OUI | Avant-projet simplifié | S2-2025 | 850 | 955.4 | 955 | 91 | NON |  | 955
RTE | Ajout second circuit 63 kV entre les postes Ollières et St Maximin |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 3600 | 4045 | 4045 | 13 | NON |  | 12.68 | ENEDIS | SALON BEL AIR - Mutation du 1er transfomateur 225/20 kV (40 à 70MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 1650 | 1854.6 | 1854.6 |  | NON
RTE | ENTREVAUX - Mutation des 2 transformateurs 150/63 kV |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2033 | 5400 | 6067 | 6067 |  | NON |  |  | ENEDIS | SERRE-PONCON - Mutation du 1er transfomateur de 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 825 | 927.3 | 927.3 |  | NON
RTE | TRINITE - Mutation d'un transformateur 63/20 kV (TR312) |  | OUI | Avant-projet simplifié | 2030 | - | - | 329 | 39 | NON | Travaux induits côté RTE dans le cadre de la mutation du transformateur 63/20 kV de La Trinité | 39 | ENEDIS | SERRE-PONCON - Mutation du 2nd transfomateur de 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 825 | 927.3 | 927.3 |  | NON
RTE | VALDEROURE - Ajout d'un 2nd transformateur 225/20 kV (part renforcement) |  | OUI | Avant-projet détaillé | S1 2026 | - | - | 1062 | 7 | OUI | Travaux supplémentaires non prévus au schéma initial (Entrée en coupure du poste) | 1062.18 | ENEDIS | SISTERON - Mutation 1er transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2031 | 750 | 843 | 843 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | SISTERON - Mutation 2ème transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2032 | 750 | 843 | 843 |  | NON
[13 empty] | ENEDIS | TRINITE - Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV (10 à 36MVA) |  | OUI | Avant-projet simplifié | 2030 | 1970 | 2214.28 | 2214.28 | 254 | NON |  | 2214.28
[13 empty] | ENEDIS | VENTAVON - Mutation du 2nd transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | OUI | Travaux engagés | S1-2025 | 730 | 820.52 | 1008 | 958 | OUI |  | 1008
[13 empty] | ENEDIS | VEYNES - Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | OUI | Travaux engagés | S1-2025 | 800 | 899.2 | 2132 | 981 | OUI | Le GC de la loge est nécessaire | 2132
[13 empty] | ENEDIS | VEYNES - Mutation du 2nd transfomateur 63/20 kV (20 à 36MVA) |  | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | 2029 | 800 | 899.2 | 899.2 |  | NON

## EI_Ex_Travaux_S3REnR_Creation
| Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d’anciens S3REnR (Création) | [12 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par ENEDIS au titre d’anciens S3REnR (Création) | [10 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires |  | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires
| Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…)
RTE | VALDEROURE - Création d'un poste source 225/20 kV |  | OUI | En service | S2 2021 | 2000 | 2458 | 3167 | 3167 | OUI | 2020 : Evolution de la consistance : les études détaillées ont montré la nécessité de remplacer une portion de Fibre Optique installée sur la liaison 225 kV et d'affiner le chiffrage des travaux. 2021 : Contraintes techniques : surcoûts liés à la replanification des travaux. | 1.229 | ENEDIS | APT - Ajout de 2 1/2 rames |  | OUI | En service | S2-2023 | 728 | 894.712 | 1452 | 1452 | OUI | Construction d'un nouveau bâtiment industriel (forte augmentation des coûts +60%). Les 2 1/2 rames sont raccordées en double attache sur les 2 transfo.
RTE | LIMANS - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV |  | OUI | En service | S2 2020 | 420 | 516 | 154 | 154 | OUI | 2020 : Gain sur la consistance : les études détaillées ont infirmé le besoin d'extension de JdB prévu dans le chiffrage initial. |  | ENEDIS | LIMANS - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36 MVA) |  | OUI | En service | S2-2020 | 1030 | 1265.87 | 1512.1811 | 1512 | OUI | Extension CC en PSAA du nouveau TR Surcoût Consultation travaux par rapport au chiffrage initial sur partie GC et GE Coût complémentaires de réalisation du chantier en période Covid
RTE | LINGOSTIERE - Ajout du 2nd transformateur 225/150 kV (part création) |  | OUI | En service | S2 2022 | 3900 | 4794 | 4363 | 4363 | OUI |  |  | ENEDIS | MAS DE GOUIN - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV (36 MVA) + 2 1/2 rames |  | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 2380 | 2779.84 | 3300 | 2483 | OUI | Suite Dossier Adaptation de la Durance mise en vigueur le 4 octobre 2021
RTE | MAS DE GOUIN - Ajout d'un 3ème transformateur 63/20 kV |  | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 457 | 534 | 538 | 128 | OUI | Travaux transférés depuis Trescléoux (adaptation Octobre 2021) |  | ENEDIS | PLAN D'ORGON - Ajout 1/2 Rame |  | OUI | En service | S2-2020 | 214 | 263.006 | 462.4121 | 462 | OUI | Nécessité de créer un bâtiment pour la 1/2 Rame
RTE | Création d’une ligne souterraine 63 kV entre Sisteron et Lazer |  | OUI | Travaux engagés | S1 2025 | 9400 | 11554 | 22825 | 21584 | OUI | Modification de la consistance : changement du besoin car passage d'une liaison en technologie 90 kV à une liaison en technologie 225 kV. Décalage de la MES suite incendie au poste de Sisteron |  | ENEDIS | SALERNES - Ajout 1/2 Rame |  | OUI | En service | S1-2021 | 214 | 263.006 | 698.6249 | 699 | OUI | Les travaux ont été transféré le 27/08/2019 du poste de MAS DE GOUIN Nécessité d'adapter le bâtiment pour accueillir la 1/2 Rame yc piste lourde => coûts GC importants
RTE | SAINT-AUBAN - Ajout d'un 1er transformateur 225/20 kV |  | OUI | En service | S1 2024 | 800 | 934 | 793 | 793 | OUI |  |  | ENEDIS | SAINT-AUBAN - Création d'un poste de 225/20 kV (Adaptation schéma) |  | OUI | En service | S1-2024 | 4088 | 4774.784 | 5993.5231 | 5994 | OUI | Suite Dossier Adaptation de la Durance mise en vigueur le 4 octobre 2021. Forte augmentation du matériel de 350k€ et des travaux de 100k€. Prise en compte de 100% des dépenses liées à la création de la fosse déportée car le poste ne pourra pas être étendu.
RTE | [12 empty] | ENEDIS | VALDEROURE - Création d'un poste source 225/20 kV |  | OUI | En service | S2-2021 | 6800 | 8357.2 | 8653.0471 | 8653 | OUI | APD => Surcoût sur GC avec la création d'un batiment maçonné plutôt qu'industriel ainsi qu'une voie d'accès de plus de 150 ml. Déroulement du chantier => Surcoût complémentaire lièe à une non réutilisation des déblais et à l'impact de la gestion de la crise pandémique durant la globalité du chantier.
RTE | [12 empty] | ENEDIS | VENTAVON - Ajout 1/2 Rame |  | OUI | En service | S2-2020 | 334 | 410.486 | 565.9732 | 566 | OUI | Nécessité de créer un bâtiment pour la 1/2 Rame
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE

## EI_Ex_Travaux_S3REnR_Renf
| Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d'anciens S3REnR (Renforcement) | [11 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par ENEDIS au titre d'anciens S3REnR (Renforcement) | [10 empty] | Travaux de renforcement réalisés par GRD2 | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2020 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2020 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2020 en k€ | Projet engagé | Commentaires
| Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) |  | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…) | Reprendre les mêmes intitulés que dans le S3REnR publié | n° | OUI/NON | jalon administratif : envoi JTE, PV de fin de concertation, signature dernière DUP, ouverture de chantier Travaux engagé Mis en service Remis en cause | si seuil de déclenchement atteint, sinon laisser vide |  |  |  |  | Oui/non | Facultatif: impact sur le S3R (délais, capa dispo, zones concenrnées…)
RTE | LINGOSTIERE - Ajout du 2nd transformateur 225/150 kV (part renforcement) |  | OUI | En service | S2 2021 | 3900 | 4794 | 5665 | 5665 | OUI |  | ENEDIS | TRESCLEOUX - Mutation des transfomateurs n°1 et 2 de 63/20 kV (20 en 36MVA) |  | OUI | En Service | S1-2024 | 470 | 548.96 | 1880.6775 | 1881 | OUI | Suite Dossier Adaptation de la Durance mise en vigueur le 4 octobre 2021 Une prise en compte des coûts de ces 2 mutations TR sousévaluée dans le dossier d’Adaptation : un chiffrage réévalué via le barème S3R pour 586x2+201=1373 qui est plus cohérent avec le coût estimé suite à l'APS
RTE | Installation d'un automate au poste de BUECH |  | OUI | En service | S1 2023 | 564 | 693 | 482 | 482 | OUI |  | ENEDIS | VENTAVON - Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV (20 en 36MVA) |  | OUI | En Service | S2-2020 | 235 | 288.815 | 501.5 | 502 | OUI | Travaux de mutation de TR transférés de Trescleoux le 04/12/2018
RTE | Renforcements des lignes 225 kV Oraison Sisteron et St Auban Ste Tulle |  | OUI | En service | S2 2018 | 24500 | 30113 | 42501 | 20961 | OUI | Evolution de la consistance : les études détaillées ont montré la nécessité de renforcer d'avantage de pylones et de fondations que prévu, dans le chiffrage initial de changement du câble. | ENEDIS | VINON - Mutation du 1er transfomateur 63/20 kV (20 en 36MVA) |  | OUI | En Service | S2-2021 | 235 | 288.815 | 996.625 | 997 | OUI | Travaux de mutation de TR transférés de Veynes le 21/10/2019
RTE | Installation PVH au poste de SALERNES 63kV |  | OUI | En service | S1 2023 | 3600 | 4425 | 1755 | 1717 | OUI
RTE | Renforcement de la ligne 150 kV Bancairon Lingostière |  | OUI | En service | S2 2016 | 4600 | 5654 | 14201 | 14201 | OUI | Evolution de la consistance : Des travaux de réhabilitation ont été menés simultanément aux travaux de renforcement de l'ouvrage Bancairon - Lingostière. Les sommes dépensées font apparaître la totalité des dépenses alors que les coûts prévisionnels étaient uniquement consacrés à la partie renforcement.
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE

## Capa_réservées
Tableau des capacités réservées au 31 décembre 2024 |  |  |  | TOTAL
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW) | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle(MW)
ASSE-DURANCE | 160 | 0 | 160 | 6400 | 1263.3 | 5136.7
AIX MOURET | 72 | 0.8 | 71.2
AIX | 10 | 1 | 9
ALBION | 80 | 3.6 | 76.4
ANTIBES | 20 | 1 | 19
APT | 67 | 5.8 | 61.2
ARENC | 41 | 3.4 | 37.6
L’ARGENTIERE | 13 | 0.8 | 12.2
ARLES (SNCF) | 0 | 0 | 0
ARLES | 19 | 5.2 | 13.8
ATHELIA | 20 | 2.8 | 17.2
AUBAGNE | 20 | 3.2 | 16.8
LES AUBES (SNCF) | 0 | 0 | 0
AURIOL | 20 | 2.8 | 17.2
AVIGNON | 25 | 8.6 | 16.4
BROC-CARROS(LE) | 41 | 0.4 | 40.6
BELLE-DE-MAI | 22 | 1.3 | 20.7
BOUTRE-PROVENCE | 160 | 0 | 160
BANCAIRON | 10 | 0.2 | 9.8
BARCELONNETTE | 38 | 5.1 | 32.9
BARJOLS | 20 | 1.2 | 18.8
LA BASTIDONNE | 15 | 2.3 | 12.7
BEDARRIDES | 0 | 0 | 0
LA BEDOULE | 15 | 0.9 | 14.1
LA BERGERIE (SNCF) | 0 | 0 | 0
BERRE | 46 | 12.3 | 33.7
BIANCON | 80 | 0 | 80
LA BOCCA | 35 | 2.7 | 32.3
BOLLENE | 0 | 0 | 0
BOLLENE(SPECIALISE) | 0 | 0 | 0
BOUTRE | 0 | 0 | 0
BREIL | 0 | 0 | 0
BRIANCON | 10 | 0.8 | 9.2
LA BRILLANNE | 13 | 10.6 | 2.4
BRUNET | 10 | 1.6 | 8.4
LES BEAUMETTES | 25 | 4.5 | 20.5
BEAUSOLEIL | 10 | 0.4 | 9.6
CENTRE-BUECH | 80 | 0 | 80
CONDAMINE-CHATELARD | 21 | 0 | 21
CHÂTEAU GOMBERT | 31 | 1.9 | 29.1
CAGNES-SUR-MER | 27 | 2 | 25
CHATEAU-QUEYRAS | 10 | 0.1 | 9.9
CAILLOLS | 27 | 1.5 | 25.5
LE CAMP | 0 | 0 | 0
CANNES | 5 | 0.1 | 4.9
CARNOULES | 23 | 4 | 19
CARPENTRAS | 24 | 9.3 | 14.7
CARQUEIRANNE | 20 | 2.1 | 17.9
CASTILLON | 1 | 1 | 0
CAVAILLON | 39 | 16.7 | 22.3
CAVALAIRE | 15 | 0.6 | 14.4
LES CHABAUDS | 40 | 2.5 | 37.5
LA CIOTAT | 5 | 0.1 | 4.9
COLOMB | 44 | 1.9 | 42.1
COMTAT | 24 | 15.4 | 8.6
LA CONCEPTION | 35 | 0.2 | 34.8
CONTES | 10 | 1.3 | 8.7
LE COUDO | 0 | 0 | 0
CHAMPFLEURY | 0 | 0 | 0
CREMADES | 0 | 0 | 0
CROISIERE | 0 | 0 | 0
Castellane | 19 | 0.8 | 18.2
CHATEAURENARD | 73 | 8.4 | 64.6
CURBANS | 0 | 0 | 0
CHAUDANNE | 0 | 0 | 0
LA COURBAISSE | 0 | 0 | 0
COUREGES | 31 | 19.6 | 11.4
COURTINE | 74 | 73.8 | 0.2
DIGUE-DES-FRANCAIS | 99 | 1 | 98
DARSE | 28 | 4.1 | 23.9
DIGNE | 24 | 7 | 17
DRAGUIGNAN | 43 | 2 | 41
DURANNE(LA) | 102 | 3.6 | 98.4
ENCO-DE-BOTTE | 21 | 2.7 | 18.3
EGUILLES | 21 | 2.8 | 18.2
EMBRUN | 20 | 6 | 14
L’ENSOLEILLE | 18 | 1.2 | 16.8
ENTRAIGUES | 20 | 5.6 | 14.4
ENTREVAUX | 80 | 2 | 78
ESCAILLON (L ) | 20 | 2.2 | 17.8
L ESCARELLE | 66 | 2.5 | 63.5
L’ESTAQUE (SNCF) | 0 | 0 | 0
L’ETANG (SNCF) | 0 | 0 | 0
EYGLIERS | 0 | 0 | 0
FOUX D ALLOS | 10 | 0.6 | 9.4
FAVARY | 32 | 4.1 | 27.9
FEUILLANE | 426 | 352.3 | 73.7
FREJUS | 19 | 5.2 | 13.8
FONTAN | 0 | 0 | 0
GALEJON (SNCF) | 0 | 0 | 0
GAP | 28 | 8.3 | 19.7
GARDE (LA) | 140 | 4.6 | 135.4
GARDANNE | 36 | 5.1 | 30.9
LAGAVOTTE | 25 | 1.4 | 23.6
GONTARD | 33 | 4.2 | 28.8
GORBELLA | 5 | 0.5 | 4.5
GRASSE | 25 | 3.1 | 21.9
GRIMAUD | 27 | 0.4 | 26.6
GRISOLLES | 16 | 11.1 | 4.9
GROULLES | 25 | 2.4 | 22.6
GUILLAUMES | 13 | 0.1 | 12.9
FOX-AMPHOUX (ex HAUT-VAR) | 160 | 85 | 75
HYERES | 17 | 2.5 | 14.5
ISOLA | 1 | 0 | 1
ISOLA | 3 | 0 | 3
JANAS | 10 | 1.1 | 8.9
JANE | 0 | 0 | 0
JOUQUES | 0 | 0 | 0
LAMBESC | 39 | 14.7 | 24.3
LARAGNAIS | 80 | 0 | 80
LE LARGUE | 0 | 0 | 0
LAURE | 25 | 4.3 | 20.7
LAVALDUC | 0 | 0 | 0
LE LAVANDOU | 20 | 1.4 | 18.6
LAVERA | 41 | 0.8 | 40.2
LES LICES | 5 | 0.4 | 4.6
LIMANS | 22 | 15.5 | 6.5
LINGOSTIERE | 20 | 2.1 | 17.9
LE LOUP | 20 | 0.7 | 19.3
MAS-DE-GOUIN | 36 | 16.3 | 19.7
MAS-POINTU | 0 | 0 | 0
MALEBARGE (SNCF) | 0 | 0 | 0
MALLEMORT | 68 | 17.3 | 50.7
MALLEMORT | 0 | 0 | 0
MAZARGUES | 29 | 1.6 | 27.4
LA MEDE (EDF-CRD) | 10 | 1.2 | 8.8
MENTON | 12 | 0.6 | 11.4
MEYRARGUES | 16 | 4.1 | 11.9
MIRAMAS | 30 | 3.5 | 26.5
MONDRAGON | 0 | 0 | 0
MOUGINS | 25 | 2.5 | 22.5
MOUISSONNES | 36 | 10.3 | 25.7
LA MARQUISANE | 0 | 0 | 0
MARTIGUES | 14 | 1 | 13
LA MARTINIERE | 46 | 40.8 | 5.2
MONTAGNETTE | 0 | 0 | 0
MONTDAUPHIN | 10 | 2 | 8
MONTMARTEL | 24 | 6.2 | 17.8
NORD-DE-CRAU | 80 | 0 | 80
NEOULES | 0 | 0 | 0
LES OLIVETTES | 11 | 9.2 | 1.8
OLLIERES | 0 | 0 | 0
ORAISON | 0 | 0 | 0
PONT-D ARAN | 20 | 1.9 | 18.1
PORT-DE-BOUC | 20 | 1.7 | 18.3
PONT DU FOSSE | 18 | 2.5 | 15.5
PLAN-DE-GRASSE | 0 | 0 | 0
PONT-ST-JEAN | 10 | 0.2 | 9.8
PAS-DES-LANCIERS (EDF-SNCF) | 19 | 4.9 | 14.1
PLAN-D ORGON | 111 | 9.7 | 101.3
PLATEAU DE PUIMICHEL | 0 | 0 | 0
PORT-ST-LOUIS-DU-RHONE | 22 | 10 | 12
PLAN-DU-VAR | 13 | 1.1 | 11.9
LA PALUD | 0 | 0 | 0
PALUN (LA) | 0 | 0 | 0
LA PENNE (SNCF) | 0 | 0 | 0
PERTUIS | 26 | 4.6 | 21.4
PEYMEINADE | 15 | 1.4 | 13.6
LA PINEDE | 0 | 0 | 0
PIOLENC | 27 | 18.9 | 8.1
PONTEAU | 0 | 0 | 0
LE PONTET | 0 | 0 | 0
PUGET | 19 | 4.1 | 14.9
RABATAU | 28 | 0.2 | 27.8
RASSUEN | 42 | 4.2 | 37.8
REALTOR | 107 | 0 | 107
LA REPASSE | 7 | 4 | 3
RISSO | 33 | 0.6 | 32.4
ROCBARON | 40 | 0.6 | 39.4
LA RODE | 5 | 0.3 | 4.7
ROGNAC | 0 | 0 | 0
LES ROQUES (SNCF) | 0 | 0 | 0
ROSANAIS | 80 | 0 | 80
ROUMOULES | 12 | 3.6 | 8.4
ROURE | 5 | 1.1 | 3.9
ROUSSET | 20 | 1.8 | 18.2
ROQUEBILLIERE | 4 | 0.2 | 3.8
ROQUEROUSSE | 0 | 0 | 0
SALON BEL AIR | 60 | 6.1 | 53.9
SERRE-BARBIN | 10 | 1 | 9
SALON-CROIX-BLANCHE | 31 | 7 | 24
SIX-FOURS | 12 | 2.4 | 9.6
SALIN-DE-GIRAUD | 13 | 1.1 | 11.9
SERRE-PONCON | 38 | 3.8 | 34.2
SUD-VALENSOLE | 160 | 0 | 160
SAGNES (LES) | 10 | 0 | 10
SALERNES | 14 | 2.4 | 11.6
SALIGNAC | 0 | 0 | 0
SALON | 0 | 0 | 0
SAUMATY | 58 | 5.8 | 52.2
LES SEGONNAUX | 0 | 0 | 0
LE SELONNET | 10 | 2.5 | 7.5
SEPTEMES | 21 | 0 | 21
LA SEYNE | 10 | 0.9 | 9.1
LA SIAGNE | 15 | 2.2 | 12.8
SIGNES | 24 | 3.7 | 20.3
SISTERON | 58 | 8 | 50
SOLLIES | 34 | 3.3 | 30.7
SORGUES | 65 | 6.2 | 58.8
SOSPEL | 12 | 0.2 | 11.8
ST-AUBAN | 53 | 32.2 | 20.8
ST-CASSIEN | 20 | 1.6 | 18.4
STE CECILE LES VIGNES | 28 | 6.3 | 21.7
ST-CHAMAS | 0 | 0 | 0
ST-MARTIN-DE-CRAU | 0 | 0 | 0
SAINT-CYR SUR MER | 10 | 0.7 | 9.3
ST-DALMAS | 1 | 0 | 1
ST-ESTEVE | 0 | 0 | 0
STE-MAXIME | 20 | 4.5 | 15.5
ST-MAXIMIN | 41 | 11.6 | 29.4
ST-MAURICE | 0 | 0 | 0
ST REMY DE PROVENCE | 12 | 3.5 | 8.5
ST-RAPHAEL | 20 | 1.4 | 18.6
SAINT SAVOURNIN | 30 | 2 | 28
ST-ETIENNE-DE-TINEE | 3 | 0 | 3
ST-TROPEZ | 14 | 1.2 | 12.8
STE-TULLE | 10 | 9.4 | 0.6
ST-VERAN | 21 | 0.6 | 20.4
ST-MARTIN-VESUBIE | 0 | 0 | 0
SUIVES | 0 | 0 | 0
SYLVABELLE | 10 | 0 | 10
TOUR-LASCARIS | 5 | 0.4 | 4.6
TRINITE-VICTOR | 14 | 13.2 | 0.8
TERRADOU | 133 | 12.7 | 120.3
LE THOR | 0 | 0 | 0
TOURRETTES | 19 | 1.7 | 17.3
TRANS | 33 | 7.7 | 25.3
TRESCLEOUX | 40 | 7.7 | 32.3
LA TRINITE | 9 | 2.1 | 6.9
TRINQUETAILLE | 10 | 2.7 | 7.3
VIEUX-PORT | 18 | 0.1 | 17.9
VAISON-LA-ROMAINE | 18 | 10.2 | 7.8
LE VAL | 27 | 7.3 | 19.7
VALABRES | 0 | 0 | 0
VALBONNE | 15 | 1.6 | 13.4
VALDEROURE | 90 | 17.7 | 72.3
VARS | 5 | 0 | 5
VEDENE | 24 | 4.5 | 19.5
VENCE | 15 | 1.2 | 13.8
VENTAVON | 46 | 7.6 | 38.4
VEYNES | 69 | 11.2 | 57.8
VIDAUBAN | 0 | 0 | 0
VINON | 6 | 4.1 | 1.9
VINS | 0 | 0 | 0
VITROLLES | 26 | 2.6 | 23.4

## Transfert
Poste | Capacité réservée au 22/07/2022 | Capacité réservée après transfert | Mois et année du transfert | Numéro du transfert | Détail du transfert de capacité réservée | Détail du transfert de travaux
Avignon | 75 MW | 25 MW | Déc. 2023 | 3 | 50 MW vers Courtine |  | 50
Courtine | 24 MW | 74 MW | Déc. 2023 | 3 | 50 MW depuis Avignon
Darse | 108 MW | 28 MW | Déc. 2023 | 4 | 80 MW vers Feuillane
Feuillane | 196 MW | 426 MW | Déc. 2023 | 4 | 80 MW depuis Darse ; |  | 80
[5 empty] | 47 MW depuis Rassuen ; |  | 47
[5 empty] | 40 MW depuis Martigues ; 30 MW depuis P.-de-Bouc ; |  | 40
[5 empty] | 20 MW depuis Lavera ; |  | 30
[5 empty] | 10 MW depuis La Mede ; |  | 20
[5 empty] | 3 MW depuis P. de Puimichel |  | 10
La Mede | 20 MW | 10 MW | Déc. 2023 | 4 | 10 MW vers Feuillane
Lavera | 61 MW | 41 MW | Déc. 2023 | 4 | 20 MW vers Feuillane
Mallemort | 84 MW | 68 MW | Déc. 2023 | 2 | 16 MW vers Saint-Maximin | Ajout d’un transformateur 36 MVA vers Mallemort | 16
Ajout d’un transformateur 20 MVA depuis St-Maximin
Martigues | 54 MW | 14 MW | Déc. 2023 | 4 | 40 MW vers Feuillane
Plateau de Puimichel | 110 MW | 3 MW | Déc. 2023 | 1 | 107 MW vers Realtor |  | 107
|  | 0 MW | Déc. 2023 | 4 | 3 MW vers Feuillane |  | 3
Port-de-Bouc | 50 MW | 20 MW | Déc. 2023 | 4 | 30 MW vers Feuillane
Rassuen | 89 MW | 42 MW | Déc. 2023 | 4 | 47 MW vers Feuillane
Realtor | 0 MW | 107 MW | Déc. 2023 | 1 | 107 MW depuis P. de Puimichel
Saint-Maximin | 25 MW | 41 MW | Déc. 2023 | 2 | 16 MW depuis Mallemort | Ajout d’un transformateur 20 MVA vers Mallemort
Ajout d’un transformateur 36 MVA depuis Mallemort
Sainte-Tulle | 5 | 10 | Déc. 2024 | 5 | 5 MW depuis La Brillanne
La Brillanne | 18 | 13 | Déc. 2024 | 5 | 5 MW vers Sainte-Tulle