## Travaux_EI
Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport |  |  |  |  | Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires
CAUMONT : Création 1 transformateur 20MVA | En service | 2017 | S2/2018 |  | BOCAGE : Ajout d'une 1/2 rame (PTF producteur) | En service | suivant la signature du raccordement | S2/2015
FONTAINE ETOUPEFOUR : Création du poste source | En service | 2018 | S1/2021 |  | CAUMONT : Création 1 transformateur 20MVA | En service | 2017 | S2/2018
GER : Création du poste source | En service | 2017 | S1/2020 |  | FERRIERE : Ajout d'une 1/2 rame (PTF producteur) | En service | 2014 | S1/2014
LE GUISLAIN : Création du poste source | En service | 2017 | S2/2021 |  | FONTAINE ETOUPEFOUR : Création du poste source | En service | 2018 | S1/2021
PERIERS : Création 1 transformateur 20 MVA | En service | 2015 | S1/2015 |  | GER : Création du poste source | En service | 2017 | S1/2020
[5 empty] | LE GUISLAIN : Création du poste source | En service | 2017 | S2/2021
[5 empty] | LOISIVIERE : Ajout d'une 1/2 rame (PTF producteur) | En service | ajout à l'état initial | S2/2017
[5 empty] | PERIERS : Création 1 transformateur 20 MVA | En service | 2015 | S1/2015
[5 empty] | VASTON : Mutation des 2 transformateurs 20MVA en 36MVA | En service | 2017 | S2/2016

## Travaux_S3REnR_Creation
| Travaux de création réalisés par RTE | [11 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires
RTE | CRÉATION D'UN TR DE 36 MVA AU POSTE DE FERRIERES |  | NON | Abandon |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Travaux transférés vers VASTON | ENEDIS | ALENCON : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
RTE | CRÉATION D'UN TR DE 36 MVA AU POSTE DE VASTON |  | OUI | Travaux engagés | S2 / 2025 | 594 | 722 | 874 | 218 | OUI | Travaux transférés depuis FERRIERES | ENEDIS | ALERIE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | ARGENTAN : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | AUBE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | BACCHUS : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | CAUMONT : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | FERRIERE : Création 1 transformateur 36MVA |  | NON | Travaux transférés |  | 0 | 0 | 0 |  | NON | Transfert vers VASTON
[12 empty] | ENEDIS | FLERS : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 184 | 226.136 | 226.136
[12 empty] | ENEDIS | GACE : Création 1 1/2 rame |  | OUI | En service | S1 2018 | 364 | 447.356 | 1392.0734 | 1392.0734 | OUI | 1er passage en mini-PCCN. Raccordemement de la 1/2 rame S3R en double attache sur les 2 TR (donc ajout d'une rame). Numérisation des 2 cellules ARRIVEES des 2 autres 1/2 rames existantes pour ajout fonction PWH. Surcout batiment en pas de 800. Renouvellement des UA (manque de place).
[12 empty] | ENEDIS | GER : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | LOISIVIERE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | PERCY : Création 1 1/2 rame |  | OUI | Avant-projet détaillé | S2 2026 | 364 | 447.356 | 1433 | 17 | OUI | Besoin de création d'un nouveau batiment et d'une extension foncière pour ajout de la 1/2 rame. Zone de protection renforcée d'un captage d'eau nécessitant des mesures particulières. Raccordemement de la 1/2 rame S3R en double attache sur les 2 TR (donc ajout d'une rame). Prise en compte d'une partie du PCCN dans le chiffrage
[12 empty] | ENEDIS | PERIERS : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
[12 empty] | ENEDIS | THIOT : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356 |  | NON | Besoin de création d'un nouveau batiment pour ajout de la 1/2 rame. (non encore chiffré)
[12 empty] | ENEDIS | TOLMER : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 184 | 226.136 | 226.136
[12 empty] | ENEDIS | VASTON : Création 1 1/2 rame |  | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 364 | 447.356 | 804.995 | 929 | OUI | Besoin de création d'un nouveau batiment pour ajout de la 1/2 rame. Raccordemement de la 1/2 rame S3R en double attache sur les 2 TR (donc ajout d'une rame).
[12 empty] | ENEDIS | VASTON : Création 1 transformateur 36MVA |  | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 1078 | 1324.862 | 2257.673 | 1745 | OUI | Transfert depuis FERRIERE Augmentation des coûts car TFO ONAN + mise en conformité env
[12 empty] | ENEDIS | VILLEDIEU : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 184 | 226.136 | 226.136
[12 empty] | ENEDIS | VIRE : Création 1 1/2 rame |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 447.356 | 447.356
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE

## Travaux_S3REnR_Renforcement
| Travaux de renforcement réalisés par RTE | [11 empty] | Travaux de renforcement réalisés par Enedis | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires
RTE | Création d'une cellule ligne au poste d'Orbec (Prod > 12 MW) |  | OUI | En service | S2 2021 | 0 | 0 | 962 | 962 | OUI | Mise en service en 2021 | Enedis | BACCHUS : Mutation du transformateur 20 MVA en 36 MVA |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 720 | 876 | 876 |  | NON
[12 empty] | Enedis | CAUMONT : Mutation du transformateur 20 MVA en 36 MVA |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 720 | 876 | 876 |  | NON
[12 empty] | Enedis | GER : Mutation du transformateur 20 MVA en 36 MVA |  | NON | Études préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 720 | 876 |  |  | NON | Travaux remis en cause. Le poste est construit avec un TR de 36 MVA

## Capa_réservées
Tableau des capacités réservées au 31 décembre 2024
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle(MW)
AGNEAUX | 6 | 6 | 0
ALENCON | 3.3 | 3.3 | 0
ALERIE | 2.4 | 2.4 | 0
ARGENTAN | 9 | 9 | 0
AUBE | 42.7 | 42.7 | 0
AVRANCHES | 5.4 | 5.4 | 0
BACCHUS | 18.3 | 18.3 | 0
BAYEUX | 7.4 | 7.4 | 0
BOCAGE | 8.6 | 8.6 | 0
BOUCEY | 5 | 5 | 0
CONDE-SUR-HUISNE | 0 | 0 | 0
CONDE-SUR-NOIREAU | 7.9 | 7.9 | 0
CAEN | 1.2 | 1.2 | 0
CAUMONT | 12.5 | 12.5 | 0
CHERBOURG | 0.5 | 0.5 | 0
COQUAINVILLIERS | 0 | 0 | 0
COUTANCES | 2.7 | 2.7 | 0
CREULLY | 1 | 1 | 0
DIVES | 1.3 | 1.3 | 0
DOMFRONT | 5.3 | 5.3 | 0
DOUVRES | 1.9 | 1.9 | 0
DRONNIERE (LA) | 17.5 | 17.5 | 0
FONTAINE-ETOUPEFOUR | 2.6 | 2.6 | 0
FERRIERE | 4.4 | 4.4 | 0
FLERS | 8.9 | 8.9 | 0
GACE | 15.4 | 15.4 | 0
GER | 16.6 | 16.6 | 0
GOUVILLE | 0.8 | 0.8 | 0
LE GUISLAIN | 2.2 | 2.2 | 0
LA HAYE-DU-PUITS | 3.5 | 3.5 | 0
HUBERVILLE | 6.9 | 6.9 | 0
ISIGNY | 3.1 | 3.1 | 0
LAIRON | 5.7 | 5.7 | 0
LAUNAY | 0 | 0 | 0
LISIEUX | 1.8 | 1.8 | 0
LIVAROT | 1.9 | 1.9 | 0
LOISIVIERE | 16.7 | 16.7 | 0
MESNIL | 4.4 | 4.4 | 0
MORTAIN | 11.2 | 11.2 | 0
ODON | 0.7 | 0.7 | 0
ORBEC | 17.3 | 17.3 | 0
PERCY | 11 | 11 | 0
PERIERS | 23.5 | 23.5 | 0
RANVILLE | 26.3 | 26.3 | 0
REINIERE | 10.9 | 10.9 | 0
SAONNET | 12 | 12 | 0
SEES | 13.9 | 13.9 | 0
ST-CONTEST | 1.5 | 1.5 | 0
SAINT-REMY LES LANDES | 0 | 0 | 0
TERRETTE | 0 | 0 | 0
LE THEIL (EDF-SNCF) | 4 | 4 | 0
THIOT | 30.5 | 30.5 | 0
TOLLEVAST | 0 | 0 | 0
TOLMER | 4 | 4 | 0
TOUQUES | 0.7 | 0.7 | 0
TOURBE | 200 | 200 | 0
TOURLAVILLE | 0.5 | 0.5 | 0
VALCANVILLE | 0.9 | 0.9 | 0
LA VALLEE | 2.5 | 2.5 | 0
VARETS | 0.6 | 0.6 | 0
VASTON | 53.8 | 53.8 | 0
VIMOUTIERS | 28.5 | 28.5 | 0
VIRE | 9.1 | 9.1 | 0
VILLEDIEU | 11 | 11 | 0
YQUELON | 3.8 | 3.8 | 0

## Transfert
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste(s) d’origine | Travaux remis en cause | Travaux ajoutés au schéma | Commentaires
BOUCEY | 1 | 2 | VILLEDIEU
TOURBE | 0 | 7 | AGNEAUX
TOURBE | 7 | 14 | ALERIE
TOURBE | 14 | 59 | BACCHUS
TOURBE | 59 | 74 | CAUMONT
TOURBE | 74 | 89 | FERRIERE
TOURBE | 89 | 104 | FLERS
TOURBE | 104 | 117 | GACE
TOURBE | 117 | 123 | HUBERVILLE
TOURBE | 123 | 133 | LISIEUX
TOURBE | 133 | 138 | PERCY
TOURBE | 138 | 150 | SAONNET
TOURBE | 150 | 155 | SEES
TOURBE | 155 | 170 | THIOT
TOURBE | 170 | 200 | TOLMER
AUBE | 33 | 42.7 | VIRE
THIOT | 23 | 30.5 | VIRE
REINIERE | 3.5 | 10.9 | ARGENTAN, VIRE
LAIRON | 1 | 5.7 | ARGENTAN
ORBEC | 13 | 17.3 | ARGENTAN
DRONNIERE (LA) | 14 | 17.5 | ARGENTAN
AVRANCHES | 2 | 5.4 | ARGENTAN
BOUCEY | 2 | 5 | ARGENTAN
PERIERS | 20.6 | 23.5 | ARGENTAN
BOCAGE | 5.7 | 8.6 | ARGENTAN, GER
ISIGNY | 0.5 | 3.1 | GER
MESNIL | 2 | 4.4 | GER
YQUELON | 1.5 | 3.8 | GER
DOMFRONT | 3 | 5.3 | GER
MORTAIN | 9 | 11.2 | GER
VASTON | 51.6 | 53.8 | GER
LOISIVIERE | 14.6 | 16.7 | GER
FONTAINE-ETOUPEFOUR | 0.5 | 2.6 | ALENCON, GER
LA VALLEE | 0.5 | 2.5 | ALENCON
LE THEIL (EDF-SNCF) | 2 | 4 | ALENCON, LE GUISLAIN
BAYEUX | 5.5 | 7.4 | LE GUISLAIN
CONDE-SUR-NOIREAU | 6 | 7.9 | ALERIE, BACCHUS
CAUMONT | 10.6 | 12.5 | ALERIE, TOLMER
RANVILLE | 24.5 | 26.3 | ALERIE
COUTANCES | 1 | 2.7 | ALERIE, TOLMER
DOUVRES | 0.5 | 1.9 | PERCY
SEES | 12.5 | 13.9 | PERCY, VIMOUTIERS
ST-CONTEST | 0.5 | 1.5 | LA HAYE-DU-PUITS, VIMOUTIERS
LIVAROT | 1 | 1.9 | LA HAYE-DU-PUITS, LISIEUX
GOUVILLE | 0 | 0.8 | LISIEUX
DIVES | 0.5 | 1.3 | FERRIERE, LISIEUX
CAEN | 0.5 | 1.2 | FERRIERE
GACE | 15 | 15.4 | FLERS
VALCANVILLE | 0.5 | 0.9 | FLERS
ODON | 0.5 | 0.7 | FLERS
TOUQUES | 0.5 | 0.7 | HUBERVILLE
VARETS | 0.5 | 0.6 | HUBERVILLE