## Travaux_EI
Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport |  |  |  |  | Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution |  |  |  |  | #REF! | #REF!
Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires
AUBERVILLIERS - Création poste source 3*70 MVA | En service (clos) | 2018 | S1/2021 |  | TAILLIS - Mutation de deux transformateurs de 20 MVA en 36 MVA | En service (clos) | 2015 | S2/2015
BELLOY - Création poste source 2*40 MVA | En service (clos) | 2017 | S2/2022 |  | AUBERVILLIERS - Création poste source 3*70 MVA | En service (clos) | 2018 | S1/2021
BOINVILLE - Création poste source 2*70 MVA | En service (clos) | 2016 | S2/2018 |  | BELLOY - Création poste source 2*40 MVA | En service (clos) | 2017 | S2/2022
BOULE - Création poste source 3*70 MVA | En service (clos) | 2016 | S2/2016 |  | BOINVILLE - Création poste source 2*70 MVA | En service (clos) | 2016 | S2/2018
COUPVRAY- Création poste source 2*70 MVA | En service (clos) | 2017 | S2/2017 |  | BOULE - Création poste source 3* 70 MVA | En service (clos) | 2016 | S2/2016
RUPEREUX - Création poste source 1*36 MVA | En service (clos) | 2017 | S2/2016 |  | COUPVRAY- Création poste source 2*70 MVA | En service (clos) | 2017 | S2/2017
SACLAY - Création poste source 2*70 MVA | En service (clos) | 2017 | S1/2020 |  | RUPEREUX - Création poste source 1*36 MVA | En service (clos) | 2017 | S2/2016
[5 empty] | SACLAY - Création poste source 2*70 MVA | En service (clos) | 2017 | S1/2020

## Travaux_S3REnR_Creation
| Travaux de création réalisés par RTE | [11 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [10 empty] | #REF! | #REF!
Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage renforcé | Repère carte | Seuil de déclenchement | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | #REF! | #REF! | #REF! | Projet engagé | Commentaires
[12 empty] | Enedis | FERTE-SOUS-JOUARRE 63/20kV - 2x36MVA : Création d'une demi-rame, avec création d'un bâtiment |  | NON | En surveillance de la dynamique |  | 308 | 378 | 378 | 0 | Non
[12 empty] | Enedis | GUINEBERT 63/20kV - 2x36MVA : Création d'une demi-rame |  | NON | En surveillance de la dynamique |  | 214 | 263 | 263 | 0 | Non
[12 empty] | Enedis | LIZY 63/20kV - 1x20MVA : Création d'une demi-rame |  | NON | En surveillance de la dynamique |  | 158 | 194 | 194 | 0 | Non
[12 empty] | Enedis | NEMOURS 63/20kV - 2x36MVA + 1x30 MVA : Création d'une demi-rame, avec création d'un bâtiment |  | OUI | Travaux engagés | S2/2025 | 308 | 378 | 538 | 431 | Oui
[12 empty] | Enedis | PLISON 225/20kV - 3x40 MVA : Création d'une demi-rame, avec création d'un bâtiment |  | NON | En surveillance de la dynamique |  | 338 | 412.36 | 412.36 | 0 | Non
[12 empty] | Enedis | TAILLIS 63/20kV - 2x36MVA : Création d'une demi-rame |  | NON | En surveillance de la dynamique |  | 158 | 194 | 194 | 0 | Non
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE

## Transfert
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste(s) d’origine | Commentaires
GENITOY | 0 | 0.5 | BIRON
HERBLAY | 0.3 | 1.3 | BOINVILLE EN MANTOIS
RUNGIS | 0.3 | 0.6 | BOINVILLE EN MANTOIS
ORSONVILLE | 102.5 | 103.3 | BOURGET(LE)
AMELOT | 0.3 | 0.4 | CASTAGNARY
TOUSSON | 0.3 | 1.1 | CASTAGNARY
ELANCOURT | 0.3 | 1.4 | CHAUCONIN
GRIGNY | 0.3 | 0.7 | CHAUCONIN
VILLEVAUDE | 24.6 | 25.2 | CHEVILLY
BOULE (LA) | 0 | 0.2 | CLICHY-SOUS-BOIS
BEAUVAL | 16.5 | 17.9 | GUINEBERT
RAMBOUILLET | 0.3 | 0.9 | GUINEBERT
TOURNAN-EN-BRIE | 0.3 | 2.8 | GUINEBERT
EPINAY-SOUS-SENART | 0.3 | 0.4 | LESURCQ
MORIGNY | 11.9 | 16.4 | LESURCQ
COSSIGNY | 6.3 | 7 | L'ETANG
PECY | 3.3 | 4.8 | L'ETANG
JUINE | 0.2 | 4.9 | LIMAY
LOGES (LES) | 3.9 | 4.9 | LIMAY
SACLAY | 0 | 0.2 | LIMAY
POISSY | 0.5 | 0.6 | LIZY-SUR-OURCQ
NANTERRE | 0.3 | 0.7 | LOING
SAUSSET | 0.3 | 1.7 | LOING
TAILLIS | 100 | 102 | LOING
BATIGNOLLES | 0.3 | 0.6 | MOIMONT
EGLANTIER | 0.3 | 2.2 | MOIMONT
MAGNANVILLE | 0.3 | 1.1 | MOIMONT
LIERS | 46.2 | 53.4 | MORVENT
THIONVILLE | 0.2 | 1.7 | MORVENT
TILLIERS | 0.3 | 0.9 | MORVENT
NOVION | 0.3 | 0.6 | MOULINEAUX
MUREAUX (LES) | 3.3 | 4.4 | NANGIS
NEMOURS | 38 | 40.3 | NANGIS
PUISEUX | 0.3 | 0.8 | NANGIS
CHENET | 0.3 | 1.3 | NOUROTTES
LANGLOIS | 5.3 | 6.9 | NOUROTTES
HAUTE-BORNE | 0.3 | 1.1 | PRIMEVERES
LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 0 | 1.8 | PUTEAUX
PONT-DU-MEE | 0.3 | 0.5 | PUTEAUX
SENART | 0.3 | 1.2 | PUTEAUX
RUPEREUX | 10.8 | 15.4 | ROMAINVILLE
MASSY | 0.3 | 1.3 | RUEIL
PERSAN | 0.3 | 0.4 | RUEIL
CARDINET | 0.3 | 0.4 | SAMOIS
ORMES (LES) | 0.3 | 1.1 | SAMOIS
PLISON | 5.5 | 7.1 | SAMOIS
SONNETTES | 0.3 | 0.7 | VERINNERIE(LA)
CHARTREUX | 0.3 | 0.6 | VILLIERS-LE-BEL
COULOMMIERS | 1.3 | 7.7 | VILLIERS-LE-BEL
ROSSIGNOL | 0.3 | 1.4 | VILLIERS-LE-BEL
ALOUETTES (LES) | 0.3 | 1.3 | * | *Réintegration du diffus non consommé
AMELOT | 0.4 | 1.4 | *
AMPERE | 0.3 | 1.3 | *
ARGENTEUIL | 0.3 | 1.3 | *
ARPAJON | 2.3 | 3.3 | *
AVENIR | 0.3 | 1.3 | *
BATIGNOLLES | 0.6 | 1.6 | *
BEAUVAL | 17.9 | 18.9 | *
BIRON | 1.2 | 3.2 | *
BOINVILLE-EN-MANTOIS | 0.2 | 1.2 | *
BONDY | 0.3 | 1.3 | *
BOULE (LA) | 0.2 | 1.2 | *
BOURGET (LE) | 0.5 | 1.5 | *
BREVAL | 0.3 | 1.3 | *
BRICHE (LA) | 0.3 | 1.3 | *
CERGY | 0.3 | 1.3 | *
CHARTREUX | 0.6 | 1.6 | *
CHATILLON | 0.3 | 1.3 | *
CHAUCONIN | 3.1 | 7.1 | *
CHENET | 1.3 | 3.3 | *
CHEVILLY | 3.6 | 4.6 | *
CLICHY-SOUS-BOIS | 4.1 | 5.1 | *
COLONIE | 0.3 | 1.3 | *
COQUIBUS | 0.3 | 1.3 | *
CORMEILLES | 0.3 | 2.3 | *
COSSIGNY | 7 | 9 | *
COULOMMIERS | 7.7 | 10.7 | *
COUPVRAY | 75 | 76 | *
COURNEUVE (LA) | 0.3 | 1.3 | *
COURTRY | 0.3 | 1.3 | *
CRETAINE | 0.3 | 1.3 | *
EGLANTIER | 2.2 | 3.2 | *
ELANCOURT | 1.4 | 3.4 | *
EPINAY-SOUS-SENART | 0.4 | 2.4 | *
ESSONNES | 0.3 | 1.3 | *
FANAUDES | 0.3 | 1.3 | *
FLANDRE | 0 | 1 | *
GALERES | 0.3 | 1.3 | *
GENITOY | 0.5 | 1.5 | *
GRANDE-PAROISSE | 5.5 | 15.5 | *
GRIGNY | 0.7 | 2.7 | *
GUINEBERT | 0.9 | 2.9 | *
HAUTE-BORNE | 1.1 | 9.1 | *
HERBLAY | 1.3 | 3.3 | *
ITTEVILLE | 0.3 | 1.3 | *
JONCHERE | 0.3 | 1.3 | *
JUINE | 4.8 | 5.8 | *
LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 1.8 | 3.8 | *
LESURCQ | 0.7 | 1.7 | *
L'ETANG (VERNEUIL) | 1.5 | 6.5 | *
LIERS | 53.4 | 55.4 | *
LIMAY | 21.2 | 26.2 | *
LIZY-SUR-OURCQ | 2.8 | 3.8 | *
LOGES (LES) | 4.9 | 6.9 | *
LOING | 0.1 | 1.1 | *
MAGNANVILLE | 1.1 | 2.1 | *
MALASSIS | 0.3 | 1.3 | *
MALECOT | 0.3 | 1.3 | *
MASSY | 1.3 | 3.3 | *
MITRY-MORY | 1.7 | 2.7 | *
MOIMONT | 18.3 | 23.3 | *
MONTFORT-L'AMAURY | 0.9 | 2.9 | *
MONTJAY | 17.3 | 19.3 | *
MORBRAS | 0.3 | 1.3 | *
MORIGNY | 16.4 | 24.4 | *
MORVENT | 0.7 | 3.7 | *
MUREAUX (LES) | 4.4 | 6.4 | *
NANGIS | 21.5 | 23.5 | *
NANTERRE | 0.7 | 1.7 | *
NEMOURS | 40.3 | 102.3 | *
NEUILLY-SUR-MARNE | 0.3 | 1.3 | *
NOUROTTES | 15.5 | 17.5 | *
NOVION | 0.6 | 1.6 | *
ORMES (LES) | 1.1 | 3.1 | *
ORNANO | 0.3 | 1.3 | *
ORSONVILLE | 103.3 | 105.3 | *
PECQ (LE) | 0.3 | 1.3 | *
PECY | 4.8 | 7.8 | *
PERSAN | 0.4 | 2.4 | *
PLISON | 7.1 | 9.1 | *
POISSY | 0.6 | 3.6 | *
PONT-DU-MEE | 0.5 | 12.5 | *
PRIMEVERES | 0.5 | 1.5 | *
PUISEUX | 0.8 | 2.8 | *
RAMBOUILLET | 0.9 | 2.9 | *
RICHARDET | 0.3 | 1.3 | *
RICHEBOURG | 0.5 | 1.5 | *
ROBINSON | 0.3 | 1.3 | *
ROMAINVILLE | 0.5 | 1.5 | *
ROSSIGNOL | 1.4 | 2.4 | *
RUEIL | 2.2 | 3.2 | *
RUNGIS | 0.6 | 2.6 | *
RUPEREUX | 15.4 | 17.4 | *
SACLAY | 0.2 | 1.2 | *
SAMOIS | 0.5 | 1.5 | *
SAULES | 0.3 | 1.3 | *
SAUSSET | 1.7 | 3.7 | *
SENART | 1.2 | 3.2 | *
SONNETTES | 0.7 | 2.7 | *
ST-AUBIN | 0.3 | 2.3 | *
ST-MAUR | 0.3 | 1.3 | *
THIONVILLE | 1.7 | 3.7 | *
TILLIERS | 0.9 | 2.9 | *
TOURNAN-EN-BRIE | 2.8 | 3.8 | *
TOUSSON | 1.1 | 3.1 | *
VANVES | 0.3 | 1.3 | *
VERINNERIE (LA) | 7.9 | 8.9 | *
VERSAILLES | 0.3 | 0.8 | *
VEXIN | 0.3 | 1.3 | *
VILLENEUVE-ST-GEORGES | 0.3 | 3.3 | *
VILLEVAUDE | 25.2 | 26.2 | *
VILLIERS-LE-BEL | 0.6 | 2.6 | *
VITRY-NORD | 1.8 | 2.8 | *

## Capa_réservées
Tableau des capacités réservées au 31 décembre 2024
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle(MW)
ALESIA | 0.3 | 0.1 | 0.2
ALMA | 0.3 | 0 | 0.3
ALOUETTES (LES) | 1.3 | 0.4 | 0.9
ALSACE | 0.3 | 0 | 0.3
AMELOT | 1.4 | 0.8 | 0.6
AMPERE | 1.3 | 0.6 | 0.7
AQUEDUCS (LES) | 0 | 0 | 0
ARDOINES | 0 | 0 | 0
ARGENTEUIL | 1.3 | 1 | 0.3
ARPAJON | 3.3 | 3.1 | 0.2
ARRIGHI | 0 | 0 | 0
ASNIERES | 0 | 0 | 0
AUBERVILLIERS | 0 | 0 | 0
AUSTERLITZ | 0.3 | 0 | 0.3
AVENIR | 1.3 | 0.6 | 0.7
AVRON | 0 | 0 | 0
BUTTES-CHAUMONT | 0.3 | 0.2 | 0.1
BOINVILLE EN MANTOIS | 1.2 | 0.5 | 0.7
BOIS-RENAUD | 0 | 0 | 0
BATIGNOLLES | 1.6 | 0.7 | 0.9
BAUDRY | 0.3 | 0 | 0.3
BELLOY | 0 | 0 | 0
BERANVILLE | 0 | 0 | 0
BERCY | 0 | 0 | 0
BERLIOZ | 0 | 0 | 0
BERTHOLLET | 0.3 | 0.2 | 0.1
BILLANCOURT | 0.3 | 0.2 | 0.1
BIRON | 3.2 | 2.8 | 0.4
BONDY | 1.3 | 0.8 | 0.5
BONNIERES | 0 | 0 | 0
LA BOULE | 1.2 | 0.3 | 0.9
BREVAL | 1.3 | 1.1 | 0.2
BREVANNES | 0 | 0 | 0
BRICHE (LA) | 1.3 | 0.3 | 1
BRUNOY | 0 | 0 | 0
BUZENVAL | 0.3 | 0.3 | 0
BELLEVUE | 0 | 0 | 0
BEAUBOURG | 0.3 | 0 | 0.3
BEAUVAL | 18.9 | 18.8 | 0.1
BOURGET(LE) | 1.5 | 0.7 | 0.8
LA CROIX-BAPTISTE | 0.3 | 0 | 0.3
CLICHY-SOUS-BOIS | 5.1 | 4.8 | 0.3
CARDINAL-LEMOINE | 0.3 | 0 | 0.3
CHOISY-LE-ROI | 0.3 | 0.3 | 0
CARDINET | 0.4 | 0.4 | 0
CARRES(LES) | 0 | 0 | 0
CASTAGNARY | 0.4 | 0.1 | 0.3
CAULAINCOURT | 0.3 | 0.1 | 0.2
CHAMBRY | 0 | 0 | 0
CERGY | 1.3 | 0.6 | 0.7
CHARENTON | 0 | 0 | 0
CHARTREUX | 1.6 | 1.4 | 0.2
CHATILLON | 1.3 | 0.9 | 0.4
CHENET | 3.3 | 2.5 | 0.8
LE CHESNOY | 0 | 0 | 0
CHEVILLY | 4.6 | 4 | 0.6
CIROLLIERS | 0 | 0 | 0
COLONIE | 1.3 | 0.6 | 0.7
CONVENTION | 0.3 | 0.1 | 0.2
COQUIBUS | 1.3 | 0.5 | 0.8
CORIOLIS | 0.3 | 0.2 | 0.1
CORMEILLES | 2.3 | 2 | 0.3
COSSIGNY | 9 | 9 | 0
COUBERT | 0 | 0 | 0
COULOMMIERS | 10.7 | 10.7 | 0
COUPVRAY | 76 | 75.7 | 0.3
CRETAINE | 1.3 | 0.5 | 0.8
CRIMEE | 0.3 | 0 | 0.3
CROSNE | 0 | 0 | 0
CHAUCONIN | 7.1 | 5.4 | 1.7
COURBEVOIE | 0.3 | 0.2 | 0.1
COURCELLES | 0.3 | 0 | 0.3
COURNEUVE(LA) | 1.3 | 0.8 | 0.5
COURTRY | 1.3 | 1.3 | 0
DANTON | 0.3 | 0.2 | 0.1
DRANCY | 0 | 0 | 0
EGLANTIER | 3.2 | 3.2 | 0
ELANCOURT | 3.4 | 2.7 | 0.7
EPINAY | 2.4 | 1.8 | 0.6
ERASME | 0.3 | 0 | 0.3
ESSONNES | 1.3 | 0.8 | 0.5
L'ETANG (VERNEUIL) | 6.5 | 6.5 | 0
LA FERTE-SOUS-JOUARRE | 3.8 | 3.8 | 0
FAIDHERBE | 0.3 | 0 | 0.3
FALLOU | 0 | 0 | 0
FANAUDES | 1.3 | 1.3 | 0
FLANDRE | 1 | 0.1 | 0.9
FOCH | 0.3 | 0 | 0.3
FOLIES | 0.3 | 0 | 0.3
FOSSES (LES) | 0 | 0 | 0
GRANDE-PAROISSE | 15.5 | 15.1 | 0.4
GALERES | 1.3 | 0.9 | 0.4
GAMBETTA | 0.3 | 0.1 | 0.2
GARIBALDI | 0.6 | 0.1 | 0.5
GAZERAN | 0 | 0 | 0
GENITOY | 1.5 | 1.4 | 0.1
GOBELINS | 0.3 | 0 | 0.3
GONESSE | 0 | 0 | 0
GRIGNY | 2.7 | 2.6 | 0.1
GUINEBERT | 2.9 | 2.9 | 0
HAUTE-BORNE | 9.1 | 8.4 | 0.7
HALLES | 0.3 | 0 | 0.3
HARCOURT | 0 | 0 | 0
HERBLAY | 3.3 | 2.8 | 0.5
ITTEVILLE | 1.3 | 0.8 | 0.5
JAVEL | 0.3 | 0 | 0.3
JONCHERE | 1.3 | 1 | 0.3
JUINE | 5.8 | 5.8 | 0
LAMORUE | 0 | 0 | 0
LANGLOIS | 6.9 | 3 | 3.9
LAOS | 0 | 0 | 0
LES LARRIS | 0 | 0 | 0
LESURCQ | 1.7 | 1.5 | 0.2
LEVALLOIS | 0.3 | 0 | 0.3
LIERS | 55.4 | 54.9 | 0.5
LIESSE | 0 | 0 | 0
LIEUSAINT | 0 | 0 | 0
LIMAY | 26.2 | 25.8 | 0.4
LIZY-SUR-OURCQ | 3.8 | 3.8 | 0
LOGES (LES) | 6.9 | 6.5 | 0.4
LOING | 1.1 | 0.7 | 0.4
LONGCHAMP | 0.3 | 0.3 | 0
LOUVECIENNES | 0.3 | 0.3 | 0
MITRY-MORY | 0 | 0 | 0
MITRY-MORY | 2.7 | 2.2 | 0.5
MAGENTA | 0.3 | 0.2 | 0.1
MAGNANVILLE | 2.1 | 1.6 | 0.5
MALASSIS | 1.3 | 0.6 | 0.7
MALECOT | 1.3 | 0.9 | 0.4
MARGATS | 0 | 0 | 0
MARGUAND | 0 | 0 | 0
LES MARTRAITS | 0 | 0 | 0
MASSY | 3.3 | 3 | 0.3
MELUN | 0 | 0 | 0
MENUS | 0.3 | 0.2 | 0.1
MERANTAIS | 0.3 | 0.2 | 0.1
MEZEROLLES | 0 | 0 | 0
MOIMONT | 23.3 | 23.3 | 0
MOISENAY | 0 | 0 | 0
MORBRAS | 1.3 | 0.8 | 0.5
MORIGNY | 24.4 | 19.9 | 4.5
MORVENT | 3.7 | 3 | 0.7
MOULINEAUX | 0.6 | 0.5 | 0.1
MONTFORT-L'AMAURY | 2.9 | 2.4 | 0.5
MONTJAY | 19.3 | 19.3 | 0
MUETTE | 0.3 | 0.1 | 0.2
MUREAUX (LES) | 6.4 | 6.4 | 0
NEUILLY-SUR-MARNE | 1.3 | 1.3 | 0
NANGIS | 23.5 | 22.6 | 0.9
NANTERRE | 1.7 | 1.7 | 0
NATIONIII | 0.3 | 0 | 0.3
NEMOURS | 102.3 | 92.1 | 10.2
NOISY | 0 | 0 | 0
NOUROTTES | 17.5 | 17.5 | 0
NOVION | 1.6 | 0.7 | 0.9
OUEST-CEINTURE | 0 | 0 | 0
LES ORMES | 3.1 | 2.8 | 0.3
ORNANO | 1.3 | 0.4 | 0.9
ORSONVILLE | 105.3 | 104.6 | 0.7
OSERAIE | 0 | 0 | 0
PLESSIS-GASSOT | 0 | 0 | 0
PERE-LACHAISE | 0 | 0 | 0
PONT-DU-MEE | 12.5 | 12.1 | 0.4
PASQUIER | 0.3 | 0 | 0.3
LE PECQ | 1.3 | 0.8 | 0.5
PECY | 7.8 | 7.8 | 0
PERRET | 0 | 0 | 0
PERSAN | 2.4 | 2.4 | 0
PLAISIR | 0 | 0 | 0
PLAISANCE | 0 | 0 | 0
PLISON | 9.1 | 8.3 | 0.8
POISSY | 3.6 | 2.7 | 0.9
POMPADOUR | 0 | 0 | 0
PORCHEFONTAINE | 0 | 0 | 0
PORCHEVILLE | 0 | 0 | 0
PRIMEVERES | 1.5 | 1.4 | 0.1
PUISEUX | 2.8 | 2.3 | 0.5
PUTEAUX | 0.4 | 0.4 | 0
PYRAMIDES | 0.3 | 0 | 0.3
QUAI D'ISSY | 0 | 0 | 0
RENE-COTY | 0 | 0 | 0
RIS-ORANGIS | 0 | 0 | 0
RAMBOUILLET | 2.9 | 2.7 | 0.2
LA RAPEE-RFF | 0 | 0 | 0
REVEST | 0 | 0 | 0
RICHEBOURG | 1.5 | 0.6 | 0.9
RICHARDET | 1.3 | 0.5 | 0.8
ROBINSON | 1.3 | 0.9 | 0.4
ROMAINVILLE | 1.5 | 0.7 | 0.8
ROSSIGNOL | 2.4 | 2.4 | 0
RUEIL | 3.2 | 2.7 | 0.5
RUNGIS | 2.6 | 2.3 | 0.3
RUPEREUX | 17.4 | 17.1 | 0.3
SACLAY | 1.2 | 0.7 | 0.5
SAMOIS | 1.5 | 0.9 | 0.6
SAMOREAU | 0 | 0 | 0
SAUGEES | 0 | 0 | 0
SAULES | 1.3 | 0.9 | 0.4
SAUSSET | 3.7 | 3 | 0.7
SEINE | 0 | 0 | 0
SENART | 3.2 | 2.6 | 0.6
SEVRES | 0.3 | 0 | 0.3
SONNETTES | 2.7 | 2 | 0.7
ST-AUBIN | 2.3 | 1.5 | 0.8
ST-EVROULT | 0 | 0 | 0
ST-MAMMES | 0 | 0 | 0
ST-MAUR | 1.3 | 1.1 | 0.2
ST-OUEN | 0.3 | 0.1 | 0.2
LES SUISSES | 0 | 0 | 0
TAILLIS | 102 | 80 | 22
TARTERETS | 0 | 0 | 0
TEMPLE | 0.3 | 0 | 0.3
TERNES | 0.3 | 0.1 | 0.2
THIONVILLE | 3.7 | 3.5 | 0.2
TILLIERS | 2.9 | 2.3 | 0.6
TOLBIAC | 0.3 | 0.1 | 0.2
TOURNAN-EN-BRIE | 3.8 | 3.8 | 0
TOUSSON | 3.1 | 2.5 | 0.6
TURGOT | 0.3 | 0 | 0.3
VILLIERS-LE-BEL | 2.6 | 2.6 | 0
VILLENEUVE-ST-GEORGES | 3.3 | 2.8 | 0.5
VALMY | 0 | 0 | 0
VANVES | 1.3 | 0.4 | 0.9
VERINNERIE(LA) | 8.9 | 8.7 | 0.2
LA VERRIERE | 0 | 0 | 0
VERSAILLES | 0.8 | 0.3 | 0.5
VEXIN | 1.3 | 0.9 | 0.4
VINCENNES | 0.3 | 0.1 | 0.2
VITRY-NORD | 2.8 | 0.8 | 2
VILLEJUST | 0 | 0 | 0
VILLENOY | 0 | 0 | 0
VILLERAS | 0 | 0 | 0
VILLERS | 0 | 0 | 0
VILLEVAUDE | 26.2 | 26.2 | 0
VOULZIE (LA) | 0 | 0 | 0
YVELINES OUEST | 0 | 0 | 0