## Travaux_EI
Travaux réalisés par RTE sur le réseau public de transport |  |  |  |  | Travaux réalisés par Enedis sur le réseau public de distribution |  |  |  |  | Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d'anciens S3REnR (Création) | [7 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par RTE au titre d'anciens S3REnR (Renforcement) | [7 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par les GRD au titre d'anciens S3REnR (Création) | [7 empty] | Travaux de l’état initial réalisés par les GRD au titre d'anciens S3REnR (Renforcement)
Ouvrage | État d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | État d'avancement | Mise en service indiquée dans le S3REnR | Semestre prévisionnel de mise en service | Commentaires | Ouvrage | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût (médian) prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Commentaires | Ouvrage | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût (médian) prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024en k€ | Commentaires | Ouvrage | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024en k€ | Commentaires
Création d'un poste 400/63kV en Romanche | Travaux engagés | S2/2026 | S2/2027 |  | GRAND COURBIS Création d'un poste source 225/20 KV | En service | 2022 | S1-2023 |  | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste d'Aiguebelle | En service | S2 / 2019 | 490 | 608 | 607 | 607 |  | Retente des conducteurs de la ligne 63 kV entre Bozel et Vignotan | En service | S1 2018 | 200 | 248 | 10 | 10 | Gain sur la consistance : après de nouveaux relevés topographiques, l'augmentation de capacité peut être réalisée sans travaux. | LANGOGNE : Création 1/2 rame en double attache sur TR 1 avec 2 départs dans nouveau bâtiment | En service | 2020 | 448 | 544 | 438.9034 | 438.9034 |  | COMMENTRY : mise à dispo 1 cellule | En Service | S2 2019 | 42 | 51.03 | 69 | 69 | Le coût de mise à disposition cellules est prise au regard du coût du canevas PS en vigueur au moment de la mise à disposition. Transfert de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste de Bas en Basset.
Réhabilitation de la ligne 63 kV Arcomie St Flour | Travaux engagés | 2025 | S1/2027 |  | MYANS création d'un poste source 63/20 Kv | PV de fin de concertation | 2025 | S1-2027 |  | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste de CHANGY | En service | S2 / 2023 | 520 | 645 | 916 | 916 | Projet de création engagé dans le S3R RA | Retente des conducteurs et renforcement de la ligne 225 kV entre Châteauneuf du Rhône et Tricastin | En service | S1 2018 | 2500 | 3102 | 78 | 78 | Gain sur la consistance : Après de nouveaux relevés topographiques, l'augmentation de capacité peut être réalisée sans travaux. | MONTLUCON : Extension 1/2 rame pour 2 départs | En service | 2019 | 134 | 163 | 102.9821 | 102.9821 | Travaux extension 1/2 rame transférés de Loudes pour 1 départ et de St Pierre Roche pour 1 départ | COMMENTRY : mise à dispo 1 cellule | En Service | S2 2021 | 42 | 51.03 | 69 | 69 | Le coût de mise à disposition cellules est prise au regard du coût du canevas PS en vigueur au moment de la mise à disposition. Transfert de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste de Bas en Basset.
Création d'un poste 225/63kV Léman – Chablais (Juvigny) | En service | 2022 | S2/2022 |  | CHAMONIX renforcement des transformateurs 311 et 313 | En service | 2023 | S2-2023 |  | Entrée en piquage du poste de Gatellier 225 kV | En service | S2 / 2018 | 3550 | 4351 | 5710 | 5710 | Contrainte technique : l'extension du poste de Gatellier a dû être réalisée sur des fondations de type "micropieux" qui n'avaient pas été prévues. | Retente et renforcement de la ligne 63 kV entre Contamine et Pralognan | En service | S2 2019 | 460 | 571 | 409 | 409 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage pouvait se faire via le remplacement d'un seul support au lieu des deux supports prévus initialement. | MONTLUCON : création 1/2 rame en double attache avec 4 départs, dans nouveau bâtiment | En service | 2022 | 582 | 707 | 980 | 965 | Travaux création 1/2 rame avec 2 départs transférés de Dore, et extension de 2 départs transférés de Pratclaux. Écart de coût de 320k€ essentiellement sur le GC (bâtiment industriel +190k€, câbles et caniveaux +80k€), et +50k€ dû au tableau HTA de nouvelle technologie dans le vide. | CRESSANGES : Déplacement TSA et mise à disposition de 1 cellule | En Service | S1 2023 | 47 | 57.105 | 90.0567 | 90.0567 | Travaux issus du poste de Aurillac Le coût de mise à disposition cellules est prise au regard du coût du canevas PS en vigueur au moment de la mise à disposition.
Mise à niveau ICC du poste de Chateauneuf SNCF 63 kV | En service | 2022 | S2/2024 |  | PONT DE MENAT renforcement du transformateur de 10 en 20 MVA | En service | 2023 | S2-2024 |  | Création du poste source au niveau du poste de Savignac | En service | S2 / 2021 | 800 | 981 | 1676 | 1676 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que le remplacement des conducteurs et l'augmentation de la température de répartition nécessitent des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. De plus, l'autorité environnementale impose une évaluation environnementale du projet non prévue. L'évaluation environnementale et la concertation locale induisent un nouveau décalage d'un an. | Renforcement des lignes 225 kV entre les postes de Pratclaux, Montgros, Laveyrune et Pied-de-Borne, (exploitation à 75°) | En service | S2 2022 | 600 | 744 | 2728 | 2728 | Projet de renforcement engagé dans le S3R RA. Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage nécessite des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial | VARENNES-SUR-ALLIER : Création 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment avec 2 départs | En service | 2020 | 448 | 544 | 77.2858 | 77.2858 | Travaux en partie remis en cause car limités à la mise en œuvre des deux départs sur nouvelle 1/2 rame créée en PCCN pour autre finalité. D'où pas de prise en compte des coûts du bâtiment, de l'arrivée, des liaisons HTA, de l'intégration au contrôle commande du poste. | DOMPIERRE : mise à disposition de 1 cellule | En Service | S2 2022 | 42 | 51.03 | 95 | 95 | Travaux issus du poste de Salettes
Réhabilitation de la ligne 225 kV Champagnier-Cordéac-zSable | Travaux engagés | S2/2025 | S2 / 2025 | [14 empty] | Remplacement des conducteurs de la ligne 63 kV Bessèges-Les-Salelles | En service | S2 2021 | 4700 | 5832 | 8264 | 8191 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que le remplacement des conducteurs et l'augmentation de la température de répartition nécessitent des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. De plus, l'autorité environnementale impose une évaluation environnementale du projet non prévue. L'évaluation environnementale et la concertation locale induisent un nouveau décalage d'un an. | SAVIGNAC : Création Poste 225/20KV 80MVA (2x40MVA), création deux 1/2 rame avec 4 cellules HTA chacune, reprise raccordement 3 départs HTA pour reprise schéma normal exploitation HTB | En service | 2021 | 6019 | 7313 | 5905.1399 | 5905.1399 | Travaux créés de l'adaptation du 10/12/2018 Diminution des coûts car seule l'implantation des 1/2 rames dans nouveau bâtiment, le reste est implanté dans bâtiment existant RTE (PCCN, UA,…), et 4 créations de départ. | DONJON (LE) : mutation TR 20MVA en 36MVA et mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2021 | 774 | 940.41 | 1219 | 1219 | Transfert mutation TR de 20 en 36MVA depuis le poste de Dore, et de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Ambert. Un écart de coût dû essentiellement aux travaux de GC sur le banc TR, et la mise en place de moyen provisoire (TR mobile) pendant le chantier.
Passage du poste de Cordéac 225 kV en contrôle commande numérique et installation d'automate | En service | S2/2023 | S2/2023 | [14 empty] | Raccordement d'un transformateur ENEDIS au poste de Lentigny (PVH) | En service | S2 / 2020 | 0 | 0 | 79 | 79 |  | Création d'un transformateur 42/20Kv et création de 1/2 rames au poste de AIGUEBELLE | En service | 2019 | 1294 | 1606 | 1999.5294 | 1999.5294 | L'écart de coût de l'ordre de 450 k€ avec la prévision est dû à la nécessité: - d'étendre la plateforme du poste, de dévoyer les câbles HTA existants et de déplacer les bancs transformateurs suite à la modification de l'arrivée HTB ~ 250k€ - de changer le contrôle commande du poste (PCCN) ~ 240 k€ | DUNIERES : Mise à disposition 2 cellules | En Service | S1 2017 | 42 | 51.03 | 94 | 94 | Transfert mise à disposition 1 cellule à neussargues
Entrée en coupure d'Echalas sur la 400kV Charpenay - Pivoz Cordier 1, création AT763 à Echalas 400kV et remaniement des liaisons 225 | En service | 2022 | S2/2022 |  | Travaux réalisés par SOREA sur le réseau public de distribution | [12 empty] | Renforcement des lignes 225 kV entre les postes de Pratclaux,Montgros, et Montpezat (exploitation à 75°) | En service | S2 2022 | 700 | 869 | 5379 | 5379 | Evolution de consistance : les études détaillées ont montré que l'augmentation de la température de répartition de l'ouvrage nécessite des renforcements de supports plus importants que prévu dans le chiffrage initial. | Création d'un transformateur 63/20Kv au poste de CHANGY | En service | S2/2023 | 1030 | 1278 | 1546.4783 | 1546.4783 | Le surcoût est du à la hausse du prix des matériels par rapport au chiffrage S3R initial dont + 275k€ pour le TR HTB/HTA entre 2020 et 2023. | DURRE (LA) : Mise à disposition 1 cellule | En Service | S1 2018 | 42 | 51.03 | 73.7189 | 73.7189
Réhabilitation de la ligne 63 kV Enval Ste Sauves | En service | 2022 | S2/2022 |  | Création poste source 63/20 kv Henri Deville (73) | En service | 2022 | S2/2023 | Retard dans la fourniture des transformateurs | [8 empty] | LE DONJON Ajout PVH | En service | S2 2021 | 0 | 0 | 75 | 75 |  | Création de 1/2 rames au poste de CHANGY | En service | S2/2023 | 214 | 266 | 427.0541 | 427.0541 | La création de la demi-rame a nécessité des travaux de génie civil dans le bâtiment existant, non prévus au chiffrage initial : + 135k€. Le reste du surcoût est lié à la hausse du prix du matériel. | JUSSAC : mise à disposition 1 cellule | En Service | S1 2016 | 42 | 51.03 | 76.8544 | 76.8544 | Transfert de capacité et de mise à disposition de 1 cellule depuis le poste d'Aurillac.
Raccordement poste source 225/20kV Enedis de Grand Courbis | En service | 2022 | S2/2022 | [14 empty] | MAURS Prolongation JdB et ajout PVH | En service | S1 / 2024 | 0 | 0 | 176 | 176 | Ajout de travaux d'extension du jeu de barre suite au transfert de travaux de mutation d'un transformateur 63/20kV de Pratclaux vers maurs | [8 empty] | LANGOGNE : Mutation TR 1 de 10 MVA en 36 MVA Mise à disposition 1 cellule sur TR1 | En Service | S2 2019 | 774 | 940.41 | 1012.6351 | 1012.6351 | Les travaux réalisés sur le GC lors du chantier Malten PCCN ont conduit à une baisse des coûts lors de l'établissement de l'APD, pour autant lors de la réalisation des travaux des surcoûts sont apparus dont 30% pour création d'un mur parefeu entre TR et grille selon évolution du prescrit, et 70% suite au retard chantier sur la partie du RPT qui a entrainé : une contrainte sur consignation de ligne HTB encadrant le banc TR (l'une après l'autre) réalisation banc en 2 fois, des pénalités payées à l'entreprise pour report chantier, une revalorisation des travaux pour le report en 2019.
Raccordement du poste source 63/20kV SOREA d'Henri Deville | En service | 2022 | S2/2022 | [14 empty] | Renforcement de la ligne aérienne 225 kV entre Pratclaux, Grandval et Rueyres | En service | S2 / 2017 | 10000 | 12257 | 9512 | 9512 | Mis En service en 2017. Gain sur la consistance, les études détaillées ont montré qu'il y avait moins de fondations à renforcer. | [8 empty] | MONTAIGUT LE BLANC : Mutation TR1 20MVA en 36MVA | En Service | S2 2019 | 732 | 889.38 | 645.5426 | 645.5426 | L'écart de 150k€ avec la prévision vient des travaux menés dans le cadre du passage Malten - PCCN de 2013 ayant conduit à la rénovation du contrôle commande et du GC, l'opération se limitant à une mutation simple, les frais TCFM ont également été retirés.
Réhabilitation de la ligne 225 kV Laveyrune Montgros | Avant-projet simplifié | 2028 | 2028 | [30 empty] | MAURS : Déplacement TSA et mise à disposition de 1 cellule + mutation TR en 36MVA | En Service | S1 2023 | 779 | 946.485 | 1599.2154 | 1599.2154 | La réfection du banc TR en lieu et place n'a pas été possible et la mutation a nécessité la construction d'un nouveau banc déporté et mise en place d'une nouvelle cellule HTB.
Réhabilitation des lignes 63 kV Les Clavaux-St Guillerme, St Guillerme-zOz, Verney-ZBaton et Oz-Zoz | En service | S2/2022 | 2023 | [30 empty] | MONTLUCON : Mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2016 | 42 | 51.03 | 94 | 94
Raccordement du poste 63/20kV Enedis de Myans | Avant-projet simplifié | 2024 | 2027 | [30 empty] | NEUSSARGUES : mise à disposition 4 cellules | En Service | S2 2021 | 212 | 257.58 | 380 | 380 | Mise à disposition cellule transférée de Gannat, Dunières, Issoire, Pont de Menat
Installation AT762 et couplage 225kVau poste de Praz St André | En service | 2022 | S2/2022 | [30 empty] | OLLIERGUES : mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2021 | 42 | 51.03 | 95 | 95 | Mise à disposition cellule transférée de Issoire.
Création d'une self de 80MVAR au poste d’Enval | En service | 2025 | 2023 | [30 empty] | SEMINAIRE : mise à disposition de 3 cellules | En Service | S2 2022 | 126 | 153.09 | 285 | 285 | Mise à disposition 3 cellules transférées de Issoire.
Projet Sud Aveyron 400kV - Création d'un poste 400/225 kV en coupure sur l'axe Gaudière Rueyres | En service | S2/2022 | S1/2023 | Décalage de la MES en S1/2023 suite décalage réception des AT | [29 empty] | ST-PRIX : Mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2022 | 42 | 51.03 | 95 | 95
[34 empty] | ST-SAUVES : Mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2017 | 42 | 51.03 | 94 | 94
[34 empty] | TAULHAC : mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2022 | 42 | 51.03 | 95 | 95 | Travaux transférés de Bas en Basset
[34 empty] | VARENNES-SUR-ALLIER : Mise à disposition 1 cellule + mise à disposition 2 cellules | En Service | S2 2019 S1 2021 S2 2021 | 126 | 153.09 | 254.7451 | 254.7451 | Mise à disposition de 2 cellules transférée de Riom
[34 empty] | VOINGT : mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2018 | 47 | 57.105 | 136.4176 | 136.4176 | L'écart de coût par rapport au montant canevas vient de la solution technique retenue, différente de celle initialement proposé de déplacement du TSA et qui a consisté à remplacer une ancienne cellule.
[34 empty] | YZEURE : mise à disposition 1 cellule | En Service | S2 2019 | 42 | 51.03 | 66 | 66 | Mise à disposition cellule transférée d'Issoire

## Travaux_S3REnR_Renforcement
| Travaux de renforcement réalisés par RTE | [10 empty] | Travaux de renforcement réalisés par Enedis
Gestionnaire de réseau | Ouvrage | Seuil de déclenchement au titre de la DTR (OUI/NON) | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage | Seuil de déclenchement au titre de la DTR (OUI/NON) | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires
RTE | Liaison 63kV VINAY ST MARCELLIN | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 12750 | 14325.9657 | 14325.9657 | 155.82 | NON |  | Enedis | AIGUEPERSE - Mutation TR311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | CRESSANGES_63KV_PVH ENEDIS | OUI | En service | S1 2023 | 0 | 0 | 71.3262 | 71.3262 | OUI | Travaux de induits sur le RPT par le déclenchement de la création d'un transformateur ENEDIS prévu au schéma | Enedis | AIGUEPERSE - Mutation TR313 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | VALLON_63KV_PVH ENEDIS | OUI | En service | S2 2023 | 0 | 0 | 98.2831 | 98.2831 | OUI | Travaux induits sur le RPT par le déclenchement de la création d'un transformateur ENEDIS prévu au schéma | Enedis | AMPLEPUIS - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 951 | 1068.924 | 1068.924 | 0 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV GIVORS BAN - AMPUIS - REVENTIN | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 4707 | 5288.8094 | 5288.8094 | 166.7 | NON |  | Enedis | ANCIZES (LES) - Mutation TR311 de 20 en 36 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 | 0 |  | NON | Travaux transférés à NEUSSARGUES
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PASSY PRESSY | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 7840 | 8809.0644 | 8809.0644 | 399.89 | NON |  | Enedis | ANCIZES (LES) - Mutation TR312 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 951 | 1068.924 | 1068.924 |  | NON
RTE | Ajout d’un disjoncteur HTB au poste de DIEULEFIT | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2027 | 535 | 601.1288 | 535.77 | 10.77 | NON |  | Enedis | BAYET - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | En service | S2-2024 | 731 | 821.644 | 215 | 211.3471 | OUI | Récupération d'un TR dans un autre poste pour respecter les délais
RTE | Ajout d’un disjoncteur HTB au poste de ST JEAN DE BOURNAY | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2027 | 479 | 538.2069 | 479.17 | 8.17 | NON |  | Enedis | BAYET - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | OUI | En service | S2-2024 | 731 | 821.644 | 215 | 211.3471 | OUI | Récupération d'un TR dans un autre poste pour respecter les délais
RTE | Mutation 2 TR 63/20 kV à BAYET | OUI | En service | S1 2024 | 0 | 0 | 13.8 | 13.8 | OUI | Travaux induits sur le RPT par le déclenchement de la mutation des TR Enedis | Enedis | BOUBLE (LA) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE MONTLUCON | OUI | Avant-projet détaillé | S1 2026 | 495 | 556.1845 | 77 | 0 | NON |  | Enedis | BOURBON-L ARCHAMBAULT - Mutation TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV MONTLUCON – piquage ZDURRE | OUI | Avant-projet simplifié | S1 2029 | 1920 | 2157.3219 | 3042 | 14 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2024 | Enedis | CHANGY - Mutation TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 731 | 821.644 | 821.644 | 1 | OUI
RTE | AUTOMATE SIMPLE MONTVICQ | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | Enedis | CHAPELLE DU BARD (LA) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 | 0 |  | NON | Travaux transférés à JUSSAC
RTE | AUTOMATE DE ZONE BAYET EGUZON | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Avant-projet simplifié |  | 731 | 821.644 | 821.644 | 14 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV EGUZON – MONTLUCON | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 27360 | 30741.8369 | 30741.8369 | 0 | NON |  | Enedis | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Travaux engagés | S2-2026 | 731 | 821.644 | 821.644 | 13 | OUI | Mutation étudiée pour Nouveau Plan de Tension Enedis
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV MONTLUCON – LA DURRE | OUI | Avant-projet simplifié | S1 2029 | 2040 | 2292.1545 | 2567 | 24 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2024 | Enedis | CHEYLARD (LE) - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 | 0 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV VALLON – piquage ZDURRE | OUI | En service | S1 2024 | 864 | 970.7948 | 934.01 | 934.01 | OUI | Evolution des coûts revue à la hausse au regard des dernières études de faisabilités. | Enedis | CHEYLARD (LE) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE BAYET TR 630 | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | COINDRE - Mutation du TR 413 de 15 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 743 | 835.132 | 835.132 |  | NON
RTE | Réutilisation de la liaison 63kV existante entre SEMINAIRE et CRESSANGE et passage en 225 kV | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2029 | 2590 | 2910.1373 | 2559 | 7 | NON |  | Enedis | COULEUVRE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Avant-projet simplifié | S1-2027 | 951 | 1068.924 | 1068.924 | 3 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV BOURBON L’ARCHAMBAULT - SEMINAIRE | OUI | Avant-projet simplifié | S1 2029 | 6480 | 7280.9614 | 23474 | 24 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2024 Evolution de consistance : le renforcement nécessite de reconstruire la liaison | Enedis | CRESSANGES - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | En service | S2-2024 | 731 | 821.644 | 1061.7838 | 1061.7838 | OUI | Surcoût lié à la nécessité de réfection du banc transformateur non prévue initialement
RTE | Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de DONJON | OUI | Travaux engagés | S1 2025 | 1870 | 2101.1416 | 1751.97 | 261.97 | OUI |  | Enedis | CRUET - Mutation d'1 TR de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE DOMPIERRE VARRENNES | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 820 | 921.3562 | 69 | 12 | OUI |  | Enedis | CRUET - Mutation d'1 TR de 20 en 36 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 | 0 |  | NON | Travaux transférés à PRATCLAUX
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV DONJON - DOMPIERRE | OUI | En service | S1 2024 | 5520 | 6202.3004 | 0 | 0 | NON | Gain sur la consistance : l'augmentation de la capacité de transite a été réalisée sans travaux | Enedis | DIEULEFIT - Mutation TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE BEAUMONT | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | DOMPIERRE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S1-2025 | 731 | 821.644 | 821.644 | 40 | OUI
RTE | AUTOMATE DE ZONE ST_MARCELLIN | OUI | En service | S2/2023 | 495 | 556.1845 | 395.6978 | 395.6978 | OUI |  | Enedis | DOMPIERRE - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 731 | 821.644 | 821.644 | 40 | OUI
RTE | AUTOMATE DE ZONE BEAUREPAIRE_GAMPALOUP | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | GATELLIER - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | OUI | Avant-projet simplifié | S2-2027 | 743 | 835.132 | 835.132 | 0 | NON
RTE | BOURBON L’ARCHAMBAULT : Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de BOURBON L’ARCHAMBAULT | OUI | Avant-projet simplifié | S1 2028 | 1870 | 2101.1416 | 1925 | 0 | NON |  | Enedis | JUSSAC - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | OUI | En service | S2-2024 | 743 | 835.132 | 966.3388 | 941.3388 | OUI | Surcoût lié à du terrassement non prévu (fourreaux existants inutilisables) et au matériel transformateur (option régleur à plage élargie)
RTE | AUTOMATE DE ZONE ROMANCHE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | JUSSAC - Mutation du TR 413 de 20 en 36 MVA | OUI | En service | S2-2024 | 731 | 821.644 | 907.9132 | 882.9132 | OUI | Surcoût lié au matériel transformateur (option régleur à plage élargie)
RTE | AUTOMATE DE ZONE MAURIENNE LONGEFAN | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | LANGEAC - Mutation du TR 311 de 10 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV CORDEAC – ST PIERRE DE COGNET | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 4800 | 5393.3047 | 5393.3047 | 0 | NON |  | Enedis | LANGEAC - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV EYBENS – PEAGE DE VIZILLE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1500 | 1685.4077 | 1685.4077 | 0 | NON |  | Enedis | LANOBRE - Mutation du TR 411 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 743 | 835.132 | 835.132 |  | NON
RTE | AUTOMATES_225KV_LOIRE_FOREZ | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 300 | 337.0815 | 337.0815 | 0 | NON |  | Enedis | LAURAC-MONTREAL - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV RIORGES ZLENTIGNY | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 120 | 134.8326 | 134.8326 | 0 | NON |  | Enedis | LAUSSONNE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | STE SAUVES : Création d’une self shunt 63kV de 15MVAR au poste de STE SAUVES | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1870 | 2101.1416 | 2101.1416 | 0 | NON |  | Enedis | LIORAN - Mutation du TR 311 de 10 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | AUTOMATES_63KV_OUEST_PUY DE DOME | OUI | Avant-projet détaillé | 2026 | 300 | 337.0815 | 300 | 30 | NON |  | Enedis | LOUDES - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 731 | 821.644 | 821.644 | 82 | OUI
RTE | AUTOMATE_ LA FONT | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | Enedis | MASSIAC - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 731 | 821.644 | 821.644 | 43 | OUI
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 entre ENVAL, ST PIERRE ROCHE et STE SAUVES | OUI | Avant-projet simplifié | 2029 | 2400 | 2696.6524 | 5200 | 0 | NON | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2024 | Enedis | MOTZ - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 | 0 |  | NON | Travaux transférés à BAYET
RTE | AUTOMATES BAYET_CENTRE ALLIER_SEMINAIRE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 600 | 674.1631 | 674.1631 | 0 | NON |  | Enedis | NEUSSARGUES - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2027 | 731 | 821.644 | 821.644 | 0 | NON | Travaux transférés depuis LES ANCIZES
RTE | AUTOMATES_ CLERMONT_FERRAND | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 200 | 224.721 | 224.721 | 0 | NON |  | Enedis | NEUSSARGUES - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 951 | 1068.924 | 1068.924 | 5 | OUI
RTE | Ajout d’un disjoncteur 63kV sur la cellule ligne 63kV du poste d’AIGUEPERSE | OUI | Travaux engagés | S1 2026 | 440 | 494.3863 | 1269.3 | 80.3 | OUI | Chiffrage actualisé au conditions économiques de 2024 | Enedis | NYONS - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA. | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 | 0 |  | NON | Travaux transférés à CHANGY
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 entre LIMOUZAT BIS et le piquage vers THIERS | NON | Avant-projet simplifié |  | 5040 | 5662.97 | 13335 | 96 | NON | Evolution de consistance : le projets nécessite de reprendre les supports de la liaison en plus du changement de cable Evolution des coûts aux conditions économiques de 2023 | Enedis | PALISSE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE BOULIEU | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | PRATCLAUX - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2028 | 731 | 821.644 | 821.644 | 0 | NON | Travaux transférés depuis CRUET, extension du PS nécessaire avec reconstruction banc transformateur
RTE | AUTOMATES DE ZONE VALLEE DU RHONE SUD | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 990 | 1112.3691 | 1112.3691 | 0 | NON |  | Enedis | PRATCLAUX - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2027 | 2301 | 2586.324 | 2586.324 | 177 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV LANOBRE – LA MOLE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 4560 | 5123.6395 | 5123.6395 | 0 | NON |  | Enedis | SALZUIT - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Travaux engagés | S2-2026 | 731 | 821.644 | 821.644 | 0 | OUI | Mutation étudiée pour Nouveau Plan de Tension Enedis
RTE | AUTOMATE DE MOTZ | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | Enedis | ST-FLOUR - Mutation du TR 313 de 20 en 36 MVA | OUI | En service | S1-2024 | 731 | 821.644 | 945.7041 | 945.7041 | OUI | Surcoût lié aux difficultés pendant le chantier avec le contrôle-commande existant
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV COINDRE - LANOBRE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 4800 | 5393.3047 | 5393.3047 | 0 | NON |  | Enedis | ST-SAUVES - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 731 | 821.644 | 821.644 | 83 | OUI
RTE | AUTOMATE CRUET | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | Enedis | ST-SAUVEUR - Mutation du TR 312 de 10 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE MONTALIEU | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | SURY-LE-COMTAL - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Avant-projet simplifié |  | 731 | 821.644 | 821.644 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE_MORESTEL | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | Enedis | TENAY - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE VALLEE DE LA DROME | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON |  | Enedis | VALLON - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | En service | S2-2024 | 731 | 821.644 | 897.9531 | 897.9531 | OUI | Surcoût lié au renouvellement des liaisons 630mm²
RTE | AUTOMATE DE ZONE DOME PROVENCALE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 820 | 921.3562 | 921.3562 | 0 | NON |  | Enedis | VARENNES-SUR-ALLIER - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 951 | 1068.924 | 1568.924 | 167 | OUI | Mutation en place pour place impossible, nécessité d'étendre le terrain du poste source avec reconstruction d'un nouveau banc TR
RTE | AUTOMATE DE ZONE CHATEAUNEUF | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 820 | 921.3562 | 921.3562 | 0 | NON |  | Enedis | VARENNES-SUR-ALLIER - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | OUI | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | S2-2026 | 951 | 1068.924 | 1568.924 | 73 | NON | Mutation en place pour place impossible, nécessité d'étendre le terrain du poste source avec reconstruction d'un nouveau banc TR
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV MAURIAC - LA MOLE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 4800 | 5393.3047 | 5393.3047 | 0 | NON |  | Enedis | VERNELLE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 731 | 821.644 | 821.644 | 51 | OUI
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90kV LA MOLE - YDES | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1000 | 1123.6052 | 1123.6052 | 0 | NON |  | Enedis | VERNOSC - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 | 0 |  | NON | Travaux transférés à VERNELLE (LA)
RTE | AUTOMATE DE ZONE COINDRE | OUI | Avant-projet détaillé | 2026 | 820 | 921.3562 | 70.07 | 11.07 | NON |  | Enedis | VICHY - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE GATELLIER | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 820 | 921.3562 | 129 | 13 | OUI |  | Enedis | VILLEFRANCHE - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV entre SAVIGNAC et MASSIAC | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 9700 | 10898.97 | 10898.97 | 0 | NON |  | Enedis | VILLEFRANCHE - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 731 | 821.644 | 821.644 |  | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63kV entre ISSOIRE et le piquage vers MONTAIGUT LE BLANC | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 3480 | 3910.1459 | 3910.1459 | 0 | NON |  | Enedis | VOINGT - Mutation du TR 311 de 20 en 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 731 | 821.644 | 821.644 | 2 | OUI
RTE | DORE : Création d’une self shunt 63kV au poste de DORE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1870 | 2101.1416 | 2101.1416 | 0 | NON |  | Enedis | VOULTE (LA) - Mutation du TR 312 de 20 en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 831 | 934.044 | 934.044 |  | NON
RTE | LE CHEYLARD : Création d’une self shunt 63kV au poste de LE CHEYLARD | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1870 | 2101.1416 | 2101.1416 | 0 | NON |  | Enedis | YDES - Mutation du TR 411 de 15 MVA en 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 743 | 835.132 | 835.132 |  | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV BARJAC – ZLAFIGERE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 11880 | 13348.4292 | 13348.4292 | 0 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PIED DE BORNE – ZLAFIGERE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 2200 | 2471.9313 | 2471.9313 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE ARACHES | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE PASSY MALGOVERT | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 495 | 556.1845 | 556.1845 | 0 | NON
RTE | Liaison 63kV NEUSSARGUES SAVIGNAC | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 10510 | 11809.0901 | 11809.0901 | 0 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PRATCLAUX MONTGROS n°1 | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1920 | 2157.3219 | 2157.3219 | 0 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV PRATCLAUX MONTGROS n°2 | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 13200 | 14831.588 | 14831.588 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE SUD ARDECHE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1600 | 1797.7682 | 1797.7682 | 0 | NON
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la partie souterraine de la liaison 225kV LAVEYRUNE – MONTGROS | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2027 | 1320 | 1483.1588 | 2518.96 | 0.96 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2023
RTE | RAugmentation de la capacité de transit de la liaison 225kV BARJAC – CROISIERE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 9180 | 10314.6953 | 10314.6953 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE VILLEFRANCHE_BOURBON | OUI | Avant-projet détaillé | 2026 | 495 | 556.1845 | 51 | 0 | NON
RTE | AUTOMATE DE ZONE_BEAUFORTAIN | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 800 | 898.8841 | 898.8841 | 0 | NON
RTE | Renforcement BAYET-SEMINAIRE 225kV | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2027 | 1080 | 1213.4936 | 925 | 60 | NON
RTE | PRATCLAUX MUTATIONS S3R TR311 ET TR312 | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2027 | 0 | 0 | 1446 | 5 | NON | Travaux induits sur le RPT par le déclenchement de la mutation des TR Enedis dans le poste (extension nécessiare)
RTE | Installation CM pour PVH à STE HELENE DU LAC | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | NON | Travaux de induits sur le RPT pour assurer la protégeabilité des ouvrages
RTE | SELF DE MONTLUCON | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 2750 | 3089.9142 | 3089.9142 | 0 | NON | Une self est décidée à Montvicq par RTE La besoin de self de Montlucon est donc obsolète
RTE | MONTGROS : Installation d’un Transformateur-Déphaseur au poste de MONTGROS 225kV | OUI | Avant-projet détaillé | S1 2026 | 9800 | 11011.3305 | 21423.93 | 2642.93 | OUI | Les dernières estimations chiffrées pour ce projet ont fortement évolué du fait de l'augmentation significative du coût du transformateur déphaseur et de l'actualisation globale de l'ensemble des coûts aux conditions économiques 2022.
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE

## Travaux_S3REnR_Creation
| Travaux de création réalisés par RTE | [10 empty] | Travaux de création réalisés par Enedis | [9 empty] | Travaux de création réalisés par ESS
Gestionnaire de réseau | Ouvrage | Seuil de déclenchement au titre de la DTR (OUI/NON) | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Gestionnaire de réseau | Ouvrage | Seuil de déclenchement au titre de la DTR (OUI/NON) | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires | Ouvrage | Seuil de déclenchement au titre de la DTR (OUI/NON) | État d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR en k€ | Coût (médian) prévisionnel actualisé au 31/12/2024 (TP12a) en k€ | Coûts estimés (médian) au 31/12/2024 en k€ | Sommes déjà dépensées au 31/12/2024 en k€ | Projet engagé | Commentaires
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de BEAUREPAIRE | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 413 | 464.0489 | 243.53 | 158.53 | OUI | Gain sur la consistance : le poste fait en outre l'objet de travaux de restructuration, le coût du raccordement a pu être optimisé grâce à ses travaux réalisés par ailleurs | ENEDIS | AIGUEPERSE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON |  | Création d'une demi-rame au poste d'ARGONAY | Non | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 720 | 809.28 | 809.28 | 0 | Non
RTE | Création du poste 225kV de Ste Eugénie de Villeneuve | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2028 | 3452 | 3878.685 | 16002.43 | 387.43 | NON | Projet de création du S3R Auvergne repris dans le S3R AURA. Evolution de consistance : ce projet intègre le raccordement d'une bobine self au poste de Ste-Eugénie, initialement chiffrée dans le projet de création du poste de Langeac. Evolution du chiffrage aux conditions économique de 2024, le coût des études et travaux a augmenté et le coût du projet intègre une part de risque. | ENEDIS | AMPLEPUIS - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 807 | 907.068 | 907.068 | 3 | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LENTIGNY | NON | Avant-projet détaillé |  | 619 | 695.5116 | 695.5116 | 82.98 | NON |  | ENEDIS | ANCIZES (LES) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de MONTLUCON | OUI | Avant-projet détaillé | S2 2025 | 100 | 112.3605 | 215 | 15 | OUI | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2024 | ENEDIS | Création d'un TR 225/63kV aux Ancizes : impact actifs Enedis | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 0 | 0 | 61 | 11 | OUI | Travaux Enedis suite ajout TR 225/63kV RTE : reprise de l'alimentation des TSA
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LA DURRE | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2028 | 100 | 112.3605 | 0 | 0 | NON | Transfert de la Durre vers Vallon, puis de Dunières vers La Durre. Avant-projet simplifié en cours | ENEDIS | ARLANDE (L ) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 226 | 254.024 | 254.024 |  | NON
RTE | Création du poste 225/20 kV de OUEST ALLIER | NON | JTE Envoyée |  | 1700 | 1910.1288 | 3024.72 | 66.72 | NON | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024 Evolution de consistance : intègre une évolution de consistance lié au besoin de protégeabilité du poste. Ce coût sera affiné et précisé lorsque la localisation précise du terrain d'implantation du futur poste source sera connue à l'issue de la concertation. | ENEDIS | ARLOD - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/15 kV au poste de BELLENAVES | OUI | Travaux engagés | S1 2026 | 800 | 898.8841 | 1516.38 | 92.38 | OUI | Evolution de consistance : nécessité de réaliser le déplacement d'un départ au niveau du poste pour minimiser la gêne occasionnée par les opérations de maintenance ultérieures | ENEDIS | AUBENAS - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | Création du poste 225/20 kV de SUD ALLIER | NON | JTE Envoyée |  | 1700 | 1910.1288 | 2581.92 | 92.92 | NON | Evolution de consistance : ce projet intègre le coût de création d'une voie de transmission pour assurer la protegeabilité du poste. | ENEDIS | AURILLAC - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/15 kV au poste de SEMINAIRE | NON | Avant-projet simplifié |  | 100 | 112.3605 | 134 | 1 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2024 | ENEDIS | BARONNIES - Création PS avec 1 TR de 20 MVA et 1 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 3770 | 4237.48 | 4237.48 | 16 | NON
RTE | Création du poste 400/225/63 kV de CENTRE ALLIER | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2029 | 21960 | 24674.3691 | 39542 | 241 | NON | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024 | ENEDIS | BAYET - Ajout de deux 1/2 rames | OUI | En service | S2-2024 | 1030 | 1157.72 | 1425 | 1418.3068 | OUI | Surcoût lié à la hausse de prix des 1/2 rames non couverte par le TP12a (+110k€/demi-rame)
RTE | Création du poste 225/20 kV de MOULINS EST | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2029 | 8550 | 9606.824 | 46225.52 | 86.52 | NON | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024 Evolution de consistance : les coûts liés à ce projet sont fortement liés au positionnement futur du poste source. A ce stade il a été envisagé d'adapter son emplacement au barycentre des projets EnR entré en file d'attente dans la zone. Cela implique l'allongement de la liaison souterraine qui passerait de 3 km prévu initialement depuis le poste de Séminaire à environ 15 km. Cet emplacement sera à confirmer au regard de la concertation et de l'émergence des projets EnR. | ENEDIS | BEAUREPAIRE - Ajout d'un TR 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 1384 | 1555.616 | 1555.616 | 4 | OUI
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DONJON | OUI | Travaux engagés | S1 2025 | 800 | 898.8841 | 1991.76 | 991.76 | OUI | Evolution de consistance : pour raccorder ce nouveau transformateur, il est nécessaire d'ajouter un DJ ligne ainsi qu'une amorce de jeu de barre. De plus l'implantation du jeu de barre nécessite de modifier l'arrivée de la ligne aérienne 63kV. En outre, le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2023. | ENEDIS | BELLENAVES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 2061 | 2316.564 | 2316.564 | 338 | OUI
RTE | Raccordement d’un autre transformateur 63/20 kV au poste de DONJON | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | ENEDIS | BOULIEU - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 196 | 220.304 | 220.304 | 0 | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST MARCELLIN | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 112.3605 | 0 | NON |  | ENEDIS | BOURBON-L ARCHAMBAULT - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | Création du poste 225/20 kV de LA MURE BIS | NON | Avant-projet simplifié |  | 3910 | 4393.2961 | 9810 | 2 | NON | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024. Avant-projet simplifié en cours de réalisation | ENEDIS | CHAPELLE DU BARD (LA) - Ajout d'un TR de 20 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 |  |  | NON | Travaux transférés vers SALETTES
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de CHAPELLE DU BARD | NON | Projet transféré |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert Chapelle du Bard vers Salettes | ENEDIS | CHAPELLE DU BARD (LA) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 397 | 446.228 | 446.228 |  | NON
RTE | Création du poste 225/63 kV des ANCIZES | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 5950 | 6685.4506 | 9076.85 | 7256.85 | OUI | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024. La hause des coûts s'explique principalement par l'augmentation du prix du transformateur. | ENEDIS | CHATEAUNEUF-DU-RHONE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Avant-projet simplifié |  | 637 | 715.988 | 812.872 | 90 | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST PRIX | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2026 | 800 | 898.8841 | 1107.72 | 42.72 | NON | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024 | ENEDIS | CHAUDES AIGUES - Ajout d'un TR de 36 MVA | OUI | Avant-projet simplifié | S1-2028 | 1476 | 1659.024 | 1659.024 | 0 | NON
RTE | Evolution du poste de LOGISNEUF | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 4180 | 4696.6695 | 4696.6695 | 0 | NON |  | ENEDIS | CHAUDES AIGUES - Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Avant-projet simplifié | S2-2027 | 385 | 432.74 | 432.74 | 0 | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DIE | NON | Projet transféré |  | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert de Die vers Couleuvre | ENEDIS | CHEYLARD (LE) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | Création du poste 225/20 kV de CREST BIS | NON | Avant-projet simplifié |  | 9900 | 11123.691 | 16902 | 5 | NON | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024. | ENEDIS | CHEYLARD (LE) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 436 | 490.064 | 715.988 |  | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de MONTJOYER | OUI | Travaux engagés | S2/2025 | 100 | 112.3605 | 123 | 2 | OUI |  | ENEDIS | CLUSE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Avant-projet simplifié |  | 586 | 658.664 | 658.664 | 0 | NON
RTE | Création du poste de LOGISNEUF 400/225kV | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 14770 | 16595.6481 | 16595.6481 | 0 | NON |  | ENEDIS | COMMENTRY - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | Création du poste 225/20 kV de DROME SUD | NON | JTE Envoyée |  | 3910 | 4393.2961 | 8104 | 1 | NON | JTE validée | ENEDIS | COTE-ST-ANDRE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | Création du poste 225/20 kV de GATELLIER SUD | NON | JTE Envoyée |  | 3910 | 4393.2961 | 6491.63 | 2.63 | NON | JTE validée | ENEDIS | COUCOURON-OUEST-ARDECHE - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVAet 2 1/2 rames | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 5690 | 6395.56 | 6395.56 | 36 | NON
RTE | Evolution du poste de GATELLIER | OUI | Avant-projet détaillé | S1 2027 | 4785 | 5376.4506 | 10415.47 | 279.47 | OUI | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024 | ENEDIS | COULEUVRE - Ajout d'un TR de 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1284 | 1443.216 | 1427.808 | 0 | NON | Travaux transférés depuis DIE
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de LEYGUES | OUI | Avant-projet détaillé | S1/2026 | 800 | 898.8841 | 1228.89 | 87.89 | OUI | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2024 | ENEDIS | CREST - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de CHAUDES AIGUES | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2027 | 800 | 898.8841 | 1074 | 22 | NON | Le chiffrage a été actualisé aux conditions économiques 2023 | ENEDIS | CREST-BIS - Création PS en 225 KV avec 1 TR 80MVA et 2 1/2 rames | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 5500 | 6182 | 6182 | 30 | NON
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de ST FLOUR | OUI | Avant-projet simplifié | S2 2027 | 100 | 112.3605 | 301 | 0 | NON | Chiffrage actualisé aux conditions économiques de 2024 | ENEDIS | CRUET - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 |  |  | NON | Travaux transférés à PRATCLAUX
RTE | Evolution du poste de SAVIGNAC | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 4785 | 5376.4506 | 5376.4506 | 0 | NON |  | ENEDIS | CRUET - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 616 | 692.384 | 684.992 | 0 | NON
RTE | Création du poste 63/20 kV de BARONNIES | NON | Avant-projet simplifié |  | 29400 | 33033.9914 | 24032.41 | 127.41 | NON | A ce stade, la position précise du futur poste de Baronnies est incertaine. L’emplacement final du poste sera donné par la concertation. Evolution de consistance : l'évolution du coût à la baisse s'explique par un gain en longueur de liaison souterraine créée car le raccordement s'effectuera depuis le poste de Vaison au lieu de Nyons initialement prévu dans le schéma. | ENEDIS | DIE - Ajout d'un TR de 36 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 |  |  | NON | Travaux transférés à COULEUVRE
RTE | Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste de DUNIERES | NON | Projet transféré |  | 100 | 112.3605 | 0 | 0 | NON | Transfert de Dunières vers La Durre | ENEDIS | DIE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Avant-projet simplifié |  | 175 | 196.7 | 196.7 | 0 | NON
RTE | Création du poste 225/63kV de Langeac | OUI | PV de fin de concertation | S2 2028 | 22500 | 25281.1159 | 30966.25 | 310.25 | NON | Evolution du chiffrage aux conditions économique de 2024, le coût des études et travaux a augmenté et le coût du projet intègre une part de risque. Evolution de consistance : ce projet n'intègre plus le raccordement d'une bobine self au poste Langeac, cet ouvrage est chiffré dans le projet de création du poste de Ste-Eugénie de Villeneuve. | ENEDIS | DIEULEFIT - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | Evolution du poste de LAVEYRUNE | NON | Avant-projet simplifié |  | 4500 | 5056.2232 | 7133.17 | 268.17 | NON |  | ENEDIS | DOMPIERRE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | Création du poste 63/20 kV de LIMOUZAT BIS | NON | JTE Envoyée |  | 2560 | 2876.4292 | 817.81 | 4.81 | NON | Gain en consistance : poste étudié en piquage au lieu d'entrée en coupure JTE approuvée | ENEDIS | DONJON (LE) - Ajout d'un TR 20 MVA | NON | Avant-projet simplifié |  | 1187 | 1334.188 | 1334.188 | 0 | NON
RTE | Création du poste 225/20 kV de COUCOURON OUEST ARDECHE | NON | Avant-projet simplifié |  | 4000 | 4494.4206 | 9675 | 5 | NON | Avant-projet simplifié en cours de réalisation | ENEDIS | DONJON (LE) - Ajout d'un TR 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 2269 | 2550.356 | 2745 | 1264 | OUI | Surcoût de 195k€ pour extension du terrain pour ajout self RTE dans le poste
RTE | EXTENSION POSTE ST PIERRE ROCHE 225KV | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1100 | 1235.9657 | 1235.9657 | 0 | NON | Ces travaux correspondent à la création du poste 225 kV de St Pierre Roche en étape 2 | ENEDIS | DONJON (LE) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Avant-projet simplifié |  | 364 | 409.136 | 409.136 | 0 | NON
RTE | Raccordement d'un transformateur 63/20 kv au poste de VALLON | OUI | Avant-projet détaillé | S2 2026 | 0 | 0 | 1382.69 | 104.69 | OUI | Projet transféré depuis La Durre Evolution de consistance : pour raccorder ce nouveau transformateur, il est nécessaire d'ajouter un DJ ligne ainsi qu'un de jeu de barre. | ENEDIS | DROME-SUD - Création PS en 225 avec 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | NON | JTE envoyée |  | 5614 | 6310.136 | 6310.136 | 30 | NON
RTE | CREATION_LIAISON_SOUTERRAINE_225kV_ENVAL_ST-PIERRE-ROCHE | OUI | Travaux engagés | S2 2025 | 17875 | 20084.4421 | 16347.49 | 6809.49 | OUI | Ces travaux englobent - la création de la liaison souterraine entre le poste d'Enval 225 kV et celui de St Pierre Roche 225 kV - la création du départ 225 kV (cellule DJ) au poste d'Enval. Baisse des coûts estimés grace à la levée de risque et optimisation du tracé | ENEDIS | DROME-SUD - Création PS Etape 2eme TR + 2 1/2 rames | NON | JTE envoyée |  | 3546 | 3985.704 | 3985.704 |  | NON
RTE | Raccordement d'un transformateur 63/20 kV au poste de SALETTES | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 100 | 112.3605 | 1600 | 0 | NON | Transfert Chapelle du Bard vers Salettes incluant la création d'un jeu de barre transféré depuis le poste de Limouzat-Bis. | ENEDIS | DUNIERES - Ajout d'un TR de 36 MVA | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 |  |  | NON | Travaux transférés vers LA DURRE
RTE | Raccordement d'un transformateur 63/20kV au poste de COULEUVRE | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 800 | 898.8841 | 1419 | 0 | NON | Transfert Die vers Couleuvre | ENEDIS | DUNIERES - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 226 | 254.024 | 254.024 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | DURRE (LA) - Ajout d'un TR 36 MVA | OUI | Avant-projet simplifié | S2-2028 | 1284 | 1443.216 | 1427.808 | 0 | NON | Travaux transférés depuis DUNIERES, besoin d'une extension foncière
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ESTRESSIN - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | GATELLIER - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | GATELLIER-SUD - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVAet 2 1/2 rames | NON | JTE envoyée |  | 5510 | 6193.24 | 6193.24 | 30 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | JOUX - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 226 | 254.024 | 254.024 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | LANGEAC - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | LAVEYRUNE - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 7500 | 8430 | 8430 | 30 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | LENTIGNY - Ajout d'un TR 36 MVA | NON | Avant-projet simplifié |  | 1476 | 1659.024 | 1659.024 | 9 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | LEYGUES - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 1861 | 2091.764 | 2091.764 | 191 | OUI
RTE | [10 empty] | ENEDIS | LIMOUZAT-BIS - Création PS 63/20 avec un TR de 36 MVA et une 1/2 rame | NON | JTE envoyée |  | 3875 | 4355.5 | 4355.5 | 54 | NON | JdB HTB transféré vers SALETTES
RTE | [10 empty] | ENEDIS | LIORAN - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 397 | 446.228 | 446.228 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | LOUDES - Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2026 | 586 | 658.664 | 658.664 | 0 | OUI
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MARIE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MASSIAC - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 226 | 254.024 | 254.024 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MAURIAC - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 907 | 1019.468 | 1019.468 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MONTAIGUT LE BLANC - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MONTELIMAR - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MONTJOYER - Ajout d'un TR 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 1861 | 2091.764 | 2262 | 2002 | OUI | Surcoûts liés au matériel 1/2 rame (+110k€) et à l'option régleur à plage élargie sur le transformateur (+60k€)
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MONTLUCON - Ajout d'un TR de 36 MVA + Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 1912 | 2149.088 | 2149.088 | 265 | OUI
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MONTREVEL - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MORESTEL - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MOULINS-EST - Création PS 1 TR 80 MVA + 2 1/2 rames | OUI | JTE envoyée | S1-2030 | 5708 | 6415.792 | 6415.792 | 55 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MOULINS-EST - Etape 2 : ajout 1 TR + 2 1/2 rames | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 3546 | 3985.704 | 3985.704 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MOULINS-EST - Etape 3 : ajout 1 TR + 2 1/2 rames | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 3546 | 3985.704 | 3985.704 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | MURE-BIS - Création PS 225 KV avec 1 TR 80 et 2 1/2 rames | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 5500 | 6182 | 6182 | 6 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | OUEST-ALLIER - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA et 2 1/2 rames | NON | JTE envoyée |  | 5740 | 6451.76 | 6451.76 | 64 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | OYONNAX - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 |  |  | NON | Travaux transférés vers SALETTES
RTE | [10 empty] | ENEDIS | OYONNAX - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 247 | 277.628 | 274.664 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | PALISSE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 586 | 658.664 | 658.664 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | PLANTADES - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | PLANTADES - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 436 | 490.064 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | PRATCLAUX - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique | S2-2027 | 415 | 466.46 | 466.46 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | PRIVAS - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | SALETTES - Ajout d'un TR 20 MVA, ajout 1/2 rame et création JdB HTB | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1626 | 1827.624 | 1807.936 |  | NON | Travaux transférés depuis CHAPELLE DU BARD et OYONNAX
RTE | [10 empty] | ENEDIS | SEMINAIRE - Ajout d'un TR 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1476 | 1659.024 | 1659.024 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | STE-HELENE-DU-LAC - Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S1-2026 | 637 | 715.988 | 826 | 0 | OUI | Achat d'un module 1/2 rame "Poste Source Express" générant un gain de temps avec un surcoût estimé à 110k€
RTE | [10 empty] | ENEDIS | STE-HELENE-DU-LAC - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 436 | 490.064 | 484.832 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ST-FLOUR - Ajout d'un TR 36 MVA | OUI | Avant-projet simplifié | S1-2027 | 1476 | 1659.024 | 1659.024 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ST-MARCELLIN - Ajout d'un TR 36 MVA | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 1384 | 1555.616 | 1555.616 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ST-PIERRE-ROCHE - Extension PS et racco transfo 225/20kV 80MVA et 2 1/2 rames | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 5493 | 6174.132 | 6174.132 | 4201 | OUI
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ST-PRIX - Ajout d'un TR de 36 MVA | OUI | Avant-projet simplifié | S2-2027 | 1476 | 1659.024 | 1659.024 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ST-PRIX - Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Avant-projet simplifié | S2-2027 | 436 | 490.064 | 490.064 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ST-SAUVES - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 585 | 657.54 | 657.54 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | ST-SAUVEUR - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | SUD-ALLIER - Création PS 225/20 à 1 TR de 80 MVA, et 2 1/2 rames | NON | JTE envoyée |  | 5690 | 6395.56 | 6395.56 | 72 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | SUPER-BESSE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 364 | 409.136 | 409.136 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | TARARE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Avant-projet simplifié |  | 637 | 715.988 | 715.988 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | TARARE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Avant-projet simplifié |  | 436 | 490.064 | 715.988 | 0 | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | TAUPE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 907 | 1019.468 | 1019.468 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | TENAY - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VALLON - Ajout d'un TR 36 MVA | OUI | Travaux engagés | S1-2026 | 1654 | 1859.096 | 1859.096 | 29 | OUI
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VARENNES-SUR-ALLIER - Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 1027 | 1154.348 | 1154.348 | 94 | OUI
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VERNELLE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 415 | 466.46 | 767.5 | 720 | OUI | Surcoût lié au besoin de créer un bâtiment pour la nouvelle 1/2 rame, non prévu à l'origine
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VICHY - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Travaux Transférés |  |  | 0 |  |  | NON | Travaux transférés à VERNELLE (LA)
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VICHY - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VILLEFRANCHE - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 415 | 466.46 | 466.46 |  | NON
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VOINGT - Ajout d'une 1/2 rame | OUI | Travaux engagés | S2-2025 | 637 | 715.988 | 715.988 | 420 | OUI
RTE | [10 empty] | ENEDIS | VOULTE (LA) - Ajout d'une 1/2 rame | NON | Etudes préparatoires et surveillance de la dynamique |  | 637 | 715.988 | 715.988 |  | NON
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE
RTE

## Capa_réservées
Tableau des capacités réservées au 31 décembre 2024
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle(MW)
ABBAYE | 3 | 0 | 3
ABONDANCE | 7.3 | 0.2 | 7.1
ACHILLE LIGNON | 3.6 | 0.1 | 3.5
AIGUEBELLE | 0 | 0 | 0
AIGUEBELLE | 1.9 | 0.8 | 1.1
AIGUEPERSE | 25.7 | 10.7 | 15
AIME | 2.7 | 0.6 | 2.1
AIX-LES-BAINS | 9.9 | 5.2 | 4.7
ALBERTVILLE | 0 | 0 | 0
ALLEMENT | 0 | 0 | 0
ALLIERES | 9.6 | 2.6 | 7
ALLINGES | 0 | 0 | 0
ALPE-D HUEZ | 1.3 | 1 | 0.3
AMBERIEU | 15.9 | 6.4 | 9.5
AMBERT | 12 | 11.4 | 0.6
AMPERE | 14.3 | 3.8 | 10.5
AMPLEPUIS | 19.4 | 4.3 | 15.1
AMPUIS | 0 | 0 | 0
ANNEMASSE | 10.9 | 3.1 | 7.8
ANNEYRON | 12.1 | 12.1 | 0
AOSTE | 18.6 | 18.6 | 0
ARACHES | 3.9 | 0.1 | 3.8
ARC 1800 | 9.2 | 0.2 | 9
ARGONAY | 4.5 | 0 | 4.5
ARLOD | 20.9 | 18.8 | 2.1
ARLY | 0 | 0 | 0
AUBENAS | 43 | 12.6 | 30.4
AURILLAC | 37.6 | 30.2 | 7.4
AUSSOIS | 1.7 | 1 | 0.7
AUZERETTE | 0 | 0 | 0
AVORIAZ | 5 | 0.1 | 4.9
BAJATIERE | 5.1 | 2.2 | 2.9
BALAN | 0 | 0 | 0
BARONNIES | 20 | 0 | 20
BAS-EN-BASSET | 15.2 | 2.9 | 12.3
BAYET | 193.1 | 183.4 | 9.7
BEAUFORT | 2.8 | 1 | 1.8
BEAUMONT-MONTEUX | 0 | 0 | 0
BEAUREPAIRE | 41.7 | 21 | 20.7
BEAUVOIR (CHATTE) | 0 | 0 | 0
BELLE-ETOILE | 7.6 | 3.2 | 4.4
BELLENAVES | 40.9 | 22.9 | 18
BELLEVILLE | 0.5 | 0 | 0.5
BELLEVILLE | 0 | 0 | 0
BELLEVUE | 13.7 | 11.6 | 2.1
BELLEY | 18.2 | 5.7 | 12.5
BELLIGNAT | 13.9 | 1.4 | 12.5
BENY | 0 | 0 | 0
BERMONTS | 0 | 0 | 0
BESSEY | 14.2 | 1.9 | 12.3
BETTANT | 0 | 0 | 0
BILLY | 0 | 0 | 0
BIOGE | 7.5 | 0.5 | 7
BIONNAY | 0 | 0 | 0
BISSORTE | 12.7 | 0.2 | 12.5
BISSY | 0 | 0 | 0
BLAVOZY | 16.8 | 6.6 | 10.2
BOEGE | 7.8 | 2.2 | 5.6
BOIS-TOLLOT | 0 | 0 | 0
BOLOZON | 0 | 0 | 0
BONNETERRE | 9.9 | 0.2 | 9.7
BONNEVILLE | 8.2 | 0.8 | 7.4
BORLY | 8.3 | 3 | 5.3
BOUDEYRE | 0 | 0 | 0
BOULIEU | 11.5 | 7.3 | 4.2
BOURBON-L ARCHAMBAULT | 24.3 | 16.8 | 7.5
BOURG-DE-THIZY | 4 | 2.7 | 1.3
BOURG-ST-MAURICE | 0 | 0 | 0
BOURNILLON | 0 | 0 | 0
BOZEL | 12.9 | 0.2 | 12.7
BRACHAY | 3.2 | 2.3 | 0.9
BREVIERES (LES) | 5 | 2.2 | 2.8
BRIOUDE | 20.9 | 17.3 | 3.6
BROTTEAUX | 2.3 | 0 | 2.3
BROU | 22.6 | 22.6 | 0
BUISSON-ROND | 14.7 | 4.8 | 9.9
BURCIN | 16.2 | 7 | 9.2
BUSSIERES | 8.1 | 7 | 1.1
CAILLOUX-SUR-FONTAINES | 0 | 0 | 0
CALYPSO | 0 | 0 | 0
CEBAZAT | 11.1 | 5.7 | 5.4
CELLES | 5.8 | 4.6 | 1.2
CENTRE-ALLIER | 0 | 0 | 0
CHAMBERY | 0 | 0 | 0
CHAMBON-FEUGEROLLES | 0 | 0 | 0
CHAMONIX | 7.4 | 0.3 | 7.1
CHAMPAGNIER | 13.4 | 2.9 | 10.5
CHAMP-DE-L AYGUES | 0 | 0 | 0
CHAMP-DU-GEAI | 9.8 | 4.5 | 5.3
CHAMPRADET | 10.9 | 9.6 | 1.3
CHAMP-ROLLAND | 0 | 0 | 0
CHANGY | 35.9 | 25.3 | 10.6
CHANOZ | 0 | 0 | 0
CHARLIEU | 9.7 | 4.7 | 5
CHARPENAY | 22 | 0 | 22
CHASSE | 0 | 0 | 0
CHATEAUNEUF | 0 | 0 | 0
CHATEAUNEUF-DU-RHONE | 39.5 | 12.6 | 26.9
CHAUDES AIGUES | 42.9 | 18.8 | 24.1
CHAVANOD | 0 | 0 | 0
CHAZELLES | 30.7 | 10.8 | 19.9
CHEDDE | 0 | 0 | 0
CHESSY-LES-MINES | 7.8 | 2.5 | 5.3
CHEVENE | 0 | 0 | 0
CIVRIEUX | 9.7 | 5.7 | 4
CIZE | 0 | 0 | 0
CLUSES | 12.2 | 1.4 | 10.8
COINDRE | 22.8 | 7.8 | 15
COMBEAUX | 0 | 0 | 0
COMBETTE | 0 | 0 | 0
COMMENTRY | 16.5 | 15.5 | 1
CONFLUENT | 9.2 | 0.6 | 8.6
CONTAMINE | 0 | 0 | 0
CORDEAC | 9.3 | 0 | 9.3
CORNIER (E.D.F. ET S.N.C.F.) | 8.8 | 4.7 | 4.1
COUCOURON-OUEST-ARDECHE | 117.5 | 0 | 117.5
COULANGE | 0 | 0 | 0
COULEUVRE | 49.2 | 25.3 | 23.9
COURPIERE | 45.4 | 44.3 | 1.1
COURS | 11.7 | 3.5 | 8.2
CRAN | 11.7 | 1.6 | 10.1
CRAPONNE | 9.8 | 6.1 | 3.7
CRESSANGES | 15.3 | 12.7 | 2.6
CREST | 32.8 | 31.6 | 1.2
CREST-BIS | 80 | 0 | 80
CROIX-DE-NEYRAT | 13.3 | 3.3 | 10
CROIX-ROUSSE | 16.6 | 0.1 | 16.5
CROLLES | 2.7 | 0 | 2.7
CRUET | 47.2 | 10.8 | 36.4
CRUSEILLES | 6 | 3.6 | 2.4
CRUSSOL | 13.3 | 12.8 | 0.5
CUDRAZ | 0 | 0 | 0
CULOZ | 0 | 0 | 0
CUSSET-POSTE | 41.9 | 12.4 | 29.5
DARDILLY | 9.7 | 3 | 6.7
DECINES | 6.8 | 1.6 | 5.2
DIE | 14.2 | 5.6 | 8.6
DIEULEFIT | 38.9 | 6.4 | 32.5
DOMENE | 11.3 | 3.7 | 7.6
DOMPIERRE | 27.6 | 27.6 | 0
DORE | 29.1 | 8.3 | 20.8
DOUVAINE | 19.2 | 4.3 | 14.9
DRAC-INFERIEUR | 12.9 | 1.1 | 11.8
DROME-SUD | 160 | 0 | 160
DRUMETTAZ | 14.3 | 2.3 | 12
DUNIERES | 14.2 | 3.8 | 10.4
ECHALAS | 0 | 0 | 0
ENVAL | 9.3 | 3 | 6.3
EPIERRE | 0 | 0 | 0
ESPAGNOUX | 6.6 | 1 | 5.6
ESTRESSIN | 6.8 | 2.5 | 4.3
ETOILE-SUR-RHONE | 33 | 9.8 | 23.2
EVIAN | 5.3 | 1.3 | 4
EYBENS | 5.1 | 1.2 | 3.9
FAVERGES | 15.5 | 2.9 | 12.6
FEURS | 8.8 | 8.3 | 0.5
FIRMINY-VERT | 6.3 | 1.3 | 5
FLAMINA | 0 | 0 | 0
FLEYRIAT | 0 | 0 | 0
FOND-DE-FRANCE | 10.1 | 6.2 | 3.9
FONTGIEVE | 2.6 | 0.3 | 2.3
FRENEY | 0 | 0 | 0
FROGES | 14 | 12.2 | 1.8
GAMPALOUP | 0 | 0 | 0
GANNAT | 29.5 | 25.2 | 4.3
GATELLIER | 32.5 | 30.7 | 1.8
GATELLIER-SUD | 80 | 0 | 80
GENAS | 6.4 | 4.6 | 1.8
GENAY | 8.6 | 2.7 | 5.9
GENISSIAT-POSTE | 0 | 0 | 0
GERVANS | 0 | 0 | 0
GEX | 6.2 | 3.9 | 2.3
GILLY | 0 | 0 | 0
GIVORS | 0 | 0 | 0
GIVORS-BANS | 30.3 | 12 | 18.3
GLANDON | 0 | 0 | 0
GRAND-COEUR | 4.4 | 2.3 | 2.1
GRAND-COURBIS | 4 | 2 | 2
GRANDE-ILE | 0 | 0 | 0
GRANDS-VIOLETS | 0 | 0 | 0
GRANDVAL | 0 | 0 | 0
GRAND-VERGER | 8.1 | 2.4 | 5.7
GRENAY | 0 | 0 | 0
GREPILLES | 0 | 0 | 0
GUILHERAND | 0 | 0 | 0
HAUTELUCE | 0 | 0 | 0
HAUTERIVE | 14 | 5.4 | 8.6
HENRI-DEVILLE | 0 | 0 | 0
ILE-VERTE | 5.1 | 1.6 | 3.5
ISLE D ABEAU | 6.3 | 4.8 | 1.5
ISSOIRE | 32 | 21.1 | 10.9
IZERNORE | 0 | 0 | 0
JACQUARD | 16.7 | 3 | 13.7
JALLIEU | 18.4 | 8.8 | 9.6
JOUX | 17.4 | 5.5 | 11.9
JUSSAC | 30.7 | 13.2 | 17.5
L ARBRESLE | 12.5 | 7.9 | 4.6
L ARLANDE | 14.7 | 6.8 | 7.9
L AUMONE | 10.7 | 5.3 | 5.4
L HORME | 8.5 | 3 | 5.5
LA BATHIE | 0 | 0 | 0
LA BOISSE | 25 | 0 | 25
LA BOUBLE | 29.4 | 12.5 | 16.9
LA BOURNE | 0 | 0 | 0
LA BRONSONNIERE | 0 | 0 | 0
LA CHAPELLE DU BARD | 5.9 | 0.7 | 5.2
LA CHAPELLE-DU-CHATELARD | 16.9 | 6.9 | 10
LA CLUSE | 38.8 | 3.4 | 35.4
LA COTE-ST-ANDRE | 41.1 | 16.3 | 24.8
LA DURRE | 84.6 | 62.9 | 21.7
LA FONT | 40 | 40 | 0
LA GIROTTE | 0 | 0 | 0
LA MOTTE SERVOLEX | 5.6 | 1.8 | 3.8
LA MURE | 6.1 | 4 | 2.1
LA PALISSE | 22.9 | 3.5 | 19.4
LA PLAGNE | 2.1 | 0 | 2.1
LA SAULCE-SUR-RHONE | 0 | 0 | 0
LA TAUPE | 23.5 | 11.4 | 12.1
LA TOUR-DU-PIN | 21.2 | 21.2 | 0
LA VANELLE | 0 | 0 | 0
LA VERNELLE | 47.7 | 42.6 | 5.1
LA VERPILLIERE | 10.6 | 9.2 | 1.4
LA VOULTE | 42 | 4.8 | 37.2
LAC-MORT | 0 | 0 | 0
LAMASTRE | 21.1 | 4.7 | 16.4
LA-MURE-BIS | 80 | 0 | 80
LANGEAC | 121.7 | 109.2 | 12.5
LANOBRE | 31.5 | 7.4 | 24.1
LANSLEBOURG | 1.9 | 1.3 | 0.6
LAURAC-MONTREAL | 19.9 | 4.2 | 15.7
LAUSSONNE | 10 | 7.2 | 2.8
LAVEYRUNE | 0 | 0 | 0
LAVEYRUNE-BIS | 292.5 | 159.7 | 132.8
LE BEC | 12.2 | 6.2 | 6
LE CHAFFARD | 0 | 0 | 0
LE CHEYLARD | 43 | 1.2 | 41.8
LE COL | 7 | 0 | 7
LE CORBIER | 2.8 | 0.1 | 2.7
LE DONJON | 35.2 | 26.9 | 8.3
LE LIMOUZAT | 2 | 2 | 0
LE POUZIN | 0 | 0 | 0
LE PUY | 8 | 4.3 | 3.7
LE RIVIER | 0.2 | 0 | 0.2
LE TEIL | 38.2 | 4.1 | 34.1
LE VERNEY | 33.4 | 1.1 | 32.3
LENTIGNY | 30.2 | 20.1 | 10.1
LEPAIREUX | 0 | 0 | 0
LES ANCIZES | 38.8 | 20.3 | 18.5
LES CADALLES | 0 | 0 | 0
LES ECHELLES | 12.3 | 4.4 | 7.9
LES MENUIRES | 9.3 | 3.5 | 5.8
LES MOURETTES | 10.3 | 6.8 | 3.5
LES SAISIES | 4.6 | 0.1 | 4.5
LES SALELLES | 16 | 2.8 | 13.2
LES TACHES | 33.5 | 16.2 | 17.3
LEYGUES | 28 | 17 | 11
LIEVE | 8.4 | 1 | 7.4
LIGNAT | 0 | 0 | 0
LIMONY | 0 | 0 | 0
LIMOUZAT-BIS | 26.3 | 0 | 26.3
LIORAN | 16.3 | 3.4 | 12.9
LIVET | 0 | 0 | 0
LOGIS-NEUF | 0 | 0 | 0
LONGEFAN | 9.9 | 0.6 | 9.3
LONGERAY | 0 | 0 | 0
LORIOL | 20.9 | 15.2 | 5.7
LOUDES | 36.3 | 33.6 | 2.7
MALGOVERT | 3 | 2.8 | 0.2
MALINTRAT | 0 | 0 | 0
MALLIFAUD | 0 | 0 | 0
MARCLAZ | 0 | 0 | 0
MARIE | 21.6 | 12.6 | 9
MARNISE (LA) | 0 | 0 | 0
MARTRES DE VEYRE | 12.6 | 7.3 | 5.3
MASSIAC | 14.4 | 14.4 | 0
MATEL | 7.9 | 5.7 | 2.2
MAURIAC | 47.3 | 23.4 | 23.9
MAURS | 26.6 | 15.1 | 11.5
MEGEVE | 7.4 | 0.5 | 6.9
MERMOZ | 7 | 0.6 | 6.4
MESSIMY | 8.5 | 3.1 | 5.4
MEUNIERES(LES) | 0 | 0 | 0
MEXIMIEUX | 17.1 | 5.7 | 11.4
MEYLAN | 9 | 1.6 | 7.4
MEYSSE | 0 | 0 | 0
MEYTHET | 0 | 0 | 0
MEYZIEU | 30 | 27.8 | 2.2
MEZEL | 15.4 | 10.1 | 5.3
MILLERY | 21.7 | 14.5 | 7.2
MIONNAY | 14 | 11.8 | 2.2
MIONS | 64.4 | 10.9 | 53.5
MIRIBEL | 7.7 | 5.4 | 2.3
MOINGT | 13.4 | 8.2 | 5.2
MOIRANS | 13.8 | 5.2 | 8.6
MONISTROL-D ALLIER | 0 | 0 | 0
MONTAGNY-LES-LANCHES | 7.5 | 3.1 | 4.4
MONTAIGUT-LE-BLANC | 12.2 | 5.5 | 6.7
MONTALIEU | 18.4 | 16.9 | 1.5
MONTELIMAR | 20 | 17.4 | 2.6
MONTJOYER | 29.8 | 16.9 | 12.9
MONTLUCON | 133 | 126.8 | 6.2
MONTLUEL | 0 | 0 | 0
MONTMELIAN | 0 | 0 | 0
MONTPEZAT | 10.4 | 0.4 | 10
MONTREVEL | 36.8 | 31.5 | 5.3
MONTROND | 7.1 | 6.9 | 0.2
MONTVERDUN | 26.5 | 25.4 | 1.1
MONTVICQ | 0 | 0 | 0
MORESTEL | 24.1 | 5.1 | 19
MORZINE | 8.1 | 0.3 | 7.8
MOTTARET | 2.7 | 0 | 2.7
MOTZ | 23.8 | 1.8 | 22
MOUCHE (LA) | 29.3 | 3.9 | 25.4
MOULINS-EST | 240 | 170.8 | 69.2
MOUTIERS | 3.5 | 0.4 | 3.1
MOUX | 0 | 0 | 0
MYANS | 0 | 0 | 0
NANTET | 0 | 0 | 0
NEULISE | 8.4 | 8 | 0.4
NEUSSARGUES | 51.5 | 40.5 | 11
NORD-OUEST | 0 | 0 | 0
NYONS | 19.8 | 3.9 | 15.9
OLLIERGUES | 6.1 | 4.8 | 1.3
ORELLE | 0 | 0 | 0
OUEST-ALLIER | 40 | 0 | 40
OULLINS | 10.7 | 2.8 | 7.9
OYONNAX | 38.9 | 1.2 | 37.7
OZON | 0 | 0 | 0
PAPIN | 9.4 | 6.9 | 2.5
PARISET | 4.2 | 0.6 | 3.6
PASSY | 14 | 1.4 | 12.6
PATURAL | 8.2 | 5.5 | 2.7
Pays Mauriacois | 0 | 0 | 0
PEAGE-DE-VIZILLE | 22 | 22 | 0
PERELLE | 0 | 0 | 0
PERRACHE | 5.9 | 1 | 4.9
PIZANCON | 38.6 | 22.3 | 16.3
PLANTADES | 43 | 15.9 | 27.1
POISY | 5.8 | 2.2 | 3.6
POLLIAT | 0 | 0 | 0
POLYGONE | 29.8 | 6.7 | 23.1
PONTCHARRA | 0 | 0 | 0
PONT-DE-MENAT | 6 | 4.7 | 1.3
PONT-EN-ROYANS | 0 | 0 | 0
PONT-ESCOFFIER | 7.8 | 0 | 7.8
PONT-EVEQUE | 22.9 | 17.3 | 5.6
PONT-SALOMON | 8.2 | 3.9 | 4.3
PORT-DU-TEMPLE | 0.8 | 0 | 0.8
PORTES | 0 | 0 | 0
POUGNY | 3.3 | 1.4 | 1.9
PRALOGNAN | 0 | 0 | 0
PRATCLAUX | 13.6 | 13.5 | 0.1
PRAULIAT | 4.7 | 3.3 | 1.4
PRAZ-ST-ANDRE | 0 | 0 | 0
PRE-SEIGNEURS | 14.5 | 11.1 | 3.4
PRESSY | 0 | 0 | 0
PREVESSIN-MOENS | 11.1 | 1.8 | 9.3
PRIVAS | 19.4 | 7.7 | 11.7
PUBLIER | 8.1 | 1.3 | 6.8
PYRIMONT | 0 | 0 | 0
QUEIGE | 0 | 0 | 0
QUINCIEUX | 0 | 0 | 0
RAGEAT (LA) | 0 | 0 | 0
RANDENS | 0 | 0 | 0
REBOUL | 0 | 0 | 0
REVENTIN | 9.7 | 5.8 | 3.9
RILLIEUX | 7.2 | 2.3 | 4.9
RIOM | 52.1 | 52.1 | 0
RIORGES | 15.1 | 7.5 | 7.6
RIOUPEROUX | 0 | 0 | 0
RIVE-DE-GIER | 5.2 | 3.5 | 1.7
RIVE-DE-GIER | 0 | 0 | 0
RIVES | 12.2 | 5.6 | 6.6
RIVIERE (LA) | 34.4 | 1.8 | 32.6
ROANNE | 17.2 | 7.1 | 10.1
ROCHETAILLEE | 8.7 | 2.5 | 6.2
ROSSILLON | 0 | 0 | 0
RULHAT | 0 | 0 | 0
RUMILLY | 0 | 0 | 0
SAINTE EUGENIE DE VILLENEUVE | 0 | 0 | 0
SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | 27.5 | 13.2 | 14.3
SALAISE | 19 | 8.7 | 10.3
SALETTES | 30.6 | 21.6 | 9
SALLANCHES | 9 | 0.2 | 8.8
SALZUIT | 13.4 | 9.7 | 3.7
SANSSAC (L'EGLISE) | 0 | 0 | 0
SARDON | 8.2 | 4.5 | 3.7
SARRE | 11.5 | 11.5 | 0
SAUSSAZ II (LA) | 2.5 | 0 | 2.5
SAUTET (LE) | 15.5 | 1.1 | 14.4
SAVIGNAC | 42 | 3.2 | 38.8
SEMINAIRE | 27.8 | 16.4 | 11.4
SERRIERES | 0 | 0 | 0
SERVAS | 7.6 | 3.6 | 4
SERVES | 0 | 0 | 0
SIBELIN | 0 | 0 | 0
SINARD | 3.7 | 2.9 | 0.8
SOLEIL (LE) | 9 | 6.1 | 2.9
ST PIERRE ROCHE | 100.2 | 6.4 | 93.8
ST-AMOUR | 14.4 | 0.3 | 14.1
ST-ANDRE-DE-CORCY | 1 | 0 | 1
ST-AVRE | 1.6 | 0.6 | 1
ST-AVRE (SNCF) | 0 | 0 | 0
ST-BERNARD | 7.7 | 4.3 | 3.4
ST-BERON | 0 | 0 | 0
ST-BONNET-LE-CHATEAU | 8.2 | 6.1 | 2.1
ST-CLAIR | 15.5 | 6.6 | 8.9
ST-EGREVE | 7.1 | 2.5 | 4.6
ST-EGREVE CENTRALE | 0 | 0 | 0
STE-HELENE-DU-LAC | 60.8 | 43.6 | 17.2
STE-SIGOLENE | 7.4 | 2.2 | 5.2
ST-ETIENNE-CANTALES | 15 | 0 | 15
ST-FLOUR | 27 | 27 | 0
ST-GENIS-POUILLY | 15.6 | 2.7 | 12.9
ST-GEORGES (SNCF) | 0 | 0 | 0
ST-GUILLERME | 17.7 | 4.8 | 12.9
ST-HILAIRE | 0 | 0 | 0
ST-JACQUES | 2.6 | 0.8 | 1.8
ST-JEAN D ARDIERES | 23.7 | 15.6 | 8.1
ST-JEAN-DE-SIXT | 4.5 | 0 | 4.5
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS | 16.2 | 5.1 | 11.1
ST-JUST-SUR-LOIRE | 12.7 | 7 | 5.7
ST-MARCELLIN | 54.8 | 37.6 | 17.2
ST-MARTIN-LA-CHAMBRE | 0 | 0 | 0
ST-MICHEL-DE-MAURIENNE | 0 | 0 | 0
ST-PIERRE-COGNET | 15 | 0 | 15
ST-PIERRE-D ALBIGNY | 26.9 | 5 | 21.9
ST-PRIX | 36.1 | 36.1 | 0
ST-QUENTIN-FALLAVIER | 21.6 | 12.3 | 9.3
ST-SAUVES | 30.3 | 30.3 | 0
ST-SAUVEUR | 33.9 | 3 | 30.9
ST-THOMAS-EN-ROYANS | 22.8 | 6.1 | 16.7
ST-VALLIER | 16.9 | 13.6 | 3.3
ST-VULBAS-EST | 0 | 0 | 0
ST-YORRE | 20.5 | 9.1 | 11.4
SUD-ALLIER | 40 | 0 | 40
SUPER-BESSE | 20 | 10.1 | 9.9
SURY-LE-COMTAL | 15.2 | 2.2 | 13
TAIN (E.D.F. ET S.N.C.F.) | 32.2 | 12.7 | 19.5
TANINGES | 11.8 | 1 | 10.8
TARARE | 71.9 | 30.1 | 41.8
TASSET | 0 | 0 | 0
TAULHAC | 8.6 | 7.9 | 0.7
TENAY | 34.7 | 4 | 30.7
TERRENOIRE | 0 | 0 | 0
TERRES-FROIDES | 0 | 0 | 0
THIERS | 53.8 | 53.8 | 0
THONES | 1.5 | 0 | 1.5
THONON | 15.5 | 2.5 | 13
TIGNIEU | 23.4 | 7.1 | 16.3
TOURNON (S.N.C.F.) | 0 | 0 | 0
TREFFORT | 7.8 | 7.7 | 0.1
TREVAS | 0 | 0 | 0
TRICASTIN-POSTE(LE) | 0 | 0 | 0
VAISE | 14.6 | 2.7 | 11.9
VAL THORENS | 0.6 | 0 | 0.6
VAL-D ISERE | 6.3 | 0 | 6.3
VALENCE | 14.5 | 14.5 | 0
VALLIERES | 0 | 0 | 0
VALLON | 46.5 | 46.5 | 0
VALS | 25.7 | 2.7 | 23
VARENNES-SUR-ALLIER | 71.8 | 54.7 | 17.1
VAUCANSON | 0 | 0 | 0
VAUGRIS | 0 | 0 | 0
VEAUCHE | 15.9 | 4.5 | 11.4
VENISSIEUX | 28.5 | 8.3 | 20.2
VENTHON-POSTE | 0 | 0 | 0
VERNOSC | 36.2 | 5.7 | 30.5
VICHY | 42.3 | 27.9 | 14.4
VICLAIRE | 4.7 | 1.4 | 3.3
VIGNERES | 16 | 2.1 | 13.9
VIGNOTAN | 1 | 0.1 | 0.9
VILLARD-DE-LANS | 14.6 | 2.4 | 12.2
VILLEFRANCHE | 45.2 | 19.5 | 25.7
VILLEFRANCHE | 0 | 0 | 0
VILLEREST | 0 | 0 | 0
VINAY | 11.2 | 3.2 | 8
VIRIAT | 31 | 5.8 | 25.2
VIVIERS | 0 | 0 | 0
VIZILLE | 4.1 | 1.8 | 2.3
VOINGT | 29.2 | 26.3 | 2.9
VOIRON | 24.1 | 8.7 | 15.4
VOLVIC | 7.1 | 2.4 | 4.7
VOLVON | 0 | 0 | 0
VONNAS | 0 | 0 | 0
VOREPPE | 15.7 | 2.5 | 13.2
VOUGY | 7.8 | 2.6 | 5.2
YDES | 22.6 | 6.1 | 16.5
YENNE | 7.8 | 6.4 | 1.4
YSSINGEAUX | 23.7 | 8.3 | 15.4
YZEURE | 51.8 | 46.8 | 5

## Transfert
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste(s) d’origine | Travaux remis en cause | Travaux ajoutés au schéma | Commentaires
PEAGE DE VIZILLE | 15 | 22 | VIZILLE LAC MORT | Sans objet | Sans objet
VARENNE SUR ALLIER | 28.8 | 48.8 | DOMPIERRE DONJON | Sans objet | Sans objet
MAURS | 3.6 | 4.6 | ST PIERRE ROCHE | Sans objet | Sans objet
CHAMPRADET | 1.9 | 10.9 | ST PIERRE ROCHE BEAUREPAIRE FONTGIEVE | Sans objet | Sans objet
MAURS | 4.6 | 8.6 | VICHY | Sans objet | Sans objet
MEYZIEU | 16 | 17 | GENAS | Sans objet | Sans objet
VALLON | 10.5 | 46.5 | LA DURRE | Transfert de travaux |  | Travaux de création d'un transformateur de 36 MVA au poste de La Durre transférés au poste de Vallon
MONTJOYER | 7.8 | 13.8 | DIEULEFIT | Sans objet | Sans objet
MEYZIEU | 17 | 18 | GENAS | Sans objet | Sans objet
MEYZIEU | 18 | 20 | CUSSET | Sans objet | Sans objet
MATEL | 2.9 | 4.9 | RIORGES | Sans objet | Sans objet
LA VERNELLE | 19.7 | 35.7 | VERNOSC VICHY | Transfert de travaux |  | Mutation du TR 63/20 kV de 20 en 36 MVA de Vernosc Vers La Vernelle Ajout de 1/2 rame HTA du poste de Vichy vers le poste de La Vernelle
BAYET | 37.1 | 53.1 | MOTZ | Transfert de travaux |  | Mutation du TR 63/20 kV de 20 en 36 MVA de Motz Vers Bayet
PAPIN | 1.4 | 5.4 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
LA DURRE | 31.6 | 38.6 | ST JACQUES | Sans objet | Sans objet
NEUSSARGUES | 17.5 | 28.5 | VAISE | Sans objet | Sans objet
JUSSAC | 14.7 | 30.7 | CHAPELLE DU BARD | Transfert de travaux |  | Mutation du TR 63/20 kV de 20 en 36 MVA de Chapelle du Bard Vers Jussac
PRATCLAUX | 20.6 | 28.6 | CRUET | Transfert de travaux |  | Mutation du TR 63/20 kV de 20 en 36 MVA de CRUET vers PRATCLAUX
ST AMOUR | 40.4 | 48.4 |  | Sans objet | Sans objet
CREST | 19.8 | 22.8 | ANNEMASSE | Sans objet | Sans objet
CHANGY | 19.9 | 35.9 | NYONS | Transfert de travaux |  | Mutation du TR 63/20 kV de 20 en 36 MVA de NYONS vers CHANGY
MONTJOYER | 13.8 | 29.8 | LA CHAPELLE DU BARD | Transfert de travaux |  | Echange des travaux de raccordement de TR entre MONTJOYER et CHAPELLE DU BARD Raccordement du TR 63/20 kV de 36 MVA de CHAPELLE DU BARD vers MONTJOYER Raccordement du TR 63/20 kV de 20 MVA de MONTJOYER vers CHAPELLE DU BARD
YENNE | 2.8 | 5.8 | BELLEY | Sans objet | Sans objet
LOUDES | 21.3 | 29.3 | GIVORS BAN | Sans objet | Sans objet
MEYZIEU | 20 | 21 | PIZANCON | Sans objet | Sans objet
BAYET | 53.1 | 83.1 | LA MOUCHE (HTB) | Sans objet | Sans objet
BAYET | 83.1 | 123.1 | CHARPENAY (HTB) | Sans objet | Sans objet
BAYET | 123.1 | 153.1 | LA BOISSE (HTB) | Sans objet | Sans objet
YZEURE | 31.8 | 41.8 | SEMINAIRE | Sans objet | Sans objet
PAPIN | 5.4 | 6.4 | AMBERIEU | Sans objet | Sans objet
LA DURRE | 38.6 | 48.6 | AIX-LES-BAINS | Sans objet | Sans objet
SALETTES | 6.6 | 21.6 | YSSINGEAUX | Sans objet | Sans objet
LANGEAC (HTB) | 16 | 96 | LANGEAC (HTA) PRATCLAUX TAULHAC YSSINGEAUX | Sans objet | Sans objet
BAYET | 153.1 | 193.1 | CROIX-ROUSSE ST-AMOUR VAISE | Sans objet | Sans objet
MONTLUCON (HTB) | 0 | 40 | OUEST-ALLIER | Sans objet | Sans objet
MONTLUCON (HTB) | 40 | 80 | SUD-ALLIER | Sans objet | Sans objet
MONTLUCON (HTB) | 80 | 95 | MONTLUCON (HTA) | Sans objet | Sans objet
MONTLUCON (HTB) | 95 | 110 | COMMENTRY | Sans objet | Sans objet
MONTLUCON (HTB) | 110 | 120 | ST-JACQUES | Sans objet | Sans objet
MATEL | 4.9 | 5.9 | AMPERE | Sans objet | Sans objet
MONTVERDUN | 15.5 | 16.5 | MONTALIEU | Sans objet | Sans objet
BROU | 4.6 | 19.6 | VIRIAT | Sans objet | Sans objet
VARENNES SUR ALLIER | 48.8 | 51.8 | AMPLEMPUIS | Sans objet | Sans objet
AMBERT | 5 | 8 | AMPLEMPUIS | Sans objet | Sans objet
NEUSSARGUES | 28.5 | 30.5 | AMPLEMPUIS | Sans objet | Sans objet
MAURS | 8.6 | 24.6 | VOIRON | Sans objet | Sans objet
MONTVERDUN | 16.5 | 17.5 | AMPERE | Sans objet | Sans objet
VOINGT | 27.2 | 29.2 | AMPLEPUIS | Sans objet | Sans objet
ANNEYRON | 8.1 | 10.1 | MONTALIEU | Sans objet | Sans objet
LA VERNELLE | 35.7 | 37.7 | THIERS | Sans objet | Sans objet
ANNEYRON | 10.1 | 12.1 | MORESTEL | Sans objet | Sans objet
MEYZIEU | 21 | 25 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
ST MARCELLIN | 23.8 | 48.8 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
SALETTES | 21.6 | 26.6 | CHAPELLE-DU-BARD |  |  | Transfert du TR de 20 MW de Chapelle du bard 63 kV vers Salettes et transfert d'un jeu de barre 63 kV et une cellule ligne du poste de Limouzat-Bis 63 kV vers le poste de Salettes 63 kV.
YSSINGEAUX | 8.7 | 23.7 | CHAPELLE-DU-BARD | Sans objet | Sans objet
SERVAS | 2.6 | 4.6 | BAS-EN-BASSET | Sans objet | Sans objet
FOND-DE-FRANCE | 0.1 | 10.1 | AIGUEPERSE | Sans objet | Sans objet
HAUTERIVE | 4 | 14 | DUNIERES | Sans objet | Sans objet
CREST | 22.8 | 24.8 | FAVERGES | Sans objet | Sans objet
MAURS | 24.6 | 26.6 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
NEUSSARGUES | 30.5 | 32.5 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
COULEUVRE | 18.4 | 22.2 | AOSTE | Sans objet | Sans objet
YZEURE | 41.8 | 51.8 | SEMINAIRE | Sans objet | Sans objet
LA VERNELLE | 37,7 | 41.7 | ST-AMOUR | Sans objet | Sans objet
LA DURRE | 48,6 | 84.6 | DUNIERES |  |  | Travaux de création d'un transformateur de 36 MVA au poste de Dunières transférés au poste de La Durre
PAPIN | 6,4 | 7.4 | POLYGONE | Sans objet | Sans objet
LE BEC | 11,2 | 12.2 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
BROU | 19,6 | 22.6 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
BREVIERES (LES) | 1,0 | 2 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
LE LIMOUZAT | 1,0 | 2 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
LOUDES | 29,3 | 31.3 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
MONTVERDUN | 17,5 | 19.5 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
RIOM | 11,1 | 12.1 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
RIVE-DE-GIER | 2,2 | 3.2 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
TAULHAC | 5,6 | 6.6 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
LA VERNELLE | 41.7 | 43.7 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
MONTALIEU | 11,4 | 18.4 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
BRIOUDE | 14,9 | 17.9 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
CREST | 24,8 | 26.8 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
AIGUEPERSE | 17,7 | 20.7 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
NEUSSARGUES | 32,5 | 48.5 | LES ANCIZES |  |  | Mutation du TR 63/20 kV de 20 en 36 MVA des ANCIZES vers NEUSSARGUES
BREVIERES (LES) | 2 | 5 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
COURPIERE | 12,4 | 22.4 | CROIX-ROUSSE | Sans objet | Sans objet
COURPIERE | 22.4 | 32.4 | ST-AMOUR | Sans objet | Sans objet
COURPIERE | 32.4 | 42.4 | VAISE | Sans objet | Sans objet
COURPIERE | 42.4 | 52.4 | LEYGUES | Sans objet | Sans objet
LA FONT | 0 | 40 | VENISSIEUX | Sans objet | Sans objet
RIOM | 12.1 | 42.1 | OYONNAX | Sans objet | Sans objet
RIOM | 42.1 | 52.1 | TIGNIEU | Sans objet | Sans objet
COULEUVRE | 22,2 | 26.2 | L ARLANDE | Sans objet | Sans objet
THIERS | 15,8 | 22.8 | CELLES | Sans objet | Sans objet
THIERS | 22.8 | 30.8 | PRAULIAT | Sans objet | Sans objet
THIERS | 30.8 | 37.8 | COURPIERE | Sans objet | Sans objet
THIERS | 37.8 | 42.8 | FONTGIEVE | Sans objet | Sans objet
THIERS | 42.8 | 49.8 | OLLIERGUES | Sans objet | Sans objet
THIERS | 49.8 | 53.8 | MARTRES DE VEYRE | Sans objet | Sans objet
NEUSSARGUES | 48.5 | 51.5 | CHAZELLES | Sans objet | Sans objet
GRAND-COURBIS | 1,0 | 2 | BESSEY | Sans objet | Sans objet
LA VERNELLE | 43,7 | 47.7 | AMPLEPUIS | Sans objet | Sans objet
ST-MARCELLIN | 48,8 | 54.8 | AMPLEPUIS | Sans objet | Sans objet
CREST | 26,8 | 32.8 | ST-JEAN D ARDIERES | Sans objet | Sans objet
LA TOUR-DU-PIN | 17,2 | 21.2 | ST-JEAN D ARDIERES | Sans objet | Sans objet
LOUDES | 31,3 | 36.3 | ST-JEAN D ARDIERES | Sans objet | Sans objet
SERVAS | 4,6 | 7.6 | ST-JEAN D ARDIERES | Sans objet | Sans objet
BRIOUDE | 17,9 | 20.9 | COURS | Sans objet | Sans objet
MEYZIEU | 25,0 | 30 | COURS | Sans objet | Sans objet
GRAND-COURBIS | 2,0 | 4 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
RIVE-DE-GIER | 3,2 | 5.2 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
MONTVERDUN | 19,5 | 26.5 | SALAISE | Sans objet | Sans objet
MEZEL | 13,4 | 15.4 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
TAULHAC | 6,6 | 8.6 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
YENNE | 5,8 | 7.8 | BOULIEU | Sans objet | Sans objet
NEULISE | 6,4 | 8.4 | BOURBON-L ARCHAMBAULT | Sans objet | Sans objet
POUGNY | 1,3 | 3.3 | BOURBON-L ARCHAMBAULT | Sans objet | Sans objet
PONT-DE-MENAT | 4,0 | 6 | BOURBON-L ARCHAMBAULT | Sans objet | Sans objet
AMBERT | 8,0 | 12 | BOURBON-L ARCHAMBAULT | Sans objet | Sans objet
PAPIN | 7,4 | 9.4 | ST-JEAN D ARDIERES | Sans objet | Sans objet
TREFFORT | 5,8 | 7.8 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | Sans objet | Sans objet
RIVES | 10,2 | 12.2 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | Sans objet | Sans objet
AIGUEPERSE | 20,7 | 25.7 | COURS | Sans objet | Sans objet
CRESSANGES | 11,3 | 15.3 | SAINT-JEAN-DE-BOURNAY | Sans objet | Sans objet
LANGEAC | 21.7 | 25.7 | CRAPONNE | Sans objet | Sans objet
MATEL | 5,9 | 7.9 | CRAPONNE | Sans objet | Sans objet
ST-FLOUR | 23,0 | 27 | COURS | Sans objet | Sans objet
VARENNES-SUR-ALLIER | 51,8 | 71.8 | OYONNAX | Sans objet | Sans objet
SALETTES | 26,6 | 30.6 | ST-JEAN D ARDIERES | Sans objet | Sans objet
ST-SAUVES | 26,3 | 30.3 | SALAISE | Sans objet | Sans objet
COULEUVRE | 26,2 | 49.2 | DIE |  |  | Travaux de création d'un transformateur de 36 MVA au poste de Die transférés au poste de Couleuvre
OYONNAX | 25.9 | 38.9 | DIE | Sans objet | Sans objet