## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
OUEST-COTES-D'ARMOR | 240 | 0 | 240
EST-FINISTERE | 0 | 0 | 0
NORD-EST-MORBIHAN | 307 | 0 | 307
NORD-OUEST-MORBIHAN | 80 | 0 | 80
ARGENTRE-DU-PLESSIS | 5 | 4.7 | 0.3
LES ABERS | 14 | 0.6 | 13.4
ALLAIRE | 43 | 2.5 | 40.5
AMBON | 32 | 4.9 | 27.1
AUDIERNE | 12 | 9 | 3
AURAY | 5 | 4.2 | 0.8
BELLE-EPINE | 0 | 0 | 0
BARRE-THOMAS (LA) | 2 | 26.3 | -24.3
BANNALEC | 2 | 0.8 | 1.2
BAUD | 4 | 3.1 | 0.9
BENODET | 2 | 1.1 | 0.9
BERNO | 0 | 0 | 0
BEZON | 0 | 0 | 0
BIGNAN | 39 | 8.8 | 30.2
BREST RADE | 6 | 0.2 | 5.8
BRENNILIS | 50 | 50 | 0
BRIEC | 41 | 2.8 | 38.2
BRUZ | 46 | 3.6 | 42.4
BUTTE | 47 | 3.3 | 43.7
BOURSEUL | 33 | 1.6 | 31.4
LA CROIX GIBAT | 11 | 1.4 | 9.6
CALANS | 0 | 0 | 0
CARHAIX | 79 | 5.8 | 73.2
CESSON (SNCF) | 11 | 9.7 | 1.3
CLEDER | 7 | 2.6 | 4.4
COATAUDON | 15 | 2.3 | 12.7
COMBOURG | 45 | 11.9 | 33.1
CONCARNEAU | 3 | 2.1 | 0.9
CREDIN | 36 | 38.5 | -2.5
CROZON | 2 | 1.3 | 0.7
LE CRUEL | 27 | 7.7 | 19.3
CHATEAU-MALO | 0 | 0 | 0
DINAN | 13 | 11.6 | 1.4
DINARD | 4 | 1 | 3
DIRINON | 0 | 0 | 0
DOBERIE | 0 | 0 | 0
DOL-DE-BRETAGNE | 5 | 3.2 | 1.8
DOMLOUP | 0 | 0 | 0
DOUAIRES | 34 | 10.7 | 23.3
DOUARNENEZ | 25 | 2 | 23
DROUGES | 22 | 21.4 | 0.6
ERQUY | 6 | 1.1 | 4.9
FOUGERES | 40 | 7.5 | 32.5
LA GRANDE-HAYE | 9 | 0.8 | 8.2
GAEL | 60 | 9.8 | 50.2
GOSNE | 24 | 6.8 | 17.2
LE GOURAY | 67 | 3.8 | 63.2
GOURIN | 91 | 1.7 | 89.3
GUER | 48 | 4.1 | 43.9
GUERLESQUIN | 66 | 1.2 | 64.8
GUEZENNEC | 3 | 0.5 | 2.5
GUIDEL | 5 | 1.8 | 3.2
GUINGAMP | 13 | 3.7 | 9.3
HERMITAGE | 21 | 3.2 | 17.8
JOSSELIN | 26 | 3.8 | 22.2
KERANGALL | 0 | 0 | 0
KERBILIGUET | 86 | 3 | 83
KERBOQUET | 36 | 15 | 21
KERHELLEGANT | 2 | 1 | 1
KERLOURY | 2 | 1.1 | 0.9
KERLIVIO | 5 | 4.4 | 0.6
KERLOUAN | 2 | 0.6 | 1.4
KEROLAY | 9 | 2.4 | 6.6
LAMBALLE | 53 | 9.1 | 43.9
LANDERNEAU | 5 | 4.4 | 0.6
LANDIVISIAU | 22 | 8.4 | 13.6
LANFAINS | 33 | 25.7 | 7.3
LANGONNET | 77 | 6 | 71
LANMEUR | 21 | 1.6 | 19.4
LANNILIS | 31 | 4.5 | 26.5
LANNION | 19 | 2.6 | 16.4
LESNEVEN | 23 | 22.8 | 0.2
LISLOCH | 2 | 1.2 | 0.8
LOCMALO | 45 | 2.4 | 42.6
LOCQUELTAS | 18 | 10.1 | 7.9
LORIENT | 3 | 1.7 | 1.3
LOSCOAT | 5 | 2.3 | 2.7
LOUDEAC | 21 | 19.4 | 1.6
MALESTROIT | 43 | 3.9 | 39.1
MANEGUEN | 5 | 2.8 | 2.2
MARTYRE (LA) | 180 | 160 | 20
MARZAN | 12 | 5.7 | 6.3
MELGVEN | 21 | 3.1 | 17.9
MERDRIGNAC | 40 | 24.7 | 15.3
MESSAC | 13 | 11.4 | 1.6
MINIHY | 21 | 1.7 | 19.3
MORIHAN | 38 | 2.2 | 35.8
MORLAIX | 7 | 6.2 | 0.8
MONTFORT | 16 | 9.5 | 6.5
MUR-DE-BRETAGNE | 51 | 2.5 | 48.5
NENEZ | 33 | 2.4 | 30.6
NOYAL | 8 | 3.9 | 4.1
PONT-L ABBE | 18 | 2.1 | 15.9
PLEYBER-CHRIST | 0 | 0 | 0
PLAINE-HAUTE | 0 | 0 | 0
PONT-ROLLAND | 0 | 0 | 0
POTEAU-ROUGE | 0 | 0 | 0
PAIMPOL | 4 | 3 | 1
LE PAS | 30 | 9.5 | 20.5
PENCRAN (SNCF) | 0 | 0 | 0
PENHARS | 29 | 1.2 | 27.8
PERROS | 3 | 1.8 | 1.2
PLANCOET | 8 | 2 | 6
PLELAN | 32 | 18.1 | 13.9
PLEMY | 64 | 15.3 | 48.7
PLOEREN | 44 | 2.8 | 41.2
PLOERMEL | 46 | 30.7 | 15.3
PLOUAY | 4 | 1.3 | 2.7
PLOUGASTEL | 9 | 1.3 | 7.7
PLOURHAN | 9 | 2.8 | 6.2
PLOUVARA | 79 | 1.4 | 77.6
PLUSQUELLEC | 67 | 2.3 | 64.7
PLUZUNET | 6 | 0.7 | 5.3
PORTE | 19 | 6.6 | 12.4
POULDREUZIC | 13 | 1.1 | 11.9
PONTIVY | 94 | 15 | 79
QUESTEMBERT | 23 | 3.1 | 19.9
QUIBERON | 2 | 0.6 | 1.4
QUIMPERLE | 7 | 4.5 | 2.5
QUIMPER | 3 | 0.9 | 2.1
LA RABINE | 60 | 16.5 | 43.5
RANCE-POSTE | 0 | 0 | 0
LE REDET | 29 | 4.5 | 24.5
RENNES | 12 | 1.3 | 10.7
ROMAGNE | 27 | 1 | 26
ROPHEMEL | 16 | 4.7 | 11.3
ROSPEZ | 0 | 0 | 0
ROSTRENEN | 52 | 18 | 34
RUMENGOL | 62 | 3.3 | 58.7
SARZEAU | 10 | 1.2 | 8.8
SAUVEUR | 21 | 19.1 | 1.9
SCAER | 32 | 1.9 | 30.1
SERVON | 8 | 2.6 | 5.4
SEVIGNAC | 71 | 2.9 | 68.1
SQUIVIDAN | 0 | 0 | 0
ST-AGATHON | 35 | 10 | 25
ST-AVE | 0 | 0 | 0
SAINT-BRICE | 21 | 11.5 | 9.5
ST-BRIEUC | 3 | 1.7 | 1.3
ST-COULITZ | 33 | 2.1 | 30.9
ST-FIACRE | 42 | 13.9 | 28.1
ST-GRAVE | 46 | 14 | 32
ST-HERBOT | 54 | 11 | 43
ST-LAURENT | 8 | 6.1 | 1.9
ST-POL-DE-LEON | 8 | 5.7 | 2.3
ST-MALO | 9 | 7.7 | 1.3
ST-NICOLAS-DU-PELEM | 8 | 1.8 | 6.2
ST-PIERRE | 4 | 3.1 | 0.9
ST-RENAN | 20 | 11.4 | 8.6
ST-SERVAN | 16 | 3.2 | 12.8
SAINT-SULAN | 30 | 0.6 | 29.4
TADEN | 30 | 29.5 | 0.5
LES TALUS | 3 | 1.7 | 1.3
THEIX | 15 | 6.5 | 8.5
TINTENIAC | 37 | 3.7 | 33.3
TIZE | 2 | 0.6 | 1.4
TREGUEUX | 7 | 2.1 | 4.9
TRESSE | 12 | 3 | 9
UZEL | 84 | 25.4 | 58.6
VANNES | 14 | 4.1 | 9.9
VERN | 7 | 4.3 | 2.7
VITRE | 6 | 5.7 | 0.3

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) poste d'origine | Capacité réservée après transfert (MW) poste d'origine | Travaux remis en cause
ARGENTRE-DU-PLESSIS | 4 | 5 | GOURIN | 101 | 100
BARRE-THOMAS (LA) | 0 | 1 | GOURIN | 100 | 99
BARRE-THOMAS (LA) | 1 | 2 | PLOUVARA | 86 | 85
BENODET | 1 | 2 | GOURIN | 99 | 98
BREST RADE | 0 | 6 | SCAER | 38 | 32
CESSON (SNCF) | 4 | 11 | PLEMY | 71 | 64
CONCARNEAU | 2 | 3 | GOURIN | 98 | 97
CREDIN | 27 | 36 | KERBOQUET | 60 | 51
DINAN | 10 | 13 | UZEL | 96 | 93
DROUGES | 15 | 22 | DOUAIRES | 41 | 34
KERHELLEGANT | 1 | 2 | GOURIN | 97 | 96
KERLIVIO | 4 | 5 | GOURIN | 96 | 95
LES TALUS | 1 | 3 | PLOUVARA | 83 | 81
LESNEVEN | 22 | 23 | GOURIN | 95 | 94
LOCQUELTAS | 10 | 18 | BIGNAN | 47 | 39
LORIENT | 0 | 3 | UZEL | 93 | 90
MORLAIX | 3 | 7 | CARHAIX | 87 | 83
NOYAL | 1 | 2 | BRUZ | 52 | 51
NOYAL | 2 | 8 | LE GOURAY | 73 | 67
PERROS | 2 | 3 | GOURIN | 94 | 93
QUIBERON | 1 | 2 | GOURIN | 93 | 92
QUIMPERLE | 2 | 5 | BRUZ | 51 | 48
QUIMPERLE | 5 | 7 | PLOUVARA | 85 | 83
ST-BRIEUC | 2 | 3 | GOURIN | 92 | 91
ST-LAURENT | 4 | 5 | BRUZ | 48 | 47
ST-LAURENT | 5 | 8 | UZEL | 90 | 87
ST-MALO | 1 | 9 | PLANCOET | 21 | 13
ST-PIERRE | 1 | 4 | UZEL | 87 | 84
TADEN | 2 | 5 | ERQUY | 9 | 6
TADEN | 5 | 20 | KERBOQUET | 51 | 36
TADEN | 20 | 25 | PLANCOET | 13 | 8
TADEN | 25 | 30 | ROPHEMEL | 21 | 16
TIZE | 0 | 2 | PLOUVARA | 81 | 79
VERN | 6 | 7 | BRUZ | 47 | 46
VITRE | 2 | 6 | CARHAIX | 83 | 79

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
ENEDIS | JOSSELIN Création de deux 1/2 rames HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 728 | 913 | 934 | 934 | 934 | OUI | Travaux transférés de MELGVEN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LA RABINE Création d'une 1/2 rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 158 | 198 | 198 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés de ST AGATHON | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LANFAINS Création d'une 1/2 rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 364 | 456 | 456 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés de BANNALEC | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MESSAC Création d'une 1/2 rame HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 364 | 456 | 622 | 300 | 622 | OUI | Travaux transférés de TINTENIAC. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels et des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BRUZ 90 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CRUEL 90 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DOUARNENEZ 63 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GAEL 90 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GUER 90 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LANMEUR 63 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-EST-MORBIHAN : Création d'un poste 225/63/20 kV avec 1 transformateur 225/63 kV de 170 MVA et 1 transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 5500 | 5613 | 5613 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | OUEST-CÔTES-D'ARMOR : Création d'un poste 225/20 kV avec 1 transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 5500 | 5613 | 5613 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLOEREN : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLOERMEL : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | RUMENGOL 63 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | THEIX : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | TINTENIAC 90 kV : Création d'une 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 610 | 623 | 623 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-EST-MORBIHAN : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4030 | 4113 | 4113 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-EST-MORBIHAN : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4030 | 4113 | 4113 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-OUEST-MORBIHAN : Création d'un poste 225/20 kV avec 1 transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 5500 | 5613 | 5613 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | OUEST-CÔTES-D'ARMOR : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4030 | 4113 | 4113 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | OUEST-CÔTES-D'ARMOR : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4030 | 4113 | 4113 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ALLAIRE : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension du jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BIGNAN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BOURSEUL : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2575 | 2628 | 2628 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BRIEC : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1965 | 2006 | 2006 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CARHAIX : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | COMBOURG : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CREDIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2175 | 2220 | 2200 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DROUGES : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) création jeu de barre et fond de poste |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027-S2 | 1965 | 2006 | 2006 | 64 | 729 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | GOURAY : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2575 | 2628 | 2628 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GOURIN : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2575 | 2628 | 2628 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GUERLESQUIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | KERBILIGUET : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | KERBOQUET : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2575 | 2628 | 2628 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LAMBALLE : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LANFAINS : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LANGONNET : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PAS (LE) : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | REDET (LE) : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ABERS (LES) : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1965 | 2006 | 2006 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MERDRIGNAC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MESSAC : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S1 | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | NENEZ : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLELAN : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLEMY : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. Création 1/2 rame |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2575 | 2628 | 2628 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLUSQUELLEC : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2575 | 2628 | 2628 | 37 | 691 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | PONTIVY : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SAUVEUR : Création du 3e transformateur 63/20kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEVIGNAC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-COULITZ : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-GRAVE : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2575 | 2628 | 2628 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | UZEL : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2575 | 2628 | 2628 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LOCMALO : Création du 3e transformateur et raccordement d'une 3e alimentation depuis le deuxième terne équipé de MUR-LOCMALO 63 kV. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | AMBON : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BUTTE (LA) : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CLEDER : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GAEL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MUR : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLEMY : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLOUVARA : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLOUVARA : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLUSQUELLEC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1565 | 1597 | 1597 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | UZEL : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | GOURIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | RABINE (LA) : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ROSTRENEN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S1 | 2175 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | DOL 63 kV : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023 |  |  |  | 0 | 0 | OUI | Travaux EI hors S3R | ETAT INITIAL
ENEDIS | ST-LAURENT : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 40MVA et entrée en coupure |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2028-S1 |  |  |  | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL
ENEDIS | LOCMALO : Création du jeu de barres, du fond de poste et du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA, entrée en coupure |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 1200 | 1302 | 1862 | 1862 | 1862 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CREDIN : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 1338 | 1678 | 1762 | 1762 | 1762 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GUINGAMP : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 1394 | 1748 | 2531 | 2531 | 2531 | OUI | Travaux transférés de MALESTROIT. Ecart du au PCCN , à la fosse déportée et au racordement en double attache de la nouvelle 1/2 rame + plus value achat et travaux bâtiment + travaux supplémentaires | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | JOSSELIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 1030 | 1292 | 1749 | 1749 | 1749 | OUI | L'écart de coûts provient de la prise en compte du PCCN et de la fosse déportée | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MERDRIGNAC : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 1030 | 1292 | 1492 | 1492 | 1492 | OUI | Ecart de coûts justifié par le déplacement de la clôture, prolongement de la piste lourde, la fosse déportée, lot TR PCCN. Ecart de 26k€ par rapport à 2021 du à un reste de dépenses après la mise en service | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | REDET (LE) : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 1200 | 1302 | 2115 | 1406 | 2115 | OUI | Travaux transférés de SAUVEUR. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST-NICOLAS-DU-PELEM : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 1564 | 1759 | 2196 | 2196 | 2196 | OUI | Nécessité de remettre aux normes la grille du TR 311 pour le mode opératoire. Demi-rame transférée de Bourseul | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RABINE (LA) : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027-S2 | 1200 | 1377 | 2140 | 10 | 632 | OUI | Travaux transférés de MALESTROIT. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LOUDEAC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2028-S1 | 1200 | 1377 | 1377 | 0 | 0 | NON | Transfert de QUESTEMBERT déclenché par la BT | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PLELAN : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S2 | 1030 | 1292 | 1523 | 1523 | 1523 | OUI | Travaux TR transférés de SAUVEUR. Ecart de coût justifié par le déplacement de la clôture et l'installation d'une fosse déportée | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST-NICOLAS-DU-PELEM : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024-S1 | 1338 | 1678 | 2442 | 2442 | 2442 | OUI | Ecart de coûts justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR, contrôle commande) du bâtiment et des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SAUVEUR : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 1508 | 1689 | 3040 | 2692 | 3040 | OUI | Travaux TR transférés de DROUGES. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux ainsi que la mise en place du PCCN et de la fosse déportée | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | SCAER : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 1200 | 1302 | 2628 | 328 | 2628 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux ainsi que la prise en compte de la fosse déportée et du PCCN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ABERS : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 740 | 803 | 1151 | 1091 | 1151 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | COMBOURG : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 600 | 752 | 1112 | 1112 | 1112 | OUI | Travaux transférés du PS LE PAS. L'écart s'explique par la nécessité de créer une fosse déportée, de mettre aux normes environnementales le banc TR ainsi que la grille, de doubler les liaisons entre le TR et la rame. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | GUERLESQUIN : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S1 | 740 | 803 | 803 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LA BUTTE : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 740 | 803 | 903 | 711 | 711 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LANFAINS : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 740 | 803 | 803 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés de GUERLESQUIN | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LANFAINS : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 800 | 918 | 918 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés d'ALLAIRE | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LE PAS : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023-S2 | 740 | 803 | 1118 | 1118 | 1118 | OUI | L'écart s'explique par l'augmentation du prix des transformateurs et par la nécessité de mettre aux normes le génie civil du banc TR | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LOCMALO : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 600 | 752 | 1118 | 1118 | 1118 | OUI | L'écart s'explique par la nécessité de créer une fosse déportée, de mettre aux normes environnementales le banc TR ainsi que la grille, de doubler les liaisons entre le TR et la rame. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MUR DE BRETAGNE : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 800 | 918 | 1831 | 1027 | 1062 | OUI | Travaux transférés de MALESTROIT. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux ainsi que la mise aux normes du GC. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | PLEMY : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 740 | 803 | 1557 | 742 | 1557 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux ainsi que des travaux GC complémentaires (démolition loge et reconstruction) | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | PLUSQUELLEC : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 600 | 752 | 776 | 776 | 776 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | POULDREUZIC : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 740 | 803 | 803 | 101 | 101 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ROSTRENEN : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 600 | 752 | 1147 | 1147 | 1147 | OUI | L'écart de coût se justifie par la prise en compte de la fosse déportée, de la normalisation du banc TR et de la grille ainsi que du doublement des liaisons entre la grille et le TR | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST GRAVE : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 800 | 918 | 1570 | 1570 | 1570 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST NICOLAS DU PELEM : Mutation d'un TR HTB1/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 600 | 752 | 844 | 844 | 844 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | AMBON : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | COMBOURG : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GAEL : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GOURAY : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GOURAY : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GOURIN : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GUERLESQUIN : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | JOSSELIN : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S1 | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON | Affaire BT à voir avec ARGP. Seuil de déclenchement à la date de la validation de la QP 24/06/2025 | RENFORCEMENT
ENEDIS | JOSSELIN : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | KERBILIGUET : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | KERBILIGUET : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | KERBOQUET : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LANGONNET : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LANMEUR : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MALESTROIT : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MALESTROIT : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MERDRIGNAC : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MINIHY : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MUR : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PLOUGASTEL : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA. |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PLOUVARA : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PLUZUNET : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | QUESTEMBERT : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ROPHEMEL : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ROSTRENEN : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | RUMENGOL : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | RUMENGOL : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SEVIGNAC : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SEVIGNAC : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST COULITZ : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST FIACRE : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST GRAVE : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST HERBOT : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST HERBOT : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST RENAN : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST SULAN : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | N0N |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | TINTENIAC : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | UZEL : Remplacement d'un transformateur 63/20 kV de 20 MVA par un transformateur de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 910 | 929 | 929 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | ROSPEZ - Z. PLUZUNET : Renforcement de la liaison aérienne 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2025-S2 | 0 | 0 | 6441 | 6386 | 6411 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | BEZON - PONTCHATEAU : Renforcement de la liaison aérienne 225 kV |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024-S2 | 0 | 0 | 19431 | 18617 | 18934 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | BOUCEY - COMBOURG : Reconstruction en souterrain de la liaison aérienne 90kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 0 | 0 | 11075 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | CONCARNEAU : Création de self shunt de 80 Mvar |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2027-S2 | 0 | 0 | 7946 | 1687 | 6485 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | CREDIN : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 50 | 62 | 35 | 35 | 35 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | GUINGAMP : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S1 | 50 | 62 | 97 | 97 | 97 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | JOSSELIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 50 | 62 | 69 | 69 | 69 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LANDERNEAU - RUMENGOL : Renforcement de la liaison aérienne 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2026-S2 | 0 | 0 | 10122 | 8371 | 9009 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | LOCMALO : Création du jeu de barres, du fond de poste et du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA, entrée en coupure |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 2610 | 2819 | 2645 | 2645 | 2645 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | MERDRIGNAC : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 650 | 812 | 1155 | 1155 | 1155 | OUI | Evolution des prix du marché d'achat des matériels de poste. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | MUR - LE REDET : Renforcement de la liaison aérienne 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 0 | 0 | 11903 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | ST-LAURENT : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 40MVA et entrée en coupure |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S1 | 0 | 0 | 4445 | 385 | 2816 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | REDET (LE) : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 2058 | 2223 | 1833 | 488 | 1833 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | HERMITAGE : Création du fond de poste et d'une cellule ligne 90 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030-S2 | 1870 | 1907 | 1924 | 78 | 90 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MUR : Création de self shunt de 80 Mvar |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2027-S2 | 0 | 0 | 6671 | 348 | 1958 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | ROSPEZ : Création de self shunt de 80 Mvar |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2026-S2 | 0 | 0 | 6373 | 50 | 2736 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | NORD-EST-MORBIHAN : Création d'un poste 225/63/20 kV avec 1 transformateur 225/63 kV de 170 MVA et 1 transformateur 225/20 kV de 80 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2032-S2 | 100629 | 102642 | 114004 | 83 | 266 | NON |  | CREATION
RTE | NORD-EST-MORBIHAN : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 1120 | 1142 | 1142 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | NORD-EST-MORBIHAN : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 1120 | 1142 | 1142 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | NORD-OUEST-MORBIHAN : Création d'un poste 225/20 kV avec 1 transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 9290 | 9476 | 12700 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | OUEST-CÔTES-D'ARMOR : Création d'un poste 225/20 kV avec 1 transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 8690 | 8864 | 11711 | 7 | 69 | NON |  | CREATION
RTE | OUEST-CÔTES-D'ARMOR : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 165 | 168 | 150 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | OUEST-CÔTES-D'ARMOR : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 80 MVA. Création de deux 1/2 rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 165 | 168 | 150 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | EST-FINISTERE : Création d'un poste 225/63 kV en coupure sur BRENNILIS-Z.CORONG 225 kV et injection 63 kV sur PLUSQUELLEC 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 47757 | 48712 | 48712 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ST-NICOLAS-DU-PELEM : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 50 | 54 | 46 | 42 | 46 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | MUR : Création du 3e transformateur 225/63 kV de 170 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 12290 | 12536 | 12000 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ALLAIRE : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension du jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 265 | 270 | 270 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BIGNAN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BOURSEUL : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. Cré |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 2195 | 2239 | 2239 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BRIEC : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 2195 | 2239 | 2239 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CARHAIX : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 140 | 143 | 143 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | COMBOURG : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 1097 | 1119 | 1119 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CREDIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 190 | 194 | 194 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | DROUGES : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) création jeu de barre et fond de poste |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 2270 | 2315 | 2150 | 40 | 2150 | OUI |  | CREATION
RTE | GOURAY : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GOURIN : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. Créat |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 2518 | 2568 | 2568 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GUERLESQUIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 280 | 286 | 286 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | KERBILIGUET : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | KERBOQUET : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 495 | 505 | 505 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | RABINE (LA) : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2027-S2 | 70 | 76 | 334 | 0 | 75 | NON | Les études détaillées ont permis d'affiner la consistance des travaux (besoin d'équipements supplémentaires). | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LAMBALLE : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LANFAINS : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LANGONNET : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PAS (LE) : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | REDET (LE) : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ABERS (LES) : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 2459 | 2508 | 2508 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LOUDEAC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 70 | 71 | 102 | 2 | 77 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | MERDRIGNAC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 210 | 214 | 214 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MESSAC : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S1 | 1573 | 1604 | 1337 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | NENEZ : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA et extension jeu de barre |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 265 | 270 | 270 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLELAN : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLEMY : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. Créati |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2140 | 2183 | 2183 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLUSQUELLEC : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et création jeu de barre et fond de poste. |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2215 | 2259 | 2259 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PONTIVY : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | SAUVEUR : Création du 3e transformateur 63/20kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 230 | 235 | 235 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | SEVIGNAC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ST-COULITZ : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ST-GRAVE : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 850 | 867 | 867 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | UZEL : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension foncière) et extension jeu de barre. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 2215 | 2259 | 2200 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LANGONNET - ROSTRENEN : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 12600 | 12852 | 12852 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MUR - UZEL : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 11920 | 12158 | 12158 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | BEZON - MALESTROIT : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 7300 | 7446 | 7446 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | ALLAIRE - PORTE : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 9880 | 10078 | 10880 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AMBON-THEIX : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 12020 | 12260 | 12000 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CALAN : 2e entrée en coupure sur la liaison CORDEMAIS - LA MARTYRE 400 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 7973 | 8132 | 7800 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | QUESTEMBERT - ST-GRAVES : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 6820 | 6956 | 6956 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | QUESTEMBERT - THEIX : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 10460 | 10669 | 10669 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MESSAC-Z.PICTAIS : Renforcement de la liaison 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 3230 | 3295 | 3295 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | BRENNILIS - ST-HERBOT : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 4670 | 4763 | 4763 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LOCMALO : Création du 3e transformateur et raccordement d'une 3e alimentation depuis le deuxième terne équipé de MUR-LOCMALO 63 kV. |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 685 | 699 | 690 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Installation d'un automate de Zone (Centre Bretagne Est) |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 0 | 0 | 297 | 192 | 297 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | GOSNE : Création du fond de poste et d'une cellule ligne 90 kV (avec extension foncière) |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S2 | 1800 | 1836 | 2220 | 2 | 152 | NON | Risque de déplacement d'un support intégré dans le chiffrage. | RENFORCEMENT
RTE | ST-FIACRE : Création du fond de poste et d'une cellule ligne 63 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S2 | 1755 | 1790 | 1790 | 2 | 101 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | ROMAGNE : Création du fond de poste et d'une cellule ligne 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 1870 | 1907 | 1907 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | DOUAIRES : Création du fond de poste et d'une cellule ligne 90 kV (avec extension foncière) |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S2 | 1705 | 1739 | 1739 | 1 | 76 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AMBON : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 190 | 194 | 194 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BUTTE (LA) : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 190 | 194 | 194 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CLEDER : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 210 | 214 | 214 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GAEL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 2350 | 2397 | 2500 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MUR : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 165 | 168 | 168 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLEMY : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLOUVARA : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 120 | 122 | 122 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLOUVARA : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PLUSQUELLEC : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | UZEL : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CARHAIX - PLUSQUELLEC : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 10680 | 10894 | 10894 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | JOSSELIN - MERDRIGNAC : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 250 | 255 | 255 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | KERBOQUET - PONTIVY : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 5880 | 5998 | 5998 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MUR - ST-NICOLAS-DU-PELEM : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 11510 | 11740 | 11740 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | PLOUVARA - TREGUEUX : Renforcement de la liaison 63 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 8760 | 8935 | 8935 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | GOURIN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | RABINE (LA) : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2035-S2 | 90 | 92 | 92 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | AUDIERNE : Création du fond de poste et d'une cellule ligne 63 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2310 | 2356 | 2356 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Installation d'un automate de zone (Zone 1) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 500 | 510 | 510 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Installation d'un automate de zone (Zone 3) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 500 | 510 | 510 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Installation d'un automate de zone (Zone 4) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 500 | 510 | 510 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | PLELAN : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S2 | 670 | 838 | 1687 | 1687 | 1687 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner la consistance des travaux (déplacement du pylône d'entrée de poste). | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | ST-NICOLAS-DU-PELEM : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023-S2 | 70 | 88 | 113 | 113 | 113 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | ROSTRENEN : Création du 3e transformateur 63/20 kV de 36 MVA. Création 1/2 rame |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 90 | 92 | 468 | 0 | 75 | NON | Les études détaillées ont permis d'affiner la consistance des travaux (déplacement de combinés de mesure). | CREATION
RTE | SAUVEUR : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2026-S2 | 2058 | 2223 | 1878 | 357 | 1878 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | SCAER : Création du 2e transformateur 63/20 kV de 36 MVA (avec extension de poste) et jeu de barres et fond de poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 2156 | 2328 | 1822 | 468 | 1822 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)