## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
ANCENIS | 49 | 18.1 | 30.9
ANGERS | 30 | 0.8 | 29.2
ARNAGE | 17 | 18.1 | -1.1
ASTILLE | 4 | 5.3 | -1.3
AUBIGNE | 36 | 44.5 | -8.5
AVRILLE | 13 | 1.3 | 11.7
BAUGE | 74 | 24.9 | 49.1
LA BAULE | 27 | 2 | 25
BENETIERE | 25 | 3.2 | 21.8
BENET | 25 | 13.3 | 11.7
BLAIN | 35 | 14.2 | 20.8
BLANCHARDIERE | 50 | 16.3 | 33.7
BLOTTEREAU (SNCF) | 0 | 0 | 0
BONNETABLE | 84 | 4.6 | 79.4
BOUFFERE | 9 | 9.9 | -0.9
BRAINS | 9 | 5.6 | 3.4
BREIL | 76 | 24.5 | 51.5
BRUFFIERE | 15 | 7.9 | 7.1
BUTTAVENT | 0 | 0 | 0
BEAUCOUZE | 15 | 6.4 | 8.6
BEAUPUY | 40 | 26.7 | 13.3
BEAUVOIR | 26 | 2.4 | 23.6
CLAIRE-FONTAINE | 9.5 | 9.2 | 0.3
CHATEAU-GONTIER | 67 | 24 | 43
CHATEAU-DU-LOIR | 40 | 7.1 | 32.9
CARQUEFOU | 35 | 15.1 | 19.9
CHABOT | 24 | 8.1 | 15.9
CHABOSSIERE (LA) | 24 | 1.9 | 22.1
CHACE | 0 | 0 | 0
CHALLANS | 36 | 15.2 | 20.8
CHANGE | 19 | 18.5 | 0.5
LA CHATAIGNERAIE | 35 | 37.8 | -2.8
CHAVAGNES | 17 | 18.3 | -1.3
CHEMILLE | 65 | 35.8 | 29.2
CHEVIRE | 10 | 9.7 | 0.3
CHEVAIN | 47 | 20.1 | 26.9
CHOLET | 74 | 22 | 52
CHANTENAY | 27 | 0.9 | 26.1
COMMERVEIL | 0 | 0 | 0
CONNERRE | 13 | 17.5 | -4.5
LA CONRAIE | 13 | 1.9 | 11.1
CORDEMAIS-POSTE | 0 | 0 | 0
CORBIERE (LA) | 0 | 0 | 0
CHAMPFLEUR | 0 | 0 | 0
CRAON | 32 | 26.5 | 5.5
CROQUELOUP | 70 | 6.4 | 63.6
LE CRUCHET | 12 | 10.1 | 1.9
CHATEAUBRIANT | 40 | 18.6 | 21.4
DOUE-LA-FONTAINE | 74 | 5.3 | 68.7
DERVAL | 13 | 11.5 | 1.5
DISTRE | 90 | 10 | 80
DONGES (E.D.F. ET ELF FRANCE) | 23 | 11 | 12
DOULON | 18 | 0.7 | 17.3
EST-LOIRE-ATLANTIQUE | 160 | 120 | 40
ECOMMOY | 12 | 7 | 5
ECOUFLANT | 0 | 0 | 0
EPINAY | 4 | 3.3 | 0.7
ERNEE | 7 | 9.5 | -2.5
ESSARTS | 7 | 8.5 | -1.5
EVRON 1 | 0 | 0 | 0
EVRON 2 | 107 | 109.3 | -2.3
LA FERTE-BERNARD | 13 | 14.6 | -1.6
FONTENAY-LE-COMTE | 22 | 24 | -2
FAYMOREAU | 52 | 35.7 | 16.3
LA FLECHE | 24 | 17 | 7
LA FOUCAUDIERE | 11 | 1.5 | 9.5
FOURAUDERIE | 74 | 9.5 | 64.5
FREIGNE | 28 | 15 | 13
FRESNAY | 56 | 28.1 | 27.9
GRAND LIEU | 9 | 8.5 | 0.5
GRAND LUCE | 83 | 3.3 | 79.7
GALOREAUX | 0 | 0 | 0
GENET | 5.5 | 6.9 | -1.4
GESVRES | 26 | 10.1 | 15.9
GORRON | 36 | 8.7 | 27.3
GOULAINE | 12 | 7.5 | 4.5
LES GRUES | 10 | 4.2 | 5.8
GUERANDE | 8 | 4.7 | 3.3
GUERINIERE | 11 | 0.5 | 10.5
GUERSAC | 0 | 0 | 0
HEINLEX | 26 | 4.8 | 21.2
HERBIGNAC | 5 | 2.5 | 2.5
LES HERBIERS | 39 | 23.3 | 15.7
ILE-D ELLE | 0 | 0 | 0
ILE DE NANTES | 12 | 0.5 | 11.5
ISSE | 15 | 8.4 | 6.6
JUIGNE-SUR-LOIRE | 51 | 7.7 | 43.3
JOLI-MAI | 21 | 1.9 | 19.1
LION D OR | 20 | 2.5 | 17.5
LASSAY | 33 | 4.5 | 28.5
LAVAL | 55 | 6.1 | 48.9
LONGEVILLE | 19 | 14.8 | 4.2
LONGUE | 38 | 11.4 | 26.6
LOUE | 39.5 | 42.8 | -3.3
LOUISFERT | 0 | 0 | 0
LUCON | 17 | 19 | -2
LE LUDE | 48 | 6 | 42
MOTHE ACHARD | 46 | 14 | 32
MACHECOUL | 16 | 19.4 | -3.4
MAMERS | 40 | 12.3 | 27.7
MAUGES (LES) | 0 | 0 | 0
MAYENNE | 38 | 42.6 | -4.6
MAZE | 31 | 6.5 | 24.5
MERLATIERE | 47.6 | 0 | 47.6
MERON | 90 | 1.8 | 88.2
MESLAY | 56 | 48.6 | 7.4
MOLIERE | 0 | 0 | 0
MOUZEUIL | 22 | 22.8 | -0.8
MONTLUC | 10 | 11.5 | -1.5
MONTREUIL-SUR-LOIR | 50 | 21.9 | 28.1
NORD-LOIRE-ATLANTIQUE | 160 | 11.6 | 148.4
NORT-SUR-ERDRE | 20.5 | 36.4 | -15.9
OLONNE | 23 | 5.6 | 17.4
ORVAULT | 0 | 0 | 0
OUDON | 0 | 0 | 0
PONT-DE-GENNES | 0 | 0 | 0
PLESSIS-MACE | 36 | 10.1 | 25.9
PRE-EN-PAIL | 56 | 4.8 | 51.2
PAIMBOEUF | 0 | 0 | 0
PALLUAU | 36 | 29 | 7
LES PLESSES | 15 | 5.8 | 9.2
LA PLUMASSERIE | 9 | 0.6 | 8.4
PORNIC | 22 | 5.2 | 16.8
POUANCE | 53 | 10.3 | 42.7
POUZAUGES | 22 | 27 | -5
LE PRAUD | 22 | 16 | 6
PRINQUIAU | 0 | 0 | 0
PONTCHATEAU | 22 | 11.2 | 10.8
PUYBELLIARD | 20 | 30.4 | -10.4
QUINTES (LES) | 120 | 120 | 0
LA ROCHE-SUR-YON | 22 | 11.9 | 10.1
RECOUVRANCE | 54 | 27.7 | 26.3
LE RECREDY | 24 | 13.4 | 10.6
RIAILLE | 29.5 | 31.9 | -2.4
LA ROSERAIE | 26 | 3.2 | 22.8
SCEAUX-BOESSE | 0 | 0 | 0
SILLE-LE-GUILLAUME | 20 | 15.5 | 4.5
SABLE | 44 | 18.7 | 25.3
SAUMUR | 82 | 6.1 | 75.9
SAVENAY | 17 | 6.5 | 10.5
SEGRE | 61 | 18.2 | 42.8
SEVERAC | 44 | 6.4 | 37.6
SIRMIERE | 20 | 20.6 | -0.6
SORINIERES | 29 | 11.1 | 17.9
SOULLANS | 0 | 0 | 0
LA SOURDRIE | 19 | 9 | 10
SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU | 12 | 12.7 | -0.7
ST-BARTHELEMY | 26 | 3.5 | 22.5
ST-PHILBERT-DE-BOUAINE | 18 | 15.3 | 2.7
ST-CALAIS | 12 | 8.3 | 3.7
ST-PIERRE-LA-COUR | 0 | 0 | 0
ST-GEORGES | 45 | 15.6 | 29.4
ST-GILLES | 25 | 18.8 | 6.2
SAINT-HERBLAIN | 3.4 | 2.6 | 0.8
STE-JAMME-SUR-SARTHE | 17 | 11.3 | 5.7
ST-JOSEPH | 21 | 3.7 | 17.3
ST-PIERRE-MONTLIMART | 16.5 | 24.4 | -7.9
ST-JEAN-DE-MONTS | 22 | 5.1 | 16.9
ST-NAZAIRE | 30 | 8.8 | 21.2
STE-PAZANNE | 14 | 19.7 | -5.7
ST-PERE-EN-RETZ | 21 | 14.6 | 6.4
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ | 16 | 6.6 | 9.4
LA SUZE | 12 | 13.4 | -1.4
TANNEURS | 21 | 0.2 | 20.8
THEVALLES | 36 | 3.3 | 32.7
THIBAUDIERE (LA) | 0 | 0 | 0
THORIGNE | 43 | 12.2 | 30.8
TRELAZE | 16 | 3.1 | 12.9
TRIGNAC (SNCF) | 0 | 0 | 0
VILLAINES-LA-JUHEL | 10 | 12.4 | -2.4
VALLET | 36 | 5.7 | 30.3
VENDEE 1 | 80 | 0 | 80
VERTOU | 0 | 0 | 0
VIBRAYE | 38 | 4.8 | 33.2
VION | 32 | 5.3 | 26.7
YVRE L EVEQUE | 0 | 0 | 0

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) poste d'origine | Capacité réservée après transfert (MW) poste d'origine | Travaux remis en cause
ARNAGE | 9 | 15 | GRAND LUCE | 91 | 85
ARNAGE | 15 | 17 | LOUE | 70 | 68
ASTILLE | 3 | 4 | POUANCE | 54 | 53
BLANCHARDIERE | 47 | 50 | BENETIERE | 28 | 25
CLAIRE-FONTAINE | 10 | 10.5 | LOUE | 68 | 67.5
CONNERRE | 12 | 13 | CLAIRE-FONTAINE | 10.5 | 9.5
DERVAL | 8 | 13 | NORT-SUR-ERDRE | 31 | 26
ERNEE | 4 | 5 | CROQUELOUP | 71 | 70
ERNEE | 5 | 7 | GORRON | 52 | 50
EVRON 2 | 6 | 20 | GORRON | 50 | 36
EVRON 2 | 20 | 27 | LASSAY | 40 | 33
EVRON 2 | 27 | 55 | LOUE | 67.5 | 39.5
EVRON 2 | 55 | 85 | PRE-EN-PAIL | 86 | 56
EVRON 2 | 85 | 101 | SILLE-LE-GUILLAUME | 36 | 20
EVRON 2 | 101 | 107 | VILLAINES-LA-JUHEL | 29 | 23
FONTENAY-LE-COMTE | 18 | 22 | BENET | 29 | 25
LA FERTE-BERNARD | 11 | 13 | GRAND LUCE | 85 | 83
LES HERBIERS | 38 | 39 | BRUFFIERE | 16 | 15
MACHECOUL | 12 | 14 | PORNIC | 24 | 22
MACHECOUL | 14 | 16 | STE-PAZANNE | 16 | 14
MAYENNE | 7 | 25 | FRESNAY | 74 | 56
MAYENNE | 25 | 38 | VILLAINES-LA-JUHEL | 23 | 10
MOUZEUIL | 11 | 22 | BEAUPUY | 66 | 55
POUZAUGES | 14 | 22 | BEAUPUY | 55 | 47
PUYBELLIARD | 13 | 20 | BEAUPUY | 47 | 40
RIAILLE | 24 | 29.5 | NORT-SUR-ERDRE | 26 | 20.5
ST-PIERRE-MONTLIMART | 16 | 16.5 | GENET | 6 | 5.5

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
RTE | ALENCON - Z TOUANIERE : Renforcement de la liaison 90 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S1 | 7490 | 7715 | 7425 | 260 | 7425 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | ARNAGE - ECOMMOY : Renforcement de la liaison 90 kV partie aérienne |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 0 | 0 | 7550 | 602 | 2185 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | ARNAGE - ECOMMOY : Renforcement de la liaison 90 kV partie souterraine |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 0 | 0 | 1166 | 85 | 354 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | AUBIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2027-S1 | 378 | 389 | 541 | 11 | 15 | NON |  | CREATION
RTE | BAUGE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BEAUPUY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2028-S1 | 225 | 232 | 79 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BEAUPUY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BENET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 50 | 64 | 45 | 45 | 45 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | BONNETABLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2190 | 2256 | 2256 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BONNETABLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BREIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2029-S2 | 2095 | 2158 | 2158 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BREIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 140 | 144 | 144 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | BRUFFIERE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2027-S2 | 1720 | 1772 | 1772 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | BUTTAVENT : Création d'une self 90 kV de 30 Mvar |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 4050 | 4172 | 4172 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CHALLANS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 278 | 286 | 286 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHATEAU-DU-LOIR : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHATEAU-GONTIER : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 100 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHATEAUBRIANT : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CHEMILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2026-S1 | 90 | 93 | 96 | 20 | 96 | OUI |  | CREATION
RTE | CHEVAIN : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CRAON - Z ASTILLE : Renforcement de la liaison 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 4790 | 4934 | 4934 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CROQUELOUP : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CROQUELOUP : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | DERVAL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S1 | 740 | 940 | 706 | 706 | 706 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | DERVAL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 50 | 64 | 92 | 92 | 92 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | DERVAL - ISSE : Création d'une liaison souterraine 90 kV |  | OUI | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Projet remplacé par ISSE - LOUISFERT et DERVAL entrée en coupure 90 kV car solution moins coûteuse | RENFORCEMENT
RTE | DERVAL : Entrée en coupure 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 240 | 247 | 247 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | DISTRE - Z MERON : Renforcement de la liaison 90 kV |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 8120 | 8364 | 8364 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | DISTRE : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2535 | 2611 | 2611 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | DISTRE : Mutation de 2 transformateurs 225/90 kV de 70 MVA en 170 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 19600 | 20188 | 20188 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | DOUE-LA-FONTAINE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 230 | 237 | 237 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ECOMMOY - LE LUDE : Renforcement de la liaison 90 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 0 | 0 | 11785 | 571 | 1447 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 400/225/20 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 35610 | 36678 | 36488 | 0 | 0 | NON | Coût estimé sans le 2e transformateur 225/20 kV qui fait l'objet d'une ligne séparée | CREATION
RTE | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'une 2e adduction optique |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2032-S2 | 2130 | 2194 | 2194 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | NON | Séparation des coûts de création du poste et du 2e transformateur HTB/HTA | CREATION
RTE | FAYMOREAU - FONTENAY-LE-COMTE : Renforcement de la liaison 90 kV |  | NON | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 0 | 0 | 6723 | 6723 | 6723 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | FAYMOREAU : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FOUCAUDIERE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 1765 | 1818 | 1818 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | FOURAUDERIE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2220 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FOURAUDERIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 120 | 124 | 124 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FREIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 230 | 237 | 281 | 281 | 281 | OUI |  | CREATION
RTE | FRESNAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2220 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | FRESNAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GENET : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 560 | 711 | 711 | 56 | 56 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | GORRON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2250 | 2318 | 2318 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GRAND-LUCE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2220 | 2287 | 2287 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | GRAND-LUCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ISSE - LOUISFERT : Création d'une liaison aérosouterraine 90 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2031-S2 | 15910 | 16387 | 15259 | 2 | 2 | NON | De nouvelles études ont permis d'affiner la solution de renforcement. | RENFORCEMENT
RTE | ISSE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 230 | 237 | 237 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | JUIGNE-SUR-LOIRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 239 | 246 | 185 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LA CHATAIGNERAIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S1 | 375 | 386 | 409 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LASSAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S1 | 50 | 64 | 61 | 61 | 61 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LASSAY - MAYENNE : Création d'une liaison souterraine 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2033-S2 | 22285 | 22954 | 22954 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LASSAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LAVAL - Z ASTILLE : Renforcement de la liaison 90 kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S2 | 14783 | 15226 | 10950 | 50 | 50 | NON | Une stratégie de renforcement en aérien moins coûteuse est privilégiée. | RENFORCEMENT
RTE | LE LUDE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 230 | 237 | 237 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LES GRUES : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2026-S2 | 1640 | 1689 | 1689 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LES MAUGES - SOURDRIE : Création d'une 2e liaison 90 kV |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2026-S2 | 450 | 572 | 1006 | 300 | 1006 | OUI | La solution technique a été modifiée, les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | LOUE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 2220 | 2287 | 1902 | 703 | 1902 | OUI |  | CREATION
RTE | LOUE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 120 | 124 | 124 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | LOUISFERT : Création d'une self 90 kV de 30 Mvar |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 4190 | 4316 | 4316 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MAMERS : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 750 | 952 | 1229 | 1229 | 1229 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | MAMERS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 230 | 237 | 237 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MERON - Z MERON : Renforcement de la liaison 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2031-S2 | 100 | 103 | 103 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MERON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2095 | 2158 | 2158 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MERON : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 160 | 165 | 165 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MESLAY-SUR-MAINE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2027-S1 | 2220 | 2287 | 2265 | 80 | 2265 | OUI |  | CREATION
RTE | MOTHE-ACHARD : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 620 | 787 | 1052 | 1052 | 1052 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux (travaux de fondations supplémentaires). | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | MOTHE-ACHARD : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 230 | 237 | 237 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MOUZEUIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S1 | 50 | 64 | 45 | 45 | 45 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | MOUZEUIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 770 | 978 | 1144 | 1144 | 1144 | OUI | Evolution des prix du marché d'achat des matériels de poste. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 225/90/20 kV avec 1 TR 225/90 kV de 170 MVA et 1 TR 225/20 kV de 80 MVA |  | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | 2031-S1 | 22570 | 23247 | 22353 | 162 | 337 | NON | Coût estimé sans le 2e transformateur 225/20 kV qui fait l'objet d'une ligne séparée | CREATION
RTE | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'une 2e adduction optique |  | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | 2031-S1 | 1430 | 1473 | 1473 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | NON | Séparation des coûts de création du poste et du 2e transformateur HTB/HTA | CREATION
RTE | NORT-SUR-ERDRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 190 | 196 | 196 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PALLUAU : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2027-S2 | 283 | 291 | 567 | 1 | 5 | NON |  | CREATION
RTE | PLESSIS-MACE - SEGRE : Renforcement de la liaison 90 kV |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 7090 | 7303 | 16700 | 0 | 0 | NON | Le besoin en capacité de transit est plus élevé que prévu, ce qui implique des travaux plus importants sur la liaison. | RENFORCEMENT
RTE | POUANCE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 540 | 686 | 959 | 959 | 959 | OUI | La réalisation des travaux a nécessité la mise en œuvre de moyens provisoires plus importants que prévu initialement. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | POUANCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 325 | 335 | 335 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PRE-EN-PAIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S2 | 2390 | 2462 | 2492 | 8 | 8 | NON |  | CREATION
RTE | PRE-EN-PAIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 290 | 299 | 299 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | RECOUVRANCE : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 40 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 165 | 170 | 170 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | RIAILLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S1 | 770 | 978 | 881 | 881 | 881 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | RIAILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 525 | 541 | 218 | 212 | 218 | OUI | La réalisation des travaux n'a pas nécessité la mise en œuvre de moyens provisoires tels que prévus initialement. | CREATION
RTE | SEGRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 165 | 170 | 170 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | SILLE-LE-GUILLAUME : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 90 | 93 | 93 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ST-ETIENNE-DE-MONTLUC : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2030-S2 | 1575 | 1622 | 1622 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | THEVALLES : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2440 | 2513 | 2513 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VALLET : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 700 | 889 | 891 | 891 | 891 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | VALLET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2029-S2 | 90 | 93 | 122 | 2 | 122 | OUI |  | CREATION
RTE | VENDEE 1 : Création d'un poste 225/90 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2030-S2 | 0 | 0 | 18500 | 72 | 187 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | VENDEE 1 : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 2535 | 2611 | 2611 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VIBRAYE : Création d'une cellule ligne complète et du fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 570 | 724 | 628 | 628 | 628 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | VIBRAYE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 845 | 870 | 795 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | VILLAINES-LA-JUHEL : Installation d'automates d'exploitation (DRS et ADA) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017-S2 | 50 | 64 | 13 | 13 | 13 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | VILLAINES-LA-JUHEL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIERE AUTORISATION | 2026-S2 | 90 | 93 | 103 | 8 | 87 | NON |  | CREATION
RTE | Zone de LOUISFERT - CHATEAUBRIANT : Installation d'un automate de zone |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 500 | 515 | 337 | 207 | 256 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Zone de MAYENNE - SARTHE : Installation d'un automate de zone |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 500 | 515 | 515 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | VILLAINES-LA-JUHEL - Z TOUANIERE : Renforcement de la liaison 90 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | 2028-S1 | 0 | 0 | 12084 | 424 | 12084 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | Zone d'Angers - Le Mans : Installation d'un automate de zone |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 500 | 515 | 515 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Zone de Cholet - La Roche-sur-Yon : Installation d'un automate de zone |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 500 | 515 | 515 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Zone de Le Mans - Saumur : Installation d'un automate de zone |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 500 | 515 | 515 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Zone de Luçon : Installation d'un automate de zone |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 500 | 515 | 515 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Zone de Nantes - St-Nazaire : Installation d'un automate de zone |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 500 | 515 | 515 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Zone de Saumur : Installation d'un automate de zone |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | 2034-S2 | 500 | 515 | 515 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ASTILLE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2024-S1 | 600 | 760 | 979 | 979 | 979 | OUI | Travaux transférés de PRE EN PAIL. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | AUBIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027-S1 | 2059 | 2123 | 2123 | 81 | 1358 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | BAUGE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BAUGE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BENET : Mutation du 1er transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BENET : Mutation du 2ème transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BEAUPUY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2028-S1 | 2059 | 2123 | 2123 | 34 | 36 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BEAUPUY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BONNETABLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BONNETABLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BREIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BREIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | BREIL : Création d'une demi-rame |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2028-S1 | 620 | 639 | 639 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHABOSSIERE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHALLANS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHATEAUBRIANT : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHATEAU-DU-LOIR : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHATEAU-GONTIER : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CHEMILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 1439 | 1483 | 1682 | 399 | 1633 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | CREATION
ENEDIS | CHEVAIN : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2259 | 2329 | 2329 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CROQUELOUP : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | CROQUELOUP : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | DOUE-LA-FONTAINE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | DISTRE : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et création de deux demi-rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4511 | 4511 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | DOUE-LA-FONTAINE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4511 | 4511 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | EST-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 400/225/20 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 7376 | 7604 | 7604 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FOURAUDERIE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FOURAUDERIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | FREIGNE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 1439 | 1483 | 2417 | 2417 | 2417 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux + mise en place d'hydrobloc dans les bacs TR | CREATION
ENEDIS | FRESNAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GRAND-LIEU : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S1 | 743 | 806 | 1075 | 1075 | 1075 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | FRESNAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GRAND-LUCE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GESVRES : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GORRON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GORRON : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GRAND-LUCE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | GRAND-LUCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | ISSE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | JUIGNE-SUR-LOIRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LA CHATAIGNERAIE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2029-S2 | 2059 | 2123 | 2123 | 0 | 36 | NON |  | CREATION
ENEDIS | LA FLECHE : Création d'une demi-rame |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | S2 - 2026 | 620 | 639 | 1453 | 1129 | 1478 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux + mise en place du PCCN | CREATION
ENEDIS | LA SUZE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MACHECOUL : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 828 | 854 | 1705 | 68 | 1705 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux. Mutation non réalisée en lieu et place car structure GC non compatible | RENFORCEMENT
ENEDIS | LASSAY : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LE LUDE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MERON : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LE PRAUD : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LONGUE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | LOUE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 1439 | 1483 | 2370 | 1549 | 2370 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | CREATION
ENEDIS | LOUE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MAMERS : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1439 | 1483 | 1483 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MERON : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PRE-EN-PAIL : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MERON : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MESLAY-SUR-MAINE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2027-S1 | 1439 | 1483 | 2406 | 1514 | 1521 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | CREATION
ENEDIS | MESLAY-SUR-MAINE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | POUANCE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 828 | 854 | 800 | 157 | 787 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MONTREUIL : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | MOTHE-ACHARD : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création du 2e transformateur 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4511 | 4511 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | NORD-LOIRE-ATLANTIQUE : Création d'un poste 225/90/20 kV avec 1 TR 225/90 kV de 170 MVA et 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et de deux demi-rames |  | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | 2030-S1 | 7376 | 7604 | 7604 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEVERAC : Mutation du 1er transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | SEVERAC : Mutation du 2e transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 828 | 854 | 854 |  |  | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | STE PAZANNE : Mutation d'un transformateur 90/20 kV de 20 en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S1 | 828 | 854 | 1343 | 690 | 1182 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux + Travaux en bâtiment et nécessité de démolir une partie de la loge existante et de reprendre le banc TR | RENFORCEMENT
ENEDIS | NORT-SUR-ERDRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PALLUAU : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2027-S2 | 1439 | 1483 | 1483 | 21 | 682 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | PALLUAU : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PLESSIS-MACE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | POUANCE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | PRE-EN-PAIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2028-S2 | 2059 | 2123 | 2123 | 84 | 122 | NON |  | CREATION
ENEDIS | BENET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 1338 | 1660 | 2196 | 2196 | 2196 | OUI | Achat bâtiment rame et création fosse déportée | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BLANCHARDIERE : Création de deux demi-rames |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017-S2 | 728 | 903 | 625 | 625 | 625 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CHEMILLE : Création d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 364 | 451 | 396 | 396 | 396 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CRAON : Création d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S1 | 364 | 451 | 645 | 645 | 645 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix du bâtiment et des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DERVAL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S1 | 1030 | 1278 | 1453 | 1453 | 1453 | OUI | Création d'un seul transfo + création fosse déportée . | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DERVAL : Création d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 364 | 451 | 431 | 431 | 431 | OUI | Transfert de CHABOSSIERE. L'écart de coût du au raccordement en double attache avec deux cellules arrivées | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | DERVAL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 1030 | 1278 | 1254 | 1254 | 1254 | OUI | Transfert de CHEMILLE | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LASSAY : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018-S2 | 1338 | 1660 | 1985 | 1985 | 1985 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MAMERS : Création d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023-S1 | 364 | 451 | 1451 | 1451 | 1451 | OUI | Ecart de coûts justifiés par la prise en compte de tout PCCN au lieu de Mini PCCN avant : manque 2 lots rame et 2 lots TR. (+ plus value sur la partie travaux et la fourniture du bâtiment) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MOUZEUIL : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 1030 | 1278 | 1875 | 1875 | 1875 | OUI | Ecart de coûts justifié par le déplacement de la clôture, reprise du réseau de drainage, prolongement de la piste lourde, création de la fosse déportée, lot TR PCCN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MOUZEUIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 1338 | 1660 | 1718 | 1718 | 1718 | OUI | rajout d’une piste pour desserte grille HTA transformateur. Transfert depuis DERVAL | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RIAILLE : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S1 | 1030 | 1278 | 1812 | 1812 | 1812 | OUI | Avec un mini PCCN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | FREIGNE : Mutation du 1er transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020-S2 | 600 | 744 | 868 | 868 | 868 | OUI | Ecart du à la pose d'un mur pare-feu entre la grille et le TR. | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | POUANCE : Mutation d’un transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021-S2 | 600 | 744 | 812 | 812 | 812 | OUI | Ecart du à la pose d'un mur pare-feu entre la grille et le TR et mise aux normes des UA | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BEAUPUY : Mutation d’un transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019-S2 | 600 | 744 | 1075 | 1075 | 1075 | OUI | Création fosse déportée, mise aux normes banc de transformation et grille et doublement liaisons HTA | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ISSE : Mutation d'un transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2022-S2 | 600 | 744 | 1133 | 1133 | 1121 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux (banc TR) | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | FREIGNE : Mutation du 2e transformateur 90/HTA de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2023-S2 | 600 | 744 | 914 | 914 | 914 | OUI | Travaux transférés de ST PAZANNE. Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | PRE-EN-PAIL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | RECOUVRANCE : Création du 3e transformateur 225/20 kV de 40 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 3183 | 3281 | 3281 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | RIAILLE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 2059 | 2123 | 3446 | 3446 | 3446 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux + Passage tout PCCN du poste et déplacement de condensateurs | CREATION
ENEDIS | SABLE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SAUMUR : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEGRE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SEVERAC : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | SILLE-LE-GUILLAUME : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-PHILBERT-DE-BOUAINE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | ST-PIERRE-MONTLIMART : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | THEVALLES : Création du 2e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | THORIGNE : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VALLET : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | 2029-S2 | 2059 | 2123 | 2123 | 25 | 25 | NON |  | CREATION
ENEDIS | VENDEE 1 : Extension du poste 225 kV avec 1 TR 225/20 kV de 80 MVA et création de deux demi-rames |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4376 | 4511 | 4511 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VIBRAYE : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2059 | 2123 | 2123 |  |  | NON |  | CREATION
ENEDIS | VILLAINES-LA-JUHEL : Création du 3e transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGES | 2026-S2 | 1439 | 1483 | 1964 | 113 | 1964 | OUI | Ecart de coût justifié par l'augmentation du prix des matériels (TR) et des travaux | CREATION
ENEDIS | VION : Création d'une demi-rame |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 620 | 639 | 639 |  |  | NON |  | CREATION
GÉRÉDIS | FAYMOREAU : Mutation du 1er Transformateur 90/20 kV de 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2025-S2 | 743 | 802 | 1772 | 1772 | 1772 | OUI | Forte évolution du coût du TR | RENFORCEMENT
GÉRÉDIS | FAYMOREAU : Création du 3e Transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 1439 | 1554 | 2600 | 0 | 0 | NON |  | CREATION