## Capacités
Poste | Capacité réservée sur le poste (MW) | Capacité réservée affectée (MW) | Capacité réservée résiduelle (MW)
AIRE-SUR-ADOUR | 11.7 | 11.7 | 0
ANCHE-VOULON |  |  | 0
AIRE SUR ADOUR 2 | 134.5 | 68.6 | 65.9
ADRIERS | 472 | 472 | 0
AICIRITS | 12.9 | 12.9 | 0
AIGRE | 48.7 | 48.7 | 0
AILLAS | 20.4 | 20.4 | 0
AIRVAULT | 1 | 1 | 0
AIRVAULT | 15.5 | 9.8 | 5.7
AIRVAUDAIS ET VAL DU THOUET | 88 | 77.5 | 10.5
ANGRESSE | 11.2 | 11.2 | 0
ARCACHON | 1.2 | 0.4 | 0.8
ARCHINGEAY | 3 | 3 | 0
ARGENTAT | 17.2 | 13.6 | 3.6
ARGIA (BAYONNE SUD) | 1.7 | 1.7 | 0
ARNOULT | 13.4 | 12.9 | 0.5
ARRIOSSE | 17.8 | 17.8 | 0
ARTOUSTE | 2 | 0 | 2
ARUDY | 6.4 | 6.4 | 0
ARVERT | 3.3 | 3 | 0.3
ASASP | 0 | 0 | 0
LES AUBREAUX | 5.3 | 5.3 | 0
AUBUSSON | 33.5 | 33.5 | 0
AUDON | 65.8 | 65.8 | 0
AULNAY | 77.9 | 77.9 | 0
AURENCE | 31.6 | 31.6 | 0
AURIAC | 22.2 | 22.2 | 0
AURIOLLES | 35.4 | 35.1 | 0.3
AUTERRIVE | 13.5 | 13.5 | 0
AUZANCES | 15.3 | 15.3 | 0
AYTRE | 4.7 | 4.7 | 0
BOIS-DURAND | 15.2 | 15.2 | 0
BACALAN | 29.4 | 29.4 | 0
BARRAGARY | 13.3 | 13.3 | 0
BARALET |  |  | 0
BARBEZIEUX | 16.7 | 16.7 | 0
BASCAT | 2 | 2 | 0
BASSENS | 1.9 | 1.9 | 0
BAZAS | 2 | 2 | 0
BECHE | 8.5 | 8.5 | 0
BEGLES | 2.2 | 2.1 | 0.1
BELIET | 14.6 | 14.6 | 0
BELLAC | 55 | 55 | 0
BELVES | 37.3 | 37.3 | 0
BENAUGE | 2 | 0.1 | 1.9
BERGERAC | 48.52 | 41.5 | 7.02
BERGE |  |  | 0
BERTRIC | 26.5 | 26.5 | 0
BESSANGES | 39.2 | 39.2 | 0
BIARRITZ | 1.3 | 1.1 | 0.2
BIZANOS | 4.1 | 4.1 | 0
BLANQUEFORT |  |  | 0
BODUT (SNCF) |  |  | 0
BOE | 28 | 28 | 0
BOISSEUIL | 112 | 98.4 | 13.6
BONNEAU |  |  | 0
BONNAT | 13.3 | 13.3 | 0
BORDEAUX-CENTRE | 2 | 0.1 | 1.9
LA BORIETTE | 11 | 11 | 0
LE BOUCAU | 12 | 12 | 0
BOUSSAC | 21 | 21 | 0
BOUSCAT-CAUDERAN | 4.3 | 4.2 | 0.1
LE BRADASCOU | 15.1 | 15.1 | 0
BRANTOME | 23.9 | 23.6 | 0.3
BRAUD | 0 | 0 | 0
LE BREJOU |  |  | 0
BRESSUIRE | 57 | 49 | 8
BREUIL(LE) | 1 | 0 | 1
BRIOUX SUR BOUTONNE | 80.3 | 80.3 | 0
BRIS | 3.5 | 3.5 | 0
BRIZEAUX (LES) | 21 | 21 | 0
BRUCH | 46.8 | 46.8 | 0
BRUGES | 6.9 | 6.9 | 0
BUGELLERIE | 24 | 21.7 | 2.3
BEAUBREUIL | 13.5 | 13.5 | 0
LA BEAUCOURSIERE | 2 | 1.5 | 0.5
BEAULIEU | 8 | 8 | 0
BEAULIN |  |  | 0
BEAUREGARD | 9.5 | 9.5 | 0
CHAMPDENIERS | 14.5 | 14.5 | 0
CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE | 57 | 53.2 | 3.8
CAMPAGNE | 6.6 | 6.6 | 0
CANCON | 20.19 | 20.19 | 0
CANTEGRIT | 53.5 | 53.5 | 0
LES CASSEAUX | 5.4 | 5.4 | 0
CAUDEAU | 18.5 | 18.5 | 0
CAZALIS | 14.7 | 14.3 | 0.4
CAZAUX | 3.2 | 1.3 | 1.9
CENON | 4.4 | 4.4 | 0
CERE | 201 | 174 | 27
CERIZAY | 12 | 12 | 0
CESTAS | 126 | 23.1 | 102.9
CHABANAIS | 69 | 69 | 0
CHARBONNIERE | 7.4 | 7.4 | 0
CHASTANG (LE) |  |  | 0
LA CHATRE |  |  | 0
CHAVENAT | 6.7 | 6.7 | 0
CHARENTE MARITIME NORD | 19 | 17 | 2
CISSAC | 508.8 | 508.8 | 0
CIVRAY | 34.6 | 34.6 | 0
COARRAZE | 20.7 | 20.7 | 0
COEUR-LANDE | 123.6 | 84.8 | 38.8
COGNAC | 42.4 | 42.4 | 0
COLAYRAC |  |  | 0
COLOMBIERS | 38.3 | 38.3 | 0
CONFOLENS | 75.7 | 75.7 | 0
LA COTE |  |  | 0
LA COUR |  |  | 0
CHAMPAGNAC | 58.4 | 58.4 | 0
CHAMPNIERS | 10.5 | 10.5 | 0
CASTELJALOUX | 8.3 | 8.3 | 0
CHATELLERAULT | 3.5 | 3.4 | 0.1
CHATELUS 2 | 2 | 0 | 2
CHATELUS | 10.5 | 10.5 | 0
CUBNEZAIS | 79.2 | 79.2 | 0
CHAUMONT | 7.2 | 7.2 | 0
CHAUVIGNY | 56 | 30.1 | 25.9
LA COURTILLERE | 38.7 | 38.7 | 0
DUN LE PALESTEL | 15.4 | 15.4 | 0
DANTOU | 0 | 0 | 0
DAX | 38.9 | 38.1 | 0.8
DONZENAC |  |  | 0
DOUDRAC | 18.32 | 18.32 | 0
EVAUX LES BAINS | 30.8 | 28.1 | 2.7
EYGUN-LESCUN | 1.1 | 0.5 | 0.6
EGLETONS | 35.7 | 27.4 | 8.3
ERRONDENIA | 3.6 | 2 | 1.6
EST VIENNE | 136 | 91.2 | 44.8
ETABLES | 1.1 | 0.2 | 0.9
ETAULIERS | 9.2 | 9.2 | 0
EXCIDEUIL | 54.13 | 51.4 | 2.73
EYREIN | 5.1 | 4.9 | 0.2
FAUX-LA-MONTAGNE | 9.4 | 7.7 | 1.7
FACTURE | 13 | 9.9 | 3.1
FARRADIERE (LA) | 70 | 70 | 0
FLEAC | 237.4 | 237 | 0.4
FLOIRAC | 2.5 | 2.5 | 0
FONTPINQUET | 13.5 | 10.2 | 3.3
GORGE DE LA CERE | 4.1 | 3.6 | 0.5
GAREIN | 5 | 4.4 | 0.6
GARIES | 7.5 | 7.5 | 0
LE GAUCHET |  |  | 0
LA GLACIERE | 1.3 | 1.3 | 0
GOISE |  |  | 0
GOUDOUNECHE | 40 | 40 | 0
GOUZON | 40.7 | 40.7 | 0
GRANZAY | 0 | 0 | 0
GREZILLAC | 30.7 | 30.7 | 0
GUERET | 34.1 | 34.1 | 0
GUICHE | 13.7 | 13.7 | 0
GUPIE |  |  | 0
HAUTE CORREZE | 37 | 26.8 | 10.2
HAUT-DE-GAN |  |  | 0
HAUTE LANDE | 248.08 | 192.8 | 55.28
HAUT LIMOUSIN | 898.1 | 639 | 259.1
HAGETMAU | 41.5 | 35.5 | 6
HASTIGNAN | 8.9 | 8.9 | 0
HAUTEFAGE |  |  | 0
L HERBE | 1.1 | 0.3 | 0.8
HOSTENS | 4 | 4 | 0
LE HOURAT | 1 | 0.3 | 0.7
HOURTIN | 11 | 7.2 | 3.8
ISLE-JOURDAIN | 62 | 62 | 0
INGRANDES |  |  | 0
IZON | 13.5 | 13.5 | 0
JAUNAY-CLAN | 5.9 | 5.9 | 0
JARDIN DU LAC | 27.9 | 24.7 | 3.2
JARNAC | 4.5 | 4.5 | 0
LES JAUMES | 11.5 | 11.5 | 0
JONZAC | 24.9 | 24.9 | 0
JOUSSEAU |  |  | 0
JUMEAUX(LES) |  |  | 0
JUNIAT | 38.25 | 38.25 | 0
LICQ-ATHEREY | 1.4 | 1.4 | 0
LAVAL-DE-CERE I |  |  | 0
LANDES DE GASCOGNE | 1717.9 | 1382.2 | 335.7
LANDES GIRONDINES | 336.7 | 97 | 239.7
LABARDE |  |  | 0
LABOUHEYRE | 20.8 | 20.8 | 0
LACANAU | 5.5 | 5.2 | 0.3
LE LAITIER |  |  | 0
LALINDE |  |  | 0
LANGON | 21.3 | 21.3 | 0
LANTON | 18.6 | 18.6 | 0
LAVAUD | 11.7 | 11.7 | 0
LEGE | 2 | 2 | 0
LEGUGNON | 21.7 | 21.7 | 0
LENCLOITRE | 13 | 13 | 0
LESCAR | 15 | 15 | 0
LESPARRE |  |  | 0
LESPARAT | 7.4 | 7.4 | 0
LINXE | 36.7 | 36.7 | 0
LOUBERT | 31.3 | 19.5 | 11.8
LOUDUN | 23 | 21.7 | 1.3
LUBERSAC | 28.1 | 28.1 | 0
LUSIGNAN (REGIE DE LA VIENNE) | 89.3 | 88.1 | 1.2
LUXE |  |  | 0
LUXEY | 14.1 | 12 | 2.1
DE LUZE | 2 | 0.9 | 1.1
MEDOC ATLANTIQUE | 0 | 0 | 0
LA MOTHE ST HERAY | 12 | 12 | 0
MONT-LARRON | 2 | 0 | 2
MARCHE LIMOUSINE | 362.75 | 168 | 194.75
MONT-DE-MARSAN | 59.8 | 59.8 | 0
MIRAMONT-SENSACQ | 25.8 | 25.8 | 0
MONCEAUX-LA-VIROLE | 13.4 | 13.4 | 0
MAGNAZEIX | 30 | 26.1 | 3.9
MAGRE | 6 | 6 | 0
LA MAME |  |  | 0
MANOIRE | 14.3 | 14.3 | 0
MANSAT | 38 | 36.4 | 1.6
MANSLE | 71.5 | 71.5 | 0
MARANS | 35.6 | 35.6 | 0
MARCILLAC |  |  | 0
MARENNES | 2.7 | 2.7 | 0
MARGAUX | 23.2 | 12.6 | 10.6
MARMANDE | 23.1 | 23.1 | 0
MARSAC | 10.3 | 10.3 | 0
MARSILLON | 58.8 | 53.3 | 5.5
MASQUET | 134 | 47 | 87
MATHA | 15 | 15 | 0
MAULEON | 29 | 29 | 0
LE MAUREIX |  |  | 0
MAUZAC | 14.4 | 14.4 | 0
MAYET | 25.2 | 25.2 | 0
LESPARRE MEDOC | 10 | 7.2 | 2.8
MEDOQUINE |  |  | 0
MEDULLIENNE | 150 | 150 | 0
MELLE | 30.9 | 30.3 | 0.6
MENESPLET | 47.8 | 47.8 | 0
MERIGNAC | 8.8 | 8.8 | 0
LES MEUNIERS | 2 | 1 | 1
MEZEAUX |  |  | 0
MEZIN | 16.8 | 16.8 | 0
MIEGEBAT | 0 | 0 | 0
MIGNALOUX | 18 | 8.4 | 9.6
MIMIZAN | 1.8 | 1.8 | 0
LES MINIERES | 61 | 57.9 | 3.1
MINIMES | 3 | 0.7 | 2.3
MIREBEAU | 47 | 47 | 0
LA MOLE |  |  | 0
MONCOUTANT | 16.6 | 16.6 | 0
MORINANT | 7 | 0.6 | 6.4
MOUGUERRE | 8.8 | 8.8 | 0
MOULINOTTE |  |  | 0
MOUSSEROLLES |  |  | 0
MOUTHIERS |  |  | 0
LE MARQUIS | 1.5 | 1.5 | 0
MARTILLAC | 20.4 | 20.4 | 0
MARTILOQUE | 68.9 | 68.9 | 0
MONTBRON | 26.5 | 26.5 | 0
MONTBRUN | 2 | 1.6 | 0.4
MONTENDRE | 42 | 41.9 | 0.1
MONTGUYON | 152.9 | 151.8 | 1.1
MONTIGNAC | 10.4 | 10.4 | 0
MONTMORILLON | 29.5 | 22.9 | 6.6
NAINTRE | 51.5 | 38.3 | 13.2
NAOUTOT | 341.9 | 341.9 | 0
NAVAROSSE | 3.25 | 2.5 | 0.75
NAVES | 5.6 | 5.6 | 0
LA NEGRESSE | 5.8 | 5.8 | 0
NERAC | 72 | 72 | 0
LA NICERIE | 11.3 | 11.3 | 0
NIORT | 2 | 0.3 | 1.7
NOAILLES |  |  | 0
NONTRON | 13.4 | 13.4 | 0
OUEST LIMOUSIN | 0 | 0 | 0
ORANGERIE (L) | 84 | 84 | 0
ORTHEZ | 24.6 | 24.6 | 0
PASSAGE-D AGEN | 20.2 | 20.2 | 0
PONT-DU-CASSE | 31.7 | 31.7 | 0
PEYRAT-LE-CHÂTEAU | 0 | 0 | 0
PONT-DE-L ELLE | 10.6 | 10.6 | 0
PAYS DU LOUDUNAIS | 8.5 | 0 | 8.5
LE PIAN-MEDOC | 22.1 | 19.2 | 2.9
POINTE-A-MITEAU | 7.3 | 7 | 0.3
PAYS MOTHAIS | 49 | 34.8 | 14.2
PAILLERES | 2.3 | 2.3 | 0
LE PALANT |  |  | 0
LA PALLICE | 3.8 | 3.8 | 0
PAPAULT | 4.1 | 0.4 | 3.7
PARENTIS | 93.95 | 59.7 | 34.25
PARTHENAY | 62 | 31.6 | 30.4
PATRAS | 19.1 | 19.1 | 0
PAU-EST | 16.2 | 16.2 | 0
PAU-NORD | 11.2 | 11.2 | 0
PAUILLAC (REGIE DU MEDOC) | 33 | 33 | 0
PERQUIE | 35.1 | 35.1 | 0
LES PERROTINS |  |  | 0
PESSAC | 14.3 | 14.3 | 0
PEYRILHAC | 42 | 42 | 0
LE PINIER | 13 | 13 | 0
LA PINTERIE | 47 | 47 | 0
PIOVIT | 35.5 | 35.4 | 0.1
LA PLANCHE |  |  | 0
PLAUD | 0 | 0 | 0
PLEUMARTIN | 18.5 | 18.5 | 0
PODENSAC | 8.9 | 8.9 | 0
POITIERS | 4.1 | 4.1 | 0
POMEROL | 10.3 | 10.3 | 0
POMPIGNAC | 2 | 0 | 2
PONS | 41.1 | 41.1 | 0
PREGUILLAC |  |  | 0
LE PRIEURE |  |  | 0
PONTAC | 4 | 3.9 | 0.1
PULUTENIA | 2.2 | 2.2 | 0
PUYOO |  |  | 0
PUYPERTUS | 6.6 | 6.6 | 0
PUYRENAUD |  |  | 0
RION-DES-LANDES | 79 | 79 | 0
RABION | 1.1 | 1.1 | 0
LA REOLE | 52.3 | 52.3 | 0
LE REPAIRE |  |  | 0
RESOLUT | 6.3 | 6.3 | 0
LA RIVARDIERE | 42 | 42 | 0
LE ROCHEREAU | 44 | 44 | 0
LA ROCHEFOUCAULD | 17.5 | 17.5 | 0
ROCHEFORT | 4 | 4 | 0
ROJA | 19.2 | 19.2 | 0
ROM | 80 | 80 | 0
ROUILLAC | 6.4 | 6.4 | 0
ROUMAGNOLLE | 33.8 | 33.8 | 0
ROUYE | 12.7 | 12.7 | 0
ROYAN | 2.3 | 2.3 | 0
ROQUEFORT | 46.1 | 46.1 | 0
RUFFECOIS | 160 | 0 | 160
SUD CREUSE | 60.7 | 0 | 60.7
SUD GIRONDE | 89 | 25.5 | 63.5
SUD MARMANDAIS | 165.817 | 152.5 | 13.317
SALLES-MOUSSAC |  |  | 0
SADIRAC | 6 | 6 | 0
LE SAILLANT | 15.7 | 15.7 | 0
SAINTES | 4.4 | 4.4 | 0
SANILHAC |  |  | 0
SARLAT | 6.6 | 6.6 | 0
SAUCATS | 1114.1 | 1075.4 | 38.7
SAUJON | 8.1 | 8.1 | 0
LA SAUVETAT | 54 | 54 | 0
SECARY | 4.5 | 4.5 | 0
SIONIAC | 10.4 | 10.4 | 0
SOULAC | 3 | 1.1 | 1.9
SOUSTONS | 34.5 | 21.1 | 13.4
LA SOUTERRAINE | 31.9 | 31.9 | 0
SOYAUX | 6.1 | 6.1 | 0
ST-JEAN-D ANGELY | 14.7 | 14.7 | 0
ST-BENOIT |  |  | 0
SAINT-LAURENT-DE-CERIS | 62 | 0 | 62
ST-CRICQ |  |  | 0
ST-ANDRE-DE-CUBZAC | 10.1 | 8.7 | 1.4
SAINTE-EULALIE | 4 | 4 | 0
SAINT-FEYRE | 50 | 50 | 0
ST-FLORENT | 21 | 10.9 | 10.1
STE-FOY-LA-GRANDE | 41.7 | 41.7 | 0
ST GERAUD DE CORPS | 0 | 0 | 0
ST-GENIEZ |  |  | 0
ST-JEAN-D ILLAC | 5.5 | 5.5 | 0
ST-LEON-SUR-L ISLE | 8.3 | 8.3 | 0
ST LAURENT DE JOURDES | 17 | 17 | 0
ST-JUNIEN | 16.7 | 16.7 | 0
STE-LIVRADE | 53.19 | 53.19 | 0
ST-JEAN-DE-LUZ |  |  | 0
ST-MAIXENT | 13 | 8.8 | 4.2
ST-MAYME | 18.3 | 18.3 | 0
ST-LEONARD-DE | 18.2 | 18.2 | 0
ST-PARDOUX D | 9.5 | 9.5 | 0
ST-PEY | 30.8 | 10.9 | 19.9
ST AUBIN DU PLAIN | 20.5 | 20.5 | 0
ST-SAVIOL |  |  | 0
ST-SETIERS | 11.5 | 11 | 0.5
ST-SEVER | 29.7 | 29.7 | 0
ST-VINCENT-DE-TYROSSE |  |  | 0
ST JEAN LE VIEUX | 9.9 | 9.9 | 0
ST-MARTIN-LE-VIEUX | 8.4 | 8.4 | 0
ST-VIVIEN | 18 | 9.3 | 8.7
ST-XANDRE | 2 | 1 | 1
ST YRIEIX | 10.5 | 10.5 | 0
SUD VIENNE | 245 | 243.5 | 1.5
SUD EST VIENNE | 65 | 51.1 | 13.9
TONNAY-CHARENTE | 10.6 | 10.6 | 0
TALAMET | 0 | 0 | 0
TALENCE | 1.6 | 1.6 | 0
LE TEMPLE |  |  | 0
THAIMS | 13.7 | 9.6 | 4.1
THIVIERS | 73.87 | 71.7 | 2.17
LE THOU | 122.2 | 92.9 | 29.3
THOUARS | 39.5 | 18.9 | 20.6
TOUVRE | 4.7 | 4.7 | 0
LA TRAVERSE | 29.9 | 29.9 | 0
TREVINS | 11.5 | 11.5 | 0
TUILIERES | 27.5 | 27.5 | 0
TULLE | 6.7 | 6.7 | 0
LE TUQUET | 18.8 | 18.8 | 0
UNET | 43.8 | 43.8 | 0
URCURAY | 7.3 | 7.3 | 0
USSON DU POITOU | 80 | 80 | 0
USSEL | 37.7 | 37.7 | 0
VILLENEUVE-DE-BLAYE | 4.8 | 4.8 | 0
VAL DE GARONNE | 201.683 | 196.6 | 5.083
LA VILLE-SOUS-GRANGE | 16.9 | 16.8 | 0.1
VILLENEUVE-SUR-LOT | 27.3 | 27.3 | 0
VAL DE SEVRE |  |  | 0
VALDIVIENNE | 506 | 410 | 96
LA VALINIERE | 2.8 | 2.8 | 0
VAUX | 3.5 | 2.6 | 0.9
VERDERY | 26 | 20 | 6
LA VEYTISOU | 79.8 | 22.3 | 57.5
VIENNE ET GARTEMPE | 168.5 | 4.1 | 164.4
VILLEGATS | 15 | 12.2 | 2.8
VILLEMAIN | 56.7 | 55.8 | 0.9
XAINTRIE | 65 | 0 | 65

## Transferts
Poste de destination | Capacité réservée avant transfert (MW) | Capacité réservée après transfert (MW) | Poste d'origine | Capacité réservée avant transfert (MW) poste d'origine | Capacité réservée après transfert (MW) poste d'origine | Travaux remis en cause
ADRIERS | 417 | 462 | EST VIENNE | 217 | 172
ADRIERS | 462 | 472 | VIENNE ET GARTEMPE | 392.5 | 382.5
AILLAS | 16 | 20.4 | LA REOLE | 11.7 | 7.3
AIRE-SUR-ADOUR | 8.7 | 11.7 | AIRE SUR ADOUR 2 | 150 | 147
ANGRESSE | 9.2 | 11.2 | SOUSTONS | 36.5 | 34.5
ARUDY | 4.4 | 6.4 | PAU-NORD | 26 | 24
AUBUSSON | 29.5 | 33.5 | GOUZON | 49.7 | 45.7
AULNAY | 60.9 | 62.9 | ARCHINGEAY | 14 | 12
AULNAY | 62.9 | 64.9 | ARNOULT | 18.4 | 16.4
AULNAY | 64.9 | 80.9 | CHARENTE MARITIME NORD | 95 | 79
AURIAC | 15.2 | 20.2 | MIRAMONT-SENSACQ | 33.8 | 28.8
AURIAC | 20.2 | 22.2 | PAU-NORD | 24 | 22
AURIOLLES | 11.4 | 32.4 | HAUTE LANDE | 601 | 580
AURIOLLES | 32.4 | 35.4 | STE-FOY-LA-GRANDE | 36 | 33
BACALAN | 25.4 | 27.4 | COEUR-LANDE | 160 | 158
BACALAN | 27.4 | 29.4 | MARGAUX | 26.2 | 24.2
BARBEZIEUX | 16.7 | 20.7 | MENESPLET | 59.8 | 55.8
BEAUBREUIL | 11.3 | 15.5 | MARCHE LIMOUSINE | 393.85 | 389.65
BEAULIEU | -4 | 7 | LANDES DE GASCOGNE | 1791 | 1780
BEAULIEU | 7 | 8 | MINIMES | 4 | 3
BECHE | 6.5 | 8.5 | HAUTE CORREZE | 74 | 72
BELLAC | 53 | 55 | MELLE | 37.9 | 35.9
BELVES | 32.8 | 37.3 | HAUTE LANDE | 580 | 575.5
BERGERAC | 25.6 | 28.4 | AIRE SUR ADOUR 2 | 147 | 144.2
BERGERAC | 28.4 | 37.02 | HAUTE LANDE | 575.5 | 566.88
BERGERAC | 37.02 | 47.52 | LANDES GIRONDINES | 283 | 272.5
BERGERAC | 47.52 | 48.52 | RION-DES-LANDES | 80 | 79
BERTRIC | 22.5 | 24.5 | SAUCATS | 1126.1 | 1124.1
BERTRIC | 24.5 | 26.5 | THIVIERS | 75.87 | 73.87
BESSANGES | 32.2 | 36.2 | LES AUBREAUX | 20.3 | 16.3
BESSANGES | 36.2 | 39.2 | MONTGUYON | 160.9 | 157.9
BOE | 26 | 28 | HAUTE LANDE | 566.88 | 564.88
BOISSEUIL | 60 | 64 | ARCHINGEAY | 12 | 8
BOISSEUIL | 64 | 114 | CHARENTE MARITIME NORD | 79 | 29
BOISSEUIL | 114 | 124 | RABION | -20.5 | -30.5
BONNAT | 12.4 | 12.8 | MARCHE LIMOUSINE | 394.25 | 393.85
BONNAT | 12.8 | 13.3 | LA VEYTISOU | 84.8 | 84.3
BOUSSAC | 19 | 21 | GOUZON | 45.7 | 43.7
BRIS | 1.5 | 3.5 | COGNAC | 51.4 | 49.4
BRIZEAUX (LES) | -3 | 22 | NIORT | 27 | 2
BRUCH | 42.8 | 44.8 | HAUTE LANDE | 560.38 | 558.38
BRUCH | 44.8 | 44.8 | MIMIZAN | 1.8 | 1.8 | Mutation d'un transformateur HTB/HTA de 20 à 36 MVA
BRUCH | 44.8 | 46.8 | VAL DE GARONNE | 203.31 | 201.31
CANTEGRIT | 51.5 | 53.5 | HAUTE LANDE | 558.38 | 556.38
CAUDEAU | 8.4 | 15.4 | COEUR-LANDE | 158 | 151
CAUDEAU | 15.4 | 18.5 | HAUTE LANDE | 556.38 | 553.28
CAZALIS | 1.7 | 14.7 | HAUTE LANDE | 553.28 | 540.28
CHABANAIS | 67 | 69 | SUD MARMANDAIS | 193.69 | 191.69
CHAMPAGNAC | 54.4 | 58.4 | MARCHE LIMOUSINE | 387.65 | 383.65
CHAMPNIERS | 11.5 | 12.5 | BARBEZIEUX | 20.7 | 19.7
CHARENTE MARITIME NORD | 29 | 46 | GRANZAY | 10 | -7
CHAUVIGNY | 20 | 56 | EST VIENNE | 172 | 136 | Ajout transformateur de 36 MVA
CISSAC | 380 | 456.8 | HAUTE LANDE | 540.28 | 463.48
CISSAC | 456.8 | 508.8 | SOULAC | 55 | 3
COARRAZE | 14.6 | 17.7 | COEUR-LANDE | 151 | 147.9
COARRAZE | 17.7 | 20.7 | PAU-NORD | 22 | 19
COLOMBIERS | 36.3 | 38.3 | PAPAULT | 8.1 | 6.1
CONFOLENS | 69.7 | 74.7 | MELLE | 35.9 | 30.9
CONFOLENS | 74.7 | 75.7 | PEYRILHAC | 41 | 40
CUBNEZAIS | 29.2 | 79.2 | LE MARQUIS | 51.5 | 1.5
DOUDRAC | 16.32 | 18.32 | SUD MARMANDAIS | 191.69 | 189.69
EVAUX LES BAINS | 29.8 | 30.8 | GOUZON | 43.7 | 42.7
EXCIDEUIL | 53.13 | 54.13 | HAUTE LANDE | 463.48 | 462.48
EYREIN | 3.1 | 5.1 | EGLETONS | 37.7 | 35.7
FONTPINQUET | 1.5 | 13.5 | HAUTE LANDE | 462.48 | 450.48
GARIES | 2 | 7.5 | BRUGES | 12.4 | 6.9
GRANZAY | -7 | 0 | LANDES DE GASCOGNE | 1780 | 1773
GREZILLAC | 28.7 | 30.7 | SAUCATS | 1124.1 | 1122.1
GUERET | 29.7 | 33.6 | MARCHE LIMOUSINE | 383.65 | 379.75
GUERET | 33.6 | 34.1 | LA VEYTISOU | 84.3 | 83.8
HOSTENS | 2 | 4 | SAUCATS | 1122.1 | 1120.1
HOURTIN | 9 | 11 | SAUCATS | 1120.1 | 1118.1
IZON | 6.5 | 13.5 | LANDES GIRONDINES | 272.5 | 265.5
JAUNAY-CLAN | 3.9 | 5.9 | LA PINTERIE | 47 | 45
JONZAC | 2.9 | 13.9 | BOISSEUIL | 124 | 113
JONZAC | 13.9 | 24.9 | MONTGUYON | 157.9 | 146.9
LA BORIETTE | 7.3 | 9.8 | HAUTE LANDE | 564.88 | 562.38
LA BORIETTE | 9.8 | 11 | PUYPERTUS | 7.8 | 6.6
LA NICERIE | 4.3 | 6.3 | ARCHINGEAY | 8 | 6
LA NICERIE | 6.3 | 8.3 | CHARENTE MARITIME NORD | 34 | 32
LA NICERIE | 8.3 | 11.3 | RABION | -30.5 | -33.5
LA PINTERIE | 36 | 51 | VIENNE ET GARTEMPE | 293 | 278
LA REOLE | 7.3 | 45.3 | HAUTE LANDE | 306.08 | 268.08
LA REOLE | 45.3 | 52.3 | LANDES GIRONDINES | 349.7 | 342.7
LA RIVARDIERE | 33 | 35 | LA PINTERIE | 51 | 49
LA RIVARDIERE | 35 | 42 | VIENNE ET GARTEMPE | 264.5 | 257.5
LA ROCHEFOUCAULD | 16.5 | 19.5 | RABION | 8.1 | 5.1
LA SAUVETAT | 52 | 54 | HAUTE LANDE | 268.08 | 266.08
LA SOUTERRAINE | 30 | 31.9
LA TRAVERSE | 27.9 | 29.9 | LUBERSAC | 30.1 | 28.1
LANDES DE GASCOGNE | 1773 | 1798 | HAUTE LANDE | 450.48 | 425.48
LANDES GIRONDINES | 265.5 | 282.5 | COEUR-LANDE | 147.9 | 130.9
LANDES GIRONDINES | 282.5 | 349.7 | HAUTE LANDE | 425.48 | 358.28
LAVAUD | 7.7 | 11.7 | LA VEYTISOU | 83.8 | 79.8
LE BRADASCOU | 13.1 | 15.1 | HAUTE LANDE | 562.38 | 560.38
LE PINIER | 10 | 13 | ARNOULT | 16.4 | 13.4
LE ROCHEREAU | 33 | 35 | LA PINTERIE | 49 | 47
LE ROCHEREAU | 35 | 44 | VIENNE ET GARTEMPE | 257.5 | 248.5
LEGUGNON | 19.7 | 21.7 | HAUTE LANDE | 358.28 | 356.28
LES AUBREAUX | 19.3 | 20.3 | MONTGUYON | 161.9 | 160.9
LES CASSEAUX | 3.4 | 5.4 | MARCHE LIMOUSINE | 389.65 | 387.65
LES MINIERES | 45 | 61 | VIENNE ET GARTEMPE | 346.5 | 330.5
LESCAR | 6 | 10.5 | BIZANOS | 8.6 | 4.1
LESCAR | 10.5 | 11.5 | HAUTE LANDE | 356.28 | 355.28
LESCAR | 11.5 | 15 | PAU-NORD | 19 | 15.5
LINXE | 35.7 | 36.7 | HAUTE LANDE | 355.28 | 354.28
LINXE | 34.4 | 36.7 | LINXE | 36.7 | 34.4 | Ajout transformateur de 36 MVA
LOUDUN | 15.5 | 19.5 | MIREBEAU | 35 | 31
LOUDUN | 19.5 | 23 | PAYS DU LOUDUNAIS | 29 | 25.5
LUBERSAC | 17.1 | 30.1 | HAUTE LANDE | 354.28 | 341.28 | Mutation d'un transformateur HTB/HTA de 20 à 36 MVA
LUSIGNAN (REGIE DE LA VIENNE) | 64.3 | 73.3 | LA PINTERIE | 45 | 36
LUSIGNAN (REGIE DE LA VIENNE) | 73.3 | 89.3 | VIENNE ET GARTEMPE | 382.5 | 366.5
MAGNAZEIX | 13 | 28 | MARCHE LIMOUSINE | 379.75 | 364.75
MAGNAZEIX | 28 | 30 | LA VILLE-SOUS-GRANGE | 18.9 | 16.9
MANSLE | 67.5 | 69.5 | LES AUBREAUX | 16.3 | 14.3
MANSLE | 69.5 | 71.5 | CHAMPNIERS | 12.5 | 10.5
MARMANDE | 14.7 | 21.1 | HAUTE LANDE | 341.28 | 334.88
MARMANDE | 21.1 | 23.1 | SUD MARMANDAIS | 189.69 | 187.69
MARTILOQUE | 47.3 | 56.9 | HAUTE LANDE | 334.88 | 325.28
MARTILOQUE | 56.9 | 68.9 | PAUILLAC (REGIE DU MEDOC) | 45 | 33 | Mutation d'un transformateur HTB/HTA de 20 à 36 MVA
MATHA | 11 | 13 | AULNAY | 80.9 | 78.9
MATHA | 13 | 15 | ST-JEAN-D ANGELY | 15.7 | 13.7
MAULEON | 23 | 24 | BRIZEAUX (LES) | 22 | 21
MAULEON | 24 | 29
MAUZAC | 12.9 | 14.4 | TUILIERES | 22 | 20.5
MAYET | 14.4 | 18.7 | COEUR-LANDE | 130.9 | 126.6
MAYET | 18.7 | 22.7 | LANDES DE GASCOGNE | 1798 | 1794
MAYET | 22.7 | 24.2 | STE-FOY-LA-GRANDE | 33 | 31.5
MAYET | 24.2 | 25.2 | ST-LEON-SUR-L ISLE | 9.3 | 8.3
MENESPLET | 55.8 | 56.8 | AULNAY | 78.9 | 77.9
MENESPLET | 56.8 | 61.8 | COGNAC | 49.4 | 44.4
MERIGNAC | 6.5 | 7.8 | LA GLACIERE | 2.6 | 1.3
MERIGNAC | 7.8 | 8.8 | MARGAUX | 24.2 | 23.2
MIREBEAU | 16 | 47 | LANDES DE GASCOGNE | 1794 | 1763
MONT-DE-MARSAN | 54.8 | 57.8 | AIRE SUR ADOUR 2 | 144.2 | 141.2
MONT-DE-MARSAN | 57.8 | 59.8 | NAOUTOT | 343.9 | 341.9
MONTBRON | 6.5 | 9.5 | BARBEZIEUX | 19.7 | 16.7
MONTBRON | 9.5 | 16.5 | CHARENTE MARITIME NORD | 46 | 39
MONTBRON | 16.5 | 18.5 | LA ROCHEFOUCAULD | 23.5 | 21.5
MONTBRON | 18.5 | 26.5 | ROUMAGNOLLE | 41.8 | 33.8
MONTENDRE | 22 | 27 | LES AUBREAUX | 14.3 | 9.3
MONTENDRE | 27 | 37 | MENESPLET | 61.8 | 51.8
MONTENDRE | 37 | 42 | LA ROCHEFOUCAULD | 21.5 | 16.5
MONTGUYON | 146.9 | 151.9 | CHARENTE MARITIME NORD | 39 | 34
MONTGUYON | 151.9 | 155.9 | MENESPLET | 51.8 | 47.8
NAINTRE | 33 | 45 | LANDES DE GASCOGNE | 1763 | 1751
NAINTRE | 45 | 51.5 | VIENNE ET GARTEMPE | 330.5 | 324
NERAC | 70 | 72 | HAUTE LANDE | 325.28 | 323.28
NONTRON | 11.4 | 13.4 | SAUCATS | 1118.1 | 1116.1
ORANGERIE (L) | 53 | 84 | VIENNE ET GARTEMPE | 324 | 293
PAILLERES | 1.9 | 2.3 | TALENCE | 2 | 1.6
PARENTIS | 61.2 | 73.2 | HAUTE LANDE | 321.28 | 309.28
PARENTIS | 73.2 | 93.2 | LANDES DE GASCOGNE | 1751 | 1731
PARENTIS | 93.2 | 93.95 | NAVAROSSE | 4 | 3.25
PARTHENAY | 27 | 44 | PAYS DU LOUDUNAIS | 25.5 | 8.5
PARTHENAY | 44 | 62
PATRAS | 12.9 | 15.9 | COEUR-LANDE | 126.6 | 123.6
PATRAS | 15.9 | 19.1 | HAUTE LANDE | 309.28 | 306.08
PAU-EST | 8.9 | 11.9 | MIRAMONT-SENSACQ | 28.8 | 25.8
PAU-EST | 11.9 | 16.2 | PAU-NORD | 15.5 | 11.2
PEYRILHAC | 40 | 42 | MARCHE LIMOUSINE | 364.75 | 362.75
PIOVIT | 33.5 | 35.5 | SAUCATS | 1116.1 | 1114.1
PLEUMARTIN | 5 | 18.5 | VIENNE ET GARTEMPE | 278 | 264.5
POINTE-A-MITEAU | 5.3 | 7.3 | PAPAULT | 6.1 | 4.1
POITIERS | 2.1 | 4.1 | BRIOUX SUR BOUTONNE | 89.3 | 87.3
POMEROL | 9.8 | 10.3 | AIRE SUR ADOUR 2 | 141.2 | 140.7
PONS | 14.1 | 17.1 | ARCHINGEAY | 6 | 3
PONS | 17.1 | 20.1 | ARVERT | 6.3 | 3.3
PONS | 20.1 | 33.1 | CHARENTE MARITIME NORD | 32 | 19
PONS | 33.1 | 35.1 | COGNAC | 44.4 | 42.4
PONS | 35.1 | 41.1 | SAINTES | 3.4 | -2.6
PONT-DU-CASSE | 10.2 | 12.2 | HAUTE LANDE | 323.28 | 321.28
PONT-DU-CASSE | 12.2 | 31.7 | VAL DE GARONNE | 201.31 | 181.81
RABION | -33.5 | -31.5 | LES AUBREAUX | 9.3 | 7.3
RABION | -31.5 | 8.1 | VALDIVIENNE | 545.6 | 506
ROCHEFORT | 2 | 4 | LA VALINIERE | 5.8 | 3.8
ROM | 0 | 80 | VIENNE ET GARTEMPE | 248.5 | 168.5
ROUILLAC | 4.4 | 6.4 | LES AUBREAUX | 7.3 | 5.3
SAINT-FEYRE | 0 | 35 | HAUTE CORREZE | 72 | 37
SAINT-FEYRE | 35 | 50 | XAINTRIE | 80 | 65 | Ajout d'un jeu de barres HTB
SAINTES | -2.6 | 0.4 | MONTGUYON | 155.9 | 152.9
SAINTES | 0.4 | 4.4 | RABION | 5.1 | 1.1
SIONIAC | 8.4 | 10.4 | GORGE DE LA CERE | 6.1 | 4.1
ST GERAUD DE CORPS | -1.1 | 0 | LANDES DE GASCOGNE | 1722 | 1720.9
ST JEAN LE VIEUX | 7.9 | 9.9 | AUDON | 67.8 | 65.8
ST YRIEIX | 9 | 10.5 | LA TRAVERSE | 29.4 | 27.9
ST-FLORENT | 15 | 21 | ST-FLORENT | 21 | 15
ST-JEAN-D ANGELY | 13.7 | 14.7 | BOISSEUIL | 113 | 112
ST-JUNIEN | 14.7 | 16.7 | LA ROCHEFOUCAULD | 19.5 | 17.5
ST-LEONARD-DE | 16.2 | 18.2 | SUD CREUSE | 68 | 66
ST-MAIXENT | 11 | 13
ST-MARTIN-LE-VIEUX | 6.4 | 8.4 | BEAUBREUIL | 15.5 | 13.5
ST-MAYME | 19.3 | 22.3 | LANDES GIRONDINES | 339.7 | 336.7 | Mutation d'un transformateur HTB/HTA de 20 à 36 MVA
ST-PARDOUX D | 7.5 | 9.5 | GOUZON | 42.7 | 40.7
ST-PEY | 18.8 | 30.8 | HAUTE LANDE | 263.08 | 251.08
ST-SETIERS | 6.2 | 11.5 | SUD CREUSE | 66 | 60.7
ST-SEVER | 12.7 | 29.7 | PERQUIE | 52.1 | 35.1
STE-FOY-LA-GRANDE | 31.5 | 37.7 | AIRE SUR ADOUR 2 | 140.7 | 134.5
STE-FOY-LA-GRANDE | 37.7 | 38.7 | HAUTE LANDE | 266.08 | 265.08
STE-FOY-LA-GRANDE | 38.7 | 41.7 | LANDES GIRONDINES | 342.7 | 339.7
STE-LIVRADE | 51.19 | 53.19 | HAUTE LANDE | 265.08 | 263.08
SUD GIRONDE | 80 | 89 | LANDES DE GASCOGNE | 1731 | 1722
SUD MARMANDAIS | 187.69 | 190.69 | VAL DE GARONNE | 181.81 | 178.81
THOUARS | 35.5 | 39.5 | BRIOUX SUR BOUTONNE | 87.3 | 83.3
TONNAY-CHARENTE | 9.6 | 10.6 | LA VALINIERE | 3.8 | 2.8
TREVINS | 8.5 | 11.5 | BRIOUX SUR BOUTONNE | 83.3 | 80.3
TUILIERES | 20.5 | 23.5 | HAUTE LANDE | 251.08 | 248.08
TUILIERES | 23.5 | 27.5 | ST-MAYME | 22.3 | 18.3
VAL DE GARONNE | 178.81 | 201.683 | SUD MARMANDAIS | 190.69 | 167.817
VILLEMAIN | 53.7 | 56.7 | LANDES DE GASCOGNE | 1720.9 | 1717.9
VILLENEUVE-SUR-LOT | 25.3 | 27.3 | SUD MARMANDAIS | 167.817 | 165.817
|  |  | MIREBEAU | 31 | 16
|  |  | VIENNE ET GARTEMPE | 366.5 | 346.5
|  |  | ERRONDENIA | 5 | 3.6

## Investissements
Gestionnaire | Ouvrage | Repère carte | Seuil de déclenchement des travaux | Etat d'avancement | Semestre prévisionnel de mise en service mis à jour | Coût prévisionnel indiqué dans le S3REnR (en k€) | Coût prévisionnel actualisé au 31/12 avec l'indice TP12a (en k€) | Coût estimé au 31/12 (en k€) | Montant déjà dépensé à la date d'établissement du bilan ou de l'état (en k€) | Coûts engagés (en k) | Projet engagé | Commentaires | Qualification
ENEDIS | CISSAC Création PS 63/20 kV à 2 TR 36 MVA et rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LUXEY | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CUBNEZAIS création rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MEDOC études création TR 36 MVA et création demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | Anticipation études | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MEDOC création TR 36 MVA et création demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST JEAN d'ILLAC création 1/2 rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST JEAN d'ILLAC création 1/2 rame HTA - complément PCCN |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | Travaux complémentaires PCCN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CANTEGRIT - Création d'un Transformateur 225/20kV de 2x40 MVA et 2 demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | CANTEGRIT - Création d'un Transformateur 225/20kV de 2x40 MVA et 2 demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 1852 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | GUICHE création 1/2 rame HTA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 330 | 330 | 330 | 0 | 0 | NON | Décidé au titre du soutirage (mis en service S1 2019) | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | HAGETMAU création 1/2 rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LABOUHEYRE études création TR 36 MVA et création 1/2 rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | Anticipation études | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LABOUHEYRE création TR 36 MVA et création 1/2 rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2018 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LUXEY Création TR 36 MVA et demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis SAINT JEAN LE VIEUX | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LUXEY Création 3ème TR 36 MVA et demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis CISSAC | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PERQUIE création 1/2 rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PERQUIE création TR 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RION DES LANDES études création TR 36 MVA et demie-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | Anticipation études | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | RION DES LANDES création TR 36 MVA et demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST JEAN LE VIEUX création 1/2 rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LUXEY | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST JEAN LE VIEUX Création TR 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LUXEY | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Hostens Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Manoire Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis HAGETMAU | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Mezin Remplacement TR 10 MVA par 20 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LUXEY | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Saucats Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | OUI | Le transfert de travaux sur Bacalan figurant sur l'ETF de fin 2018 n'a pas été notifié pour cause de modification demande PTF | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST Jean d'Illac Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | ST Jean d'Illac étude du Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | anticipation des études | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Hagetmau Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MANOIRE | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Luxey Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis MEZIN | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | Rion des Landes Remplacement TR 20 MVA par 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BELLAC : Création une 1/2 rames en double attache dans nouveaux bâtiments |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 364 | 364 | 364 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BELLAC : Création une 1/2 rames en double attache dans nouveaux bâtiments |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 364 | 364 | 364 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BELLAC : Création d'un TR 36 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 1114 | 1114 | 1114 | 0 | 0 | NON | inscrit à l'adaptation 2 du 28/07/2020 Remis en cause par le S3REnR Nouvelle-Aquitaine | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BOUSSAC : Création nouveau banc transformation du TR 312 à déplacer |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2017 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CHAMPAGNAC : Création nouvelle 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers La Souterraine lors de l'adaptation n°2 du 28/07/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | EVAUX LES BAINS : Création 1/2 rame dans nouveau bâtiment |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | EVAUX LES BAINS : Ajout TR HTB1/HTA 20 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | EGLETONS : Création nouvelle 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GOUZON : Création nouvelle 1/2 rame dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers Peyrilhac lors de l'adaptation 1 du 12/07/2018 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LAVAL-DE-CERE I : Création nouvelle 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert 1/2 rame vers poste Naves | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LAVAUD : Création nouvelle 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONCEAUX-LA-VIROLE : Création nouvelle 1/2 rame dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MAGNAZEIX : Ajout TR HTB1/HTA 36 MVA / Création d'une 1/2 rames dans nouveau bâtiment |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MAGNAZEIX : Ajout TR HTB1/HTA 36 MVA / Création d'une 1/2 rame dans nouveau bâtiment |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | OUI | Travaux inscrits à l'adaptation du 12/07/2018 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MANSAT : Pose de TT sur les grilles des transformateurs |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PEYRILHAC : Création nouvelle 1/2 rame dans nouveau bâtiment |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | OUI | Travaux création 1/2 rame transférés de Gouzon lors de l'adaptation 1 du 12/07/2018. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PEYRILHAC : Ajout TR HTB1/HTA 20 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | OUI | Travaux inscrits à l'adaptation du 12/07/2018. | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LA SOUTERRAINE : Création nouvelle 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment. Mise en place filtre TCFM pour passage en structure normalisée pour permettre l'intégration de la nouvelle 1/2rame (structure à 2 transformateurs et 2 rames HTA) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LA SOUTERRAINE : Création nouvelle 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 Travaux transférés depuis CHAMPAGNAC lors de l'adaptation n° 2 S3R Limousin du 28/07/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LA SOUTERRAINE : Création d'un TR 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 Inscrit à l'adaptation 2 du 28/07/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | USSEL : Création nouvelle 1/2 rame en double attache dans nouveau bâtiment |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BELLAC : Mutation de 1 TR de 20MVA en 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 732 | 732 | 732 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BELLAC : Mutation de 1 TR de 20MVA en 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 732 | 732 | 732 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BOUSSAC : Mutation du TR 312 de 10MVA en 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 732 | 732 | 732 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | BOUSSAC : Mutation du TR 312 de 10MVA en 36MVA - Travaux complémentaires |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI | Les travaux du banc transformateur ont été réalisés dans le cadre du déplacement du banc TR 412 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | EGLETONS : Mutation du TR411 de 15MVA en 36MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | EYREIN : Mutation 1 TR de 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2019 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | FAUX-LA-MONTAGNE : Mutation du TR411 de 15MVA en 36MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LAVAL-DE-CERE I : Mutation du TR 311 du 20MVA en 36MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers le poste de NAVES par notification du 10/02/2020 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | NAVES : Mutation du TR 311 du 20MVA en 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | OUI | Trx transférés depuis le poste de LAVAL DE CERE (notification du 10/2/2020) | RENFORCEMENT
ENEDIS | PEYRILHAC : Mutation TR 413 de 20MVA en 36MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2020 | 732 | 732 | 732 | 732 | 732 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | AIRE SUR ADOUR : Reconstruction du poste et entrée en coupure sur les lignes 63 kV existantes avec 2 transformateurs 63/20 kV |  |  | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BASCAT : création poste source |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BENAUGE : création poste source |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | NIVELLE : création poste source |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | URRUGNE : création poste source |  |  | 9_TRAVAUX COMMANDÉS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VALDRONNE : création poste source |  |  | 2_APPROBATION DU DPP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | GORGE DE LA CERE : création poste source 63/20 kV à un transformateur en remplacement du poste LAVAL DE CERE |  |  | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BRANTOME : ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36MVA -> Transfert depuis Audon |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 2004 | 2389 | 2389 | 0 | 2389 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MENESPLET : ajout d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA (transfert depuis Papault) |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 1638 | 1952 | 1952 | 25 | 1952 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de CHAMPAGNAC |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 424 | 505 | 505 | 60 | 505 | NON | Travaux transférés depuis CHATELLERAULT | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste d’AURIOLLES |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 424 | 505 | 505 | 86 | 505 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste d’EVAUX LES BAINS |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 424 | 505 | 505 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de DOUDRAC - Transféré vers JUNIAT |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de JUNIAT - Transfert depuis DOUDRAC |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 1514 | 1805 | 1805 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de BESSANGE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 230 | 274 | 274 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de HOSTENS |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2027 | 424 | 505 | 505 | 0 | 0 | NON | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis MARGAUX | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de LANDES DE GASCOGNE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 6000 | 7152 | 7152 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de MEDOC ATLANTIQUE équipé de 2 transformateurs 225/20 kV de 2x40 MVA et de 3 demi-rames HTA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Ouvrage supprimé avec l'adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de MARGAUX - Transféré vers HOSTENS |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers HOSTENS | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de MEDULIENNE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 6000 | 7152 | 7152 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de CUBNEZAIS |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 374 | 446 | 446 | 27 | 27 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/15-20 kV de 36 MVA au poste de MEZIN - Transféré vers NERAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers NERAC | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de FAUX LA MONTAGNE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 440 | 524 | 524 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de GORGES DE LA CERE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 304 | 362 | 362 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de SUD GIRONDE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 6000 | 7152 | 7152 | 0 | 0 | NON | Etude APS non démarrée | CREATION
ENEDIS | Au poste de SUD MARMANDAIS, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 4x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 4000 | 4768 | 4768 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de SAUCATS |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 1524 | 1817 | 1817 | 53 | 53 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de SOULAC - Transféré vers BERTRIC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de BERTRIC - Transfert depuis SOULAC |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 3056 | 3643 | 3643 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de LA REOLE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 635 | 757 | 757 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de VAL DE GARONNE, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 4x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 4000 | 4768 | 4768 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de VAL DE GARONNE, ajout du 3ème TR 225/20 kV de 4x40MVA et des 5ème et 6ème demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 4000 | 4768 | 4768 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de LA VEYTISOU |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 512 | 610 | 610 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de BELLAC |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 1346 | 1604 | 2529 | 2529 | 2529 | OUI | Ouvrage transféré depuis LA VEYTISSOU | CREATION
ENEDIS | BOUSSAC : extension foncière du poste pour raccordement cellule HTB |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 300 | 358 | 547 | 547 | 547 | OUI | Extension foncier Enedis pour ajout d'ouvrage RTE | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de CHATELUS 2 équipé de 1 transformateur 90/20 kV de 36 MVA et 1 demi-rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 3370 | 4017 | 4017 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de MEZIN |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 585 | 697 | 697 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | EVAUX LES BAINS : extension foncière du poste pour raccordement cellule HTB |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 300 | 358 | 358 | 272 | 358 | OUI | Extension foncier Enedis pour ajout d'ouvrage RTE | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste d’EGLETONS - Transféré vers MANSAT |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MANSAT | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste d’EYREIN - Transféré vers le TUQUET |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers le TUQUET | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste du TUQUET - Transfert depuis EYREIN |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 1488 | 1774 | 1774 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de NERAC |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 585 | 697 | 697 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de SADIRAC |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 610 | 727 | 727 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de AURIAC |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 1808 | 2155 | 2155 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers AURIAC | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de GUERET - Transféré vers AURIAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers AURIAC | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de HAUTE CORREZE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 6000 | 7152 | 7152 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de LAVAUD - Transféré vers LINXE |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LINXE | CREATION
ENEDIS | Au poste de MARCHE LIMOUSINE, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 2x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 4000 | 4124 | 4124 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de MARCHE LIMOUSINE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2031 | 7134 | 7355 | 7355 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de MONCEAUX LA VIROLE |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 1638 | 1952 | 1952 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de MANSAT |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 521 | 621 | 621 | 313 | 621 | NON | Ouvrage transféré depuis EGLETONS | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de OUEST LIMOUSIN équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Ouvrage supprimé avec l'adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de SUD CREUSE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 6000 | 7152 | 7152 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de LA SOUTERRAINE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1578 | 1881 | 1881 | 1701 | 1881 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de HAUT LIMOUSIN, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 4x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | OUI | 6_FONCIER SÉCURISÉ | S2 2028 | 4000 | 4768 | 4768 | 0 | 0 | NON | Renommé SAINT HILAIRE LA TREILLE | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de HAUT LIMOUSIN équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 6_FONCIER SÉCURISÉ | S2 2027 | 5770 | 6878 | 6878 | 401 | 6878 | NON | Renommé SAINT HILAIRE LA TREILLE | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste d’USSEL |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2026 | 635 | 757 | 2545.31 | 108 | 2545 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de VILLE SOUS GRANGE - Transféré vers AULNAY |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers AULNAY | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/15-20 kV de 36 MVA au poste de LA VEYTISOU - Transféré vers BELLAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers BELLAC | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de XAINTRIE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 6000 | 7152 | 7152 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | PATRAS : Renforcement d’un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 593 | 707 | 707 | 0 | 707 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de SAINT VIVIEN |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 745 | 768 | 768 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de LANDES D'ARMAGNAC équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 6_FONCIER SÉCURISÉ | S2 2028 | 5770 | 6878 | 6878 | 301 | 6878 | NON | Renommé CERE | CREATION
ENEDIS | Au poste de HAUT LIMOUSIN, ajout du 3ème TR 225/20 kV de 4x40MVA et des 5ème et 6ème demi-rames HTA |  | NON | 6_FONCIER SÉCURISÉ | S2 2028 | 4813 | 5737 | 5737 | 0 | 0 | NON | Renommé SAINT HILAIRE LA TREILLE | CREATION
ENEDIS | Au poste d'AIRE SUR ADOUR 63/20 kV reconstruit, ajout du 3ème TR de 36MVA et deux demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 3135 | 3232 | 3232 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 Nécessite que le poste d'AIRE SUR ADOUR existant soit reconstruit | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste D’AUDON - Transféré vers BRANTOME |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers BRANTOME | CREATION
ENEDIS | Création du 3ème transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA au poste de CANTEGRIT |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 5080 | 6055 | 6055 | 0 | 6055 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de CŒUR LANDES, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 2x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA - Transféré vers RUFFECOIS |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de CŒUR LANDES raccordé via une liaison de 20 km sur HAUTE LANDE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 7200 | 7423 | 7423 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | GAREIN : Extension surface foncière du poste pour raccordement cellule HTB |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 300 | 358 | 358 | 0 | 0 | NON | Extension foncier Enedis pour ajout d'ouvrage RTE | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de HAUTE LANDES équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 7200 | 7423 | 7423 | 19 | 7423 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | CREATION
ENEDIS | Au poste de LANDES D'ARMAGNAC, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 4x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 4000 | 4768 | 4768 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de SUD MARMANDAIS équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2029 | 5770 | 6878 | 6878 | 62 | 6878 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de LANDES GIRONDINES, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 4x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2032 | 4000 | 4768 | 4768 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de LANDES GIRONDINES équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2030 | 5770 | 6878 | 6878 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de LINXE |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 635 | 757 | 757 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | MIRAMONT-SENSACQ : Extension surface foncière du poste pour raccordement cellule HTB |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 200 | 238 | 238 | 0 | 0 | NON | Extension foncier Enedis pour ajout d'ouvrage RTE | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de VAL DE GARONNE équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2029 | 12500 | 14900 | 14900 | 75 | 14900 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de PARENTIS |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 1704 | 2031 | 2031 | 214 | 2031 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de PERQUIE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 1834 | 2186 | 2186 | 1884 | 2186 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | BERTRIC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers PIOVIT |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers PIOVIT | RENFORCEMENT
ENEDIS | BESSANGE : Renforcement d'un transformateur 63/15 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers PIAN MEDOC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers PIAN MEDOC | RENFORCEMENT
ENEDIS | BRUCH : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers SAINTE LIVRADE |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers SAINTE LIVRADE | RENFORCEMENT
ENEDIS | EXCIDEUIL : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 585 | 697 | 697 | 126 | 697 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | EXCIDEUIL : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 593 | 697 | 697 | 126 | 697 | NON | Ouvrage transféré depuis ROUILLAC | RENFORCEMENT
ENEDIS | HOSTENS : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 585 | 697 | 749 | 749 | 749 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | HOURTIN : Renforcement d’un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 1636 | 1687 | 1687 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | RENFORCEMENT
ENEDIS | HOURTIN : Renforcement d’un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers BOUSSAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | RENFORCEMENT
ENEDIS | BOUSSAC : Renforcement d’un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 1636 | 1950 | 1950 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | RENFORCEMENT
ENEDIS | MARGAUX : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers BERTRIC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers BERTRIC | RENFORCEMENT
ENEDIS | BERTRIC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 635 | 757 | 757 | 0 | 757 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MARTILOQUE : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 593 | 707 | 707 | 811 | 811 | NON | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis VEYTISSOU (LA) | RENFORCEMENT
ENEDIS | NERAC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 585 | 697 | 3465 | 3465 | 3465 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | NERAC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 585 | 697 | 3465 | 3465 | 3465 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PIAN MEDOC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 30 MVA en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 698 | 832 | 832 | 199 | 199 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PAUILLAC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers MARTILOQUE |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | RENFORCEMENT
ENEDIS | PIOVIT : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 585 | 697 | 826 | 826 | 826 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis BERTIC | RENFORCEMENT
ENEDIS | LA SAUVETAT : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 585 | 697 | 2669.82 | 136 | 2670 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LA SAUVETAT : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 585 | 697 | 2669.82 | 136 | 2670 | NON | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis MARSILLON | RENFORCEMENT
ENEDIS | LA SAUVETAT : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers UNET |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers UNET | RENFORCEMENT
ENEDIS | SOULAC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 1836 | 1893 | 1893 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | RENFORCEMENT
ENEDIS | STE LIVRADE : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 643 | 766 | 2602 | 2602 | 2602 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis BRUCH | RENFORCEMENT
ENEDIS | STE LIVRADE : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2025 | 635 | 766 | 2602 | 2602 | 2602 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | THIVIERS : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 585 | 697 | 697 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation de 12 automates |  | NON |  | S2 2031 | 180 | 208 | 208 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation de 13 automates |  | NON |  | S2 2031 | 195 | 225 | 225 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation de 15 automates |  | NON |  | S2 2031 | 225 | 260 | 260 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | AUBUSSON : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers LUBERSAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers LUBERSAC | RENFORCEMENT
ENEDIS | LUBERSAC : Renforcement d'un transformateur 63/15 kV 20 MVA en 36 MVA - Transfert depuis AUBUSSON |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 1050 | 1252 | 1252 | 0 | 1252 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | AUBUSSON : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 1050 | 1252 | 2053 | 2053 | 2053 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Transfert d’un départ producteur HTA depuis le poste de BELLAC vers le poste d’MARCHE LIMOUSINE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 400 | 412 | 412 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BOUSSAC : Ripage d'un départ producteur HTA vers le futur poste source 225 kV/HTA OUEST-ALLIER à créer dans le cadre du S3REnR Auvergne-Rhône-Alpes |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 400 | 477 | 477 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | BOUSSAC : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 585 | 697 | 697 | 697 | 697 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis GOUZON | RENFORCEMENT
ENEDIS | CHAMPAGNAC : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 15 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2024 | 593 | 707 | 1847 | 1847 | 1847 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis JUNIAT | RENFORCEMENT
ENEDIS | EVAUX LES BAINS : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA et extension foncière du poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 585 | 697 | 2087 | 2087 | 2087 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | EVAUX LES BAINS : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA et extension foncière du poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 585 | 697 | 2087 | 2087 | 2087 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | EGLETONS : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 15 MVA en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2025 | 633 | 755 | 755 | 126 | 755 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | EGLETONS : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers DUN LE PALESTEL |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers DUN LE PALESTEL | RENFORCEMENT
ENEDIS | DUN LE PALESTEL : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 633 | 755 | 755 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | FAUX LA MONTAGNE : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 15 MVA en 36 MVA - Transféré vers MANSAT |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MANSAT | RENFORCEMENT
ENEDIS | GOUZON : Renforcement d'un transformateur de 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2025 | 593 | 707 | 707 | 0 | 0 | NON | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis VEYTISSOU (LA) | RENFORCEMENT
ENEDIS | GOUZON : Renforcement d'un transformateur de 63/20 kV 10 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 585 | 697 | 1097 | 1097 | 1097 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GOUZON : Renforcement d'un transformateur de 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers BOUSSAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers BOUSSAC | RENFORCEMENT
ENEDIS | JUNIAT : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers CHAMPAGNAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers CHAMPAGNAC | RENFORCEMENT
ENEDIS | Transfert d'un départ producteur HTA depuis le poste de MAGNAZEIX vers le poste de HAUT LIMOUSIN |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 400 | 477 | 477 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Transfert d'un départ producteur HTA depuis le poste de MANSAT vers le poste à créer de SUD CREUSE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 400 | 477 | 477 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MANSAT : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 643 | 766 | 766 | 0 | 0 | NON | Ouvrage transféré depuis SAINT SEVER | RENFORCEMENT
ENEDIS | MANSAT : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 713 | 766 | 766 | 766 | 766 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis FAUX LA MONTAGNE | RENFORCEMENT
ENEDIS | NAVES : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 593 | 707 | 707 | 707 | 707 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PEYRILHAC : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 593 | 707 | 1156 | 1156 | 1156 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST LEONARD DE NOBLAT : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 15 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 683 | 814 | 1794 | 1794 | 1794 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | VILLE SOUS GRANGE : Renforcement d’un transformateur 90/20 kV 15 MVA en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2025 | 593 | 707 | 882 | 1043 | 1043 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LA VEYTISOU : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 10 MVA en 36 MVA - Transféré vers GOUZON |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers GOUZON | RENFORCEMENT
ENEDIS | LA VEYTISOU : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 10 MVA en 36 MVA - Transféré vers MARTILOQUE |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MARTILOQUE | RENFORCEMENT
ENEDIS | ROUMAGNOLLE (ex St JEAN d'ANGELY) 225/20 kV : création poste source avec 2 transformateurs 40 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | St XANDRE : création poste source |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | VILLEGATS (ex-NORD CHARENTE) 90/20 kV : Création d’un poste source avec 2 transformateur 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de AIGRE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 635 | 734 | 734 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste d’AYTRE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 424 | 490 | 490 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de CŒUR DE CHARENTE-MELLOIS EN POITOU, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 2x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S2 2027 | 3908 | 4518 | 4518 | 0 | 0 | NON | Renommé VILLEMAIN Poste Source et 1er Transformateur construit par Gérédis | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de RUFFECOIS équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S2 2028 | 6000 | 6936 | 6936 | 0 | 0 | NON | Renommé RAMPEAU | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de CONFOLENTAIS équipé de 1 transformateur 90/20 kV de 36 MVA et 1 demi-rame HTA |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2027 | 3612 | 3800 | 3800 | 45 | 45 | NON | Adaptation n°1 notifiée le 01-02-2023 | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de JAUNAY-CLAN |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 424 | 490 | 490 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de CONFOLENTAIS, ajout du 2ème TR 90/20 kV de 36MVA et de la 2ème demi-rame HTA |  | OUI | 6_FONCIER SÉCURISÉ | S2 2027 | 1488 | 1565 | 1565 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°1 notifiée le 01-02-2023 | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de BOISSEUIL |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 1758 | 2032 | 2336 | 2102 | 2308 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de AULNAY |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 1488 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de SAINT JEAN d’ANGELY |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 635 | 734 | 734 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | ARNOULT : Renforcement d’un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers PATRAS |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers PATRAS | RENFORCEMENT
ENEDIS | Au poste de AIGRE, ajout du 2ème transformateur 90/20 kV de 36MVA et de la 3ème demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 1503 | 1737 | 2370 | 2370 | 2370 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de CHABANAIS |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2027 | 1638 | 1894 | 1894 | 0 | 1894 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de MONTGUYON |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 972 | 1124 | 1426 | 371 | 1169 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de CHARENTE MARITIME NORD, ajout du 2ème TR 225/20 kV de 2x40MVA et des 3ème et 4ème demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 4000 | 4624 | 4624 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de PLEUMARTIN |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 1488 | 1720 | 1720 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste d’AULNAY |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 1488 | 1720 | 1720 | 0 | 1720 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | BOISSEUIL : Renforcement d’un transformateur 90/20 kV 30 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 593 | 686 | 686 | 686 | 686 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Au poste de ARCHINGEAY, ajout du 3ème transformateur 90/20 kV de 36MVA et de la 3ème demi-rame HTA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2026 | 1932 | 2233 | 2233 | 0 | 2233 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis SAUJON | CREATION
ENEDIS | CHAVENAT : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 593 | 686 | 1282 | 1282 | 1282 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Création d’un transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA au poste de ROUMAGNOLLE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 3180 | 3676 | 3676 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de BARBEZIEUX - Transféré vers MARANS |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MARANS | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de MONTBRON avec extension de l’emprise foncière du poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 1144 | 1322 | 3058 | 3058 | 3058 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Au poste de AIGRE, ajout du 3ème transformateur 90/20 kV de 36MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 868 | 1003 | 1003 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de ROCHEFOUCAULD |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 1064 | 1230 | 1845 | 221 | 261 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | RUFFECOIS 225kV : ajout du 2ème TR 225/20kV de 2x40MVA - Transfert depuis COEUR LANDES |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 7134 | 7134 | 7134 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de CONFOLENS |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1488 | 1720 | 2317 | 2317 | 2317 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de LOUBERT |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1638 | 1894 | 2406 | 2406 | 2406 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de MANSLE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 1758 | 2032 | 2912 | 2575 | 2912 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de MATHA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1488 | 1720 | 2171 | 2171 | 2171 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de MONTENDRE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 1488 | 1720 | 2240 | 2240 | 2240 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de PAPAULT - Transféré vers MENESPLET |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MENESPLET | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de MARANS - Transfert depuis BARBEZIEUX |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 972 | 1124 | 1124 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de ROUILLAC avec extension de l’emprise foncière du poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 1718 | 1986 | 1986 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de SAUJON - Transféré vers ARCHINGEAY |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers ARCHINGEAY | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de THOU |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 1758 | 2032 | 2339 | 2339 | 2339 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de VILLEGATS |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1488 | 1720 | 1844 | 1844 | 1844 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste des AUBREAUX avec extension foncière |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 1788 | 2067 | 2067 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste d’ARNOULT |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2031 | 515 | 595 | 595 | 0 | 595 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de THAIM |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 515 | 595 | 595 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de CHATELLERAULT - Transféré vers CHAMPAGNAC |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers CHAMPAGNAC | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de COGNAC |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 565 | 653 | 943 | 220 | 271 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de TONNAY-CHARENTE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 524 | 606 | 606 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de JONZAC |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 424 | 490 | 490 | 0 | 490 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de LA COURTILLERE |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 424 | 490 | 490 | 34 | 34 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de PINIER |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 574 | 664 | 664 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de RABION |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 785 | 907 | 907 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de VERDERY |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 304 | 362 | 362 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d'une demi-rame HTA au poste d’EXCIDEUIL |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 585 | 697 | 697 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d'une demi-rame HTA au poste de BERTRIC |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 515 | 614 | 614 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de VALINIERE - Transféré vers PONS |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers PONS | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de BARBEZIEUX |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 516 | 596 | 972 | 972 | 972 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de MONTBRON avec extension de l’emprise foncière du poste |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 424 | 490 | 490 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de MONTGUYON |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 516 | 596 | 843 | 843 | 843 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de ROCHEFOUCAULD |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2031 | 424 | 490 | 490 | 490 | 490 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | AUDON : Renforcement d’un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 585 | 697 | 1496 | 1496 | 1496 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | GAREIN : Ripage d’un départ HTA producteur vers le poste de LANDES D’ARMAGNAC |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 400 | 477 | 477 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LABOUHEYRE : Transfert d’un départ producteur HTA existant vers le poste de HAUTE-LANDES |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 400 | 477 | 477 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LINXE : Ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et de sa demi-rame HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 1748 | 2084 | 2084 | 34 | 2084 | NON | Transfert depuis LAVAUD | CREATION
ENEDIS | LINXE : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 585 | 697 | 697 | 697 | 697 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MARSILLON : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers LA SAUVETAT |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers SAUVETAT (LA) | RENFORCEMENT
ENEDIS | MIMIZAN : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers BRUCH |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers BRUCH | RENFORCEMENT
ENEDIS | BRUCH : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 635 | 757 | 757 | 128 | 757 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | NAOUTOT : Renforcement d’un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 585 | 697 | 1060 | 1060 | 1060 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | PERQUIE : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 10 MVA en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 585 | 697 | 697 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | RION DES LANDES : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 585 | 697 | 746 | 746 | 746 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ST SEVER : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers MANSAT |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MANSAT | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation de 15 automates |  | NON |  | S2 2031 | 225 | 260 | 260 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation de 14 automates |  | NON |  | S2 2031 | 210 | 243 | 243 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Création du poste 225/20 kV de COEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU et raccordement d’un transformateur 225/20 kV de 2x40MVA |  | OUI | 6_FONCIER SÉCURISÉ | S2 2028 | 7134 | 7134 | 7134 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de BOISSEUIL 2 225/20 kV équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2028 | 6000 | 6936 | 6936 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création du poste source de CHARENTE MARITIME NORD équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 5770 | 6670 | 6670 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste D’HAGETMAU |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 1484 | 1769 | 1769 | 543 | 1769 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de MANOIRE - Transféré vers SAINT MAYME |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers SAINT MAYME | CREATION
ENEDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de SAINT MAYME - Transfert depuis MANOIRE |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 1114 | 1328 | 1328 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
ENEDIS | Installation d’automates |  | NON |  | S2 2031 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation d’automates |  | NON |  | S2 2031 | 45 | 35 | 35 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation d’automates |  | NON |  | S2 2031 | 45 | 35 | 35 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Installation d’automates |  | NON |  | S2 2031 | 45 | 35 | 35 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | ISLE JOURDAIN : Extension foncière du poste pour raccordement cellule HTB |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 150 | 173 | 173 | 0 | 0 | NON | Extension foncier Enedis pour ajout d'ouvrage RTE | CREATION
ENEDIS | LE THOU : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 593 | 686 | 1201 | 1201 | 1201 | OUI | Ouvrage issu du S3R Poitou-Charentes | RENFORCEMENT
ENEDIS | LE THOU : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 593 | 686 | 1085 | 1085 | 1085 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | LOUBERT : Extension foncière du poste pour raccordement cellule HTB |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 150 | 173 | 0 | 0 | 0 | OUI | Extension foncier Enedis pour ajout d'ouvrage RTE | CREATION
ENEDIS | LOUBERT : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 593 | 686 | 780 | 780 | 780 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MANSLE : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 593 | 686 | 686 | 686 | 686 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MANSLE : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 593 | 686 | 686 | 665 | 686 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/15 kV de 36 MVA au poste de NERAC |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 1684 | 2007 | 3505 | 3505 | 3505 | OUI | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis MEZIN | CREATION
ENEDIS | MELLE : Extension foncière du poste pour raccordement cellule HTB |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 150 | 173 | 173 | 0 | 0 | NON | Extension foncier Enedis pour ajout d'ouvrage RTE | CREATION
ENEDIS | MONTBRON : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 593 | 686 | 686 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MONTENDRE : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 593 | 686 | 579 | 579 | 579 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MONTGUYON : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 593 | 686 | 680 | 680 | 680 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MONTMORILLON : Renforcement d’un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 593 | 686 | 686 | 521 | 686 | OUI |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de THIVIERS |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 1954 | 2329 | 2329 | 211 | 2329 | NON |  | CREATION
ENEDIS | UNET : Mutation TR 63/20 20 MVA en 36 MVA (transfert venant de SAUVETAT (LA)) |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 585 | 697 | 1118.06 | 18 | 1118 | NON | Travaux non prévus Ouvrage transféré depuis SAUVETAT (LA) | RENFORCEMENT
ENEDIS | ROUILLAC : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 15 MVA en 36 MVA - Transféré vers EXCIDEUIL |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers EXCIDEUIL | RENFORCEMENT
ENEDIS | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de MIRAMONT SENSACQ |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 1684 | 2007 | 2007 | 1164 | 2007 | NON |  | CREATION
ENEDIS | THAIMS : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré vers ORTHEZ |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers ORTHEZ | RENFORCEMENT
ENEDIS | ORTHEZ : Renforcement d'un transformateur 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 593 | 707 | 707 | 127 | 707 | NON |  | RENFORCEMENT
ENEDIS | MARTILOQUE : Renforcement d'un transformateur 63/20 kV 20 MVA en 36 MVA - Transféré depuis Pauillac |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 1136 | 1354 | 1354 | 0 | 0 | NON | Adaptation n°2 notifiée le 20-11-2023 | RENFORCEMENT
ENEDIS | AIGRE ajout TR 90/20 kV de 36 MVA et une demi-rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 Inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 Trx demi-rame HTA transférés de Les Aubreaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ARCHINGEAY : Création d'une 1/2 rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 308 | 375 | 375 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ARNOULT : Création d'une 1/2 rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Trx transférés vers Villegats par l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | AUBREAUX (LES) : Création d'une 1/2 rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Trx transférés vers Aigre par l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BARBEZIEUX : Création de deux 1/2 rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 364 | 443 | 443 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | BARBEZIEUX : Création de deux 1/2 rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 364 | 443 | 1023 | 1023 | 1023 | OUI |  | CREATION
ENEDIS | BOISSEUIL : Mutation d'un TR 90/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 600 | 730 | 1513 | 1513 | 1513 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CHAVENAT : Création TR 90/HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert notifié le 29/01/2016 vers PLEUMARTIN | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CHAVENAT Mutation d'un TR 90/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 600 | 730 | 1349 | 1349 | 1349 | OUI | Travaux transférés depuis MONTGUYON | RENFORCEMENT
ENEDIS | CIVRAY : création TR - Mini PCCN |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | OUI | Trx transférés depuis MONTGUYON | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | CONFOLENS : Mutation d'un TR 90/HTA 15 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 600 | 730 | 709 | 709 | 709 | OUI | Travaux transférés depuis MONTMORILLON | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CONFOLENS : Mutation d'un TR 90/HTA 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 600 | 730 | 935 | 935 | 935 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | CONFOLENS ajout TR 90/20 kV de 36 MVA et une demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 1763 | 2036 | 2315 | 2315 | 2315 | OUI | Trx demi-rame HTA transférés depuis Marans par l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 TR inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | CREATION
ENEDIS | CIVRAY : création TR |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1030 | 1254 | 1103 | 1103 | 1103 | OUI | Trx transférés depuis MONTGUYON | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTENDRE : Création TR 90/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 974 | 1185 | 2680 | 2680 | 2680 | OUI | Trx transférés depuis ROUILLAC | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | Création PS Cœur de Charente |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 Inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PLEUMARTIN : Création TR 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2017 | 1030 | 1254 | 1090 | 1090 | 1090 | OUI | Trx transférés depuis CHAVENAT | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ISLE JOURDAIN Mutation d'un TR 90/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 700 | 823 | 959 | 959 | 959 | OUI | Travaux ajoutés par l'adaptation n°1 notifiée le 30/09/2019 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LOUBERT : Création de une 1/2 rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 364 | 443 | 443 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | LOUBERT : Mutation d'un TR 90/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 600 | 730 | 646 | 646 | 646 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | LOUBERT ajout TR 90/20 kV de 36 MVA + demi-rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 1628 | 1880 | 2404 | 2404 | 2404 | OUI | inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | CREATION
ENEDIS | LOUBERT mutation TR 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers MONTENDRE Inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MARANS : Création d'une 1/2 rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Trx transférés vers Confolens par l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MATHA ajout TR 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1422 | 1642 | 2169 | 2169 | 2169 | OUI | inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | CREATION
ENEDIS | MONTBRON ajout TR 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 1399 | 1616 | 3203 | 3203 | 3203 | OUI | inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | CREATION
ENEDIS | MONTENDRE : 1/2 rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 364 | 443 | 578 | 578 | 578 | OUI | Trx transférés depuis ROUILLAC | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTENDRE : Création d'une 1/2 rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Trx transférés vers Matha par l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTENDRE Mutation d'un TR 90/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 593 | 722 | 626 | 626 | 626 | OUI | Travaux transférés depuis LOUBERT. | RENFORCEMENT
ENEDIS | MONTGUYON : Création TR 90/HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert TR notifié le 28/12/2016 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTGUYON : Création une ½ rames HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 728 | 886 | 843 | 843 | 843 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTGUYON : Création une ½ rames HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert TR notifié le 28/12/2016 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | MONTGUYON : Mutation d'un TR 90/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 600 | 730 | 555 | 555 | 555 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MONTGUYON mutation TR 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Travaux transférés vers CHAVENAT Inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | MONTMORILLON : Mutation d'un TR 90/HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert travauc vers CONFOLENS notifié le 2/12/2018 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | NORD CHARENTE 90/20 : Création d’un poste source 2*36 MVA (Villegats) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 3672 | 4469 | 4923 | 4923 | 4923 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | PAPAULT : Mutation d'un TR 90/HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert travaux vers BOISSEUIL notifié le 2/5/2018 | RENFORCEMENT
ENEDIS | PLEUMARTIN : Création TR 36 MVA - Mini PCCN |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ROCHEFOUCAULD (LA) : Création d'une 1/2 rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 364 | 443 | 703 | 703 | 703 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ROUILLAC : Création TR 90/HTA + ½ rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transfert notifié le 2/12/2018 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST JEAN D’ANGELY 225/20 : Ajout d'un TR 1*40 MVA (Roumagnolle) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 2324 | 2828 | 2814 | 2814 | 2814 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | ST JEAN D’ANGELY 225/20 : Création d’un poste source 40 MVA (Roumagnolle) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 4000 | 4868 | 5921 | 5921 | 5921 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
ENEDIS | THOU mutation TR 90/20 kV 20 MVA en 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 Inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
ENEDIS | VILLEGATS ajout TR 90/20 kV de 36 MVA et demi-rame HTA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON | Transférés en projet de création du S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé en 02/2021 Était inscrit à l'adaptation n°2 S3R PCH notifiée le 18/11/2020 | ETAT INITIAL (EX CREATION)
GEREDIS | AIRVAULT : Création d’un transformateur 225/20 KV de 40 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | 2021 S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | BRIOUX-SUR-BOUTONNE - Création d’un poste source avec un transformateur 225/20 kV de 80 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | MAULEON : Création d’une ½ rame + bâtiment |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | SAINT-AUBIN-DU-PLAIN : Création d’un poste source avec un transformateur 90/20 KV de 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | BRESSUIRE : Adjonction d’une 1/2 rame |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | CHAMPDENIERS : Création d’un poste source 90 / 15 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | MELLE : Renforcement d’un transformateur 30 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | NIORT NORD : Création d’un transformateur 225/15 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OUI |  | ETAT INTIAL
GEREDIS | Création du poste AIVAUDAIS VAL DE THOUET et raccordement d'un TR 225/20 de 80 MVA et des demies rames |  | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | S1 2029 | 6800 | 7854 | 9560 | 10 | 10 | NON |  | CREATION
GEREDIS | Création d'une 1/2 rame - BRESSUIRE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 700 | 808.5 | 1008 | 1008 | 1008 | OUI |  | CREATION
GEREDIS | Création d’un transformateur 225/20 kV de 80 MVA et de 2 demi-rames HTA au poste de BRIOUX-SUR-BOUTONNE |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 4000 | 4620 | 4200 | 2238 | 4070 | OUI |  | CREATION
GEREDIS | Création du poste de GRANZAY 225/20 et raccordement d’un TR 225/20 de 2*40 MVA et 2 demi-rames HTA |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2028 | 9800 | 11319 | 9560 | 0 | 10 | NON | adaptation N°1 | CREATION
GEREDIS | Création d’une demi-rame HTA dans un nouveau bâtiment au poste de MOTHE SAINT HERAY |  | NON | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION |  | 1000 | 1155 | 1099 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
GEREDIS | Création d’une demi-rame HTA au poste de MONCOUTANT |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 700 | 808.5 | 1182 | 1182 | 1182 | OUI | engagé sur S3R PC | CREATION
GEREDIS | Création du poste PAYS MOTHAIS et raccordement d'un TR 225/20 de 2*40 MVA et 2 demies rames |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2028 | 8160 | 8160 | 9560 | 0 | 24 | NON | Adaptation N°2 | CREATION
GEREDIS | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de SAINT AUBIN DU PLAIN |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 2500 | 2887.5 | 2791 | 2791 | 2791 | OUI |  | CREATION
GEREDIS | Création du poste 225/20 kV de VILLEMAIN équipé de 2 TR de 40 MVA et 4 demies-rames |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S2 2027 | 9770 | 11284.35 | 9560 | 1487 | 9074 | OUI |  | CREATION
RTE | AIRE SUR ADOUR : Création d’un poste 63 kV à un jeu de barres et raccor d’un poste source à 3 transformateurs 63/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 4498 | 13 | 13 | NON | Passage dans l'état initial | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | AIRE SUR ADOUR : Création d’un poste 63 kV à un jeu de barres et raccor d’un poste source à 3 transformateurs 63/20 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 4000 | 4120 | 1228 | 4 | 4 | NON | Gains sur la consistance des travaux | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | AIRE-SUR-l'ADOUR : Création du poste 225kV d’AIRE-SUR-l’ADOUR |  | NON | 3_FIN DE CONCERTATION |  | 23115 | 23807 | 30049 | 46 | 46 | NON | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | AUBUSSON : Création transformateur 225/63 kV de 170 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 4450 | 5296 | 6089 | 6089 | 6089 | OUI | En service. Evolution de la consistance | CREATION
RTE | AUBUSSON : Remplacement du TR63x de 70 MVA par un de 170 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 2650 | 3154 | 6633 | 308 | 6633 | OUI | Évolution des prix du marché d’achat | RENFORCEMENT
RTE | AUBUSSON_GOUZON : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV AUBUSSON-GOUZON |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 11580 | 13780 | 19145 | 11713 | 19145 | OUI | Évolution des prix du marché d’achat | RENFORCEMENT
RTE | AUTD_COLAYRAC_VILLENEUVE_SUR_LOT_DRA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 0 | 0 | 101 | 59 | 101 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATES NAZA ZONES LANDES NORD |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 301 | 301 | 301 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ZONE 2 : Installation de 14 automates d'effacement de production |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1400 | 1666 | 868 | 0 | 0 | NON | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ZONE 3 : Installation de 12 automates d'effacement de production |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1200 | 1428 | 793 | -1 | -1 | NON | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ZONE 5 : Installation de 13 automates d'effacement de production |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1300 | 1547 | 634 | -3 | -3 | NON | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ZONE 6 : Installation de 15 automates d'effacement de production |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1500 | 1785 | 1086 | 0 | 0 | NON | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ZONE 7 : Installation de 7 automates d'effacement de production |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 700 | 833 | 833 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ZONE 8 : Installation de 14 automates d'effacement de production |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1400 | 1666 | 1666 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMATE ZONE 9 : Installation de 13 automates d'effacement de production |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1300 | 1547 | 1547 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | AUTOMAT_NAZA_ZONE_GAREIN_RQFOR_M.MAR_DRA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | BARBOTAN_PERQUIE_AUTOMATES |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 0 | 0 | 211 | 200 | 211 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | BAZAS_INSTALLATION_AUTOMATE |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 0 | 0 | 112 | 112 | 112 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | BELLAC : Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de BELLAC |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 70 | 80 | 317 | 317 | 317 | OUI | En service. Evolution de la consistance | CREATION
RTE | BELLAC_MAUREIX : Liaison 90 kV BELLAC-MAUREIX : mise en oeuvre d’un système de monitoring DLR |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 245 | 292 | 203 | 203 | 203 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | BERTRIC_SANILHAC : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV BERTRIC - SANILHAC |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 950 | 1130 | 14800 | 0 | 0 | NON | Evolution de la consistance. Décalage MES à 2030. | RENFORCEMENT
RTE | BOUSSAC : Ajout d'une self 63 kV de 15 MVAR |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 1500 | 1785 | 1897.455 | 1897.455 | 1897.455 | OUI | Mauvais RUO : RI/TSELFBOU/OPI1 | RENFORCEMENT
RTE | BRANTOME : ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36MVA -> Transfert depuis Audon |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 70 | 83 | 1000 | 0 | 0 | NON | Evolution de la consistance | CREATION
RTE | CANTEGRIT : Raccordement d’un transformateur 225/20 kV 2x40 MVA au poste source de Cantegrit |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 220 | 262 | 262 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | CANTEGRIT : Remplacement DJ des trois 6TR63x |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2029 | 420 | 500 | 36 | 36 | 36 | OUI | Évolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | CANTEGRIT : Remplacement des trois TR63x de 100 MVA par des 170 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2029 | 10040 | 11948 | 19720 | 1133 | 19720 | OUI | Évolution des prix du marché d’achat | RENFORCEMENT
RTE | CANTEGRIT_NAOUTOT-2 : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV CANTEGRIT NAOUTOT 2 |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1510 | 1797 | 1797 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CASSEAUX : Remplacement de 1 sectionneur 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 50 | 60 | 60 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CESTAS_PESSAC : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV CESTAS - PESSAC |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2027 | 2000 | 2380 | 49 | 49 | 53 | OUI | Évolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | CHATELUS_GUERET : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV CHATELUS-GUERET |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1600 | 1904 | 15000 | 0 | 0 | NON | Evolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | CISSAC - SAINT VIVIEN 63 kV : Augmentation des capacités de transit |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 5405 | 5567 | 5567 | 0 | 4 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CISSAC MARQUIS 225 kV : Augmentation des capacités de transit |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 15724 | 16196 | 15150 | 75 | 80 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | COLAYRAC_DONZAC : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV COLAYRAC - DONZAC |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 5760 | 6854 | 6854 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | COLAYRAC_MEZIN : Création d'une LS de 25 km entre MEZIN et NERAC |  | OUI | 4_DÉPÔT DE DUP | S2 2028 | 24500 | 29155 | 30547 | 1774 | 30547 | OUI | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | RENFORCEMENT
RTE | CTRP_PVH_CANCON_63kV |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | CTRP_THIVIERS_ENEDIS_Mut-TR312_AJ_TR313 |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 289 | 344 | 307 | 17 | 307 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Cantegrit : raccordement du 1er TR 225/20 kV du nouveau poste source |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 200 | 238 | 677.772 | 677.772 | 677.772 | OUI | En service. Evolution de la consistance | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Cote-Age-Ville sous Grange 90 kV : augmentation capacité de transit |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 1100 | 1309 | 663.312 | 663.312 | 663.312 | OUI | En service. Evolution de la consistance | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Création TR 36 MVA de DOUDRAC vers JUNIAT |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Création TR 36 MVA de EYREIN vers LE TUQUET |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Création TR 36 MVA de GUERET vers AURIAC |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Création TR 36 MVA de SOULAC vers BERTRIC |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 800 | 952 | 952 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Création d’un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de MIRAMONT SENSACQ |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 70 | 83 | 83 | 26 | 83 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | CŒUR LANDES : Création d’un poste 225 kV raccordé via une antenne de 20 km sur HAUTE LANDE |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2032 | 34540 | 35576 | 44859 | 142 | 220 | NON | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | DANTOU_VILLENEUVE-SUR-LOT : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV DANTOU - VILLENEUVE SUR LOT |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 2400 | 2856 | 5606 | 372 | 5606 | OUI | Evolution de la consistance. Décalage MES à 2029. | RENFORCEMENT
RTE | EVAUX LES BAINS : Ajout d'une self 63 kV de 15 MVAR |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 1550 | 1844 | 1960.172 | 1960.172 | 1960.172 | OUI | MODIFICATION EOTP | RENFORCEMENT
RTE | EXCIDEUIL_LESPARAT : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV EXCIDEUL-LESPARAT |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2030 | 2720 | 3237 | 2700 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | FOULVENTOUR_RACC_3EME_TR_ENEDIS |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION |  | 1000 | 1190 | 1081 | 33 | 1081 | OUI | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | GAREIN : Création dispositif de contrôle de flux sur le départ ROQUEFORT et extension du poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2625 | 3124 | 3124 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | GUERET_LAVAUD : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV GUERET-LAVAUD |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 30 | 36 | 36.36 | 42.42 | 42.42 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | GUERET_STE-FEYRE-1-2 : Augmentation de la capacité de transit des liaisons 90 kV GUERET-STE FEYRE 1 et GUERET-STE FEYRE 2 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 450 | 536 | 3070 | 0 | 0 | NON | Evolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | HAGETMAU : Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste source d’Hagetmau |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 70 | 83 | 83 | 6 | 83 | OUI |  | CREATION
RTE | HAUT LIMOUSIN : Création d'un 2e AT 400/225 kV de 600 MVA et raccordement d'un troisième transformateur ENEDIS |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2029 | 11000 | 11330 | 12234 | 178 | 12234 | OUI | Évolution des prix du marché d’achat | CREATION
RTE | HAUT LIMOUSIN : Création d’un poste 400 kV à 2 jeux de barres, 2 cellules ligne et un autotransformateur 400/225 kV de 600 MVA |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 22000 | 26180 | 42409 | 4247 | 42409 | OUI | Évolution des prix du marché d’achat | CREATION
RTE | HAUTE CORREZE : Création d’un poste 225 kV simplifié et raccordement d’un poste source à un transformateur 225/20 kV 2x40 Ligne 50 Dans Excel |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 8000 | 9520 | 8321 | 19 | 19 | NON |  | CREATION
RTE | HAUTE LANDE : Création d’un poste 225 kV à un jeu de barres et raccordement d’un poste source à 2 transformateurs 225/20 kV 2x40 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 0 | 0 |  |  | -80 | NON |  | CREATION
RTE | HAUTE LANDE : Création d’un poste 400/225 kV en coupure sur la ligne 400 kV CANTEGRIT-SAUCATS équipé de deux auto-transformateurs de 600 MV |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S1 2032 | 38819 | 39984 | 41924 | 360 | 416 | NON | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | LA SOUTERRAINE : Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de LA SOUTERRAINE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 93 | 111 | 85.04 | 85.04 | 85.04 | OUI |  | CREATION
RTE | LANDES D'ARMAGNAC : Création d’un poste 225 kV à un jeu de barres et raccordement d’un poste source à 2 transformateurs 225/20 kV 2x |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S2 2028 | 31000 | 36890 | 9649 | 806 | 9649 | OUI | Modification découpage du projet | CREATION
RTE | LANDES D'ARMAGNAC : Création d’un poste 225 kV à un jeu de barres et raccordement d’un poste source à 2 transformateurs 225/20 kV 2x40 MVA |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S1 2028 | 0 | 0 | 33345 | 1600 | 33345 | OUI | Modification découpage du projet | CREATION
RTE | LANDES DE GASCOGNE : Création d’un poste 400 kV à 2 jeux de barres, 1 cellule ligne et 3 autotransformateurs 400/225 kV de 600 MVA |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2033 | 128600 | 153034 | 187422 | 1792 | 1792 | NON | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | LANDES GIRONDINES : Création d’un poste 400 kV à 2 jeux de barres, 2 cellules ligne et un autotransformateur 400/225 kV de 600 MVA |  | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | S2 2030 | 17100 | 20349 | 35643 | 1265 | 35643 | OUI | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | LANTON : installation d’une cellule disjoncteur 63 kV sur le départ LEGE-MASQUET et du système de contrôle-commande associé |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 590 | 702 | 914.18 | 914.18 | 914.18 | OUI | En service. Evolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | LESPARAT_SANILHAC-1 : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV LESPARAT-SANILHAC 1 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 265 | 315 | 266 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LESPARAT_SANILHAC-2 : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 225 kV LESPARAT-SANILHAC 2 |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 315 | 375 | 316 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | LINXE : Ajout d'un transformateur 63/20 kV de 36 MVA et de sa demi-rame HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 70 | 83 | 83 | 0 | 83 | OUI |  | CREATION
RTE | Lavaud-Mansat 90 kV : augmentation capacité de transit |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 1600 | 1904 | 938.629 | 938.629 | 938.629 | OUI | En service. Evolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | MAGNAZEIX : Installation d'un sectionneur de barres |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 102 | 117 | 88.229 | 88.229 | 88.229 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | MANOIRE : Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de MANOIRE |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S2 2031 | 800 | 952 | 1813 | 319 | 1813 | OUI | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | MARCHE LIMOUSINE : Création d’un poste 400/225 kV en coupure sur la ligne 400 kV FOULVENTOUR - PLAUD équipé de un auto-transformateurs de 600 MVA |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2031 | 35000 | 36050 | 44184 | 225 | 44184 | oui | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | MAUREIX : Remplacement des TR63x de 100 MVA par des 170 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 8500 | 10115 | 10115 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MAUREIX_ST-LEONARD : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV MAUREIX-ST LEONARD |  | OUI | 4_DÉPÔT DE DUP | S2 2028 | 1900 | 2260 | 9498 | 283 | 643 | NON | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | RENFORCEMENT
RTE | MEDOC : installation d'une self de 15 Mvar |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1980 | 2039 | 2511 | 103 | 2511 | OUI | Evolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | MEDULLIENNE : Création d’un poste 225 kV à un jeu de barres et raccordement d’un poste source à un transformateur 225/20 kV 2x40 MVA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 52500 | 62475 | 52499 | 129 | 144 | NON |  | CREATION
RTE | NERAC : Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste source de NERAC |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | OUI | Changement Libéllé suite transfert | CREATION
RTE | MIMIZAN : Remplacement des disjoncteurs du départ MIMIZAN5 |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 100 | 119 | 119 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MIRAMONT-SENSACQ : Création d'une self 63 kV de 15 MVAR et extension du poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1990 | 2368 | 2368 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | MONCEAUX LA VIROLE : Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de MONCEAUX LA VIROLLE |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 3031 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | MONCEAU_PEYRAT : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV MONCEAU-PEYRAT |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 1280 | 1523 | 147 | 147 | 147 | OUI | En service. Evolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | NAZA Périgord Vert_DRA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 0 | 0 | 414 | 371 | 414 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | NAZA_BAZADAIS_DRA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | NAZA_BELIN_63kV |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 0 | 0 | 225 | 25 | 225 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | NAZA_BOUCLE_MARMANDE_63kV_DRA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 0 | 0 | 322 | 233 | 322 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | NAZA_FILE_63kV_BARBOTAN_PERQUIE_NAOUT |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2026 | 0 | 0 | 38 | 38 | 38 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | NAZA_SUD_LOT-ET-GARONNE_DRA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 0 | 0 | 308 | 258 | 308 | OUI | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | NERAC_CTRP_TRAVAUX_POSTE |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | NONTRON_THIVIERS : Augmentation de la capacité de transit de la liaison 63 kV NONTRON - THIVIERS |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S1 2026 | 1240 | 1476 | 2976 | 526 | 2976 | OUI | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | RENFORCEMENT
RTE | OUEST LIMOUSIN : Création d’un poste 225 kV à un jeu de barres et raccordement d’un poste source à un transformateur 225/20 kV 2x40 MVA |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PARENTIS : Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste source de Parentis |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2029 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | PERQUIE : raccordement transformateur 63/20 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 70 | 83 | 952 | 911 | 952 | OUI | En service. Evolution de la consistance | CREATION
RTE | PERQUIE_AIRE-SUR-ADOUR-2 : Création d’une LS 63 kV d’environ 19 km entre Perquie et Aire/Adour |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 17650 | 21004 | 17651 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | PEYRAT LE CHATEAU : Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA et d'un sectionneur de sectionnement 225 kV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 3460 | 4117 | 9523 | 283 | 9523 | OUI | Évolution des prix du marché d’achat | CREATION
RTE | PVH (AJOUT) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Peyrat 90 kV : remplacement des sectionneurs d'aiguillage du TR 641 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 100 | 119 | 119 | 119 | 119 | OUI | - Travaux engagés ? - Projet ES avec dépensé != estimé | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Pompignac création poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 1757 | 2091 | 2184 | 2164 | 2184 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Raccordement nouveaux transformateurs ERDF dans postes existants |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 50 | 60 | 278.752 | 278.752 | 278.752 | OUI | En service. Evolution de la consistance | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | S3R NAQ_ AIRE-SUR-ADOUR_AJOUT_ 3e TR_63/20_36MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2030 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | S3R NAQ_ MENESPLET_AJOUT_TR_90/20kV |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 1200 | 1428 | 1428 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | S3RER_CHATELUS 2_CREATION_POSTE_90kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 900 | 1071 | 935 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | S3RER_INSTALL_15_AUTOMATES_EFFACEMENT_Z1 |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1500 | 1785 | 1500 | -3 | -3 | NON | Evolution de la consistance : automates | RENFORCEMENT
RTE | S3RER_XAINTRIE_RACC_POSTE_225kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 6000 | 7140 | 2078 | 0 | 0 | NON | Gains sur la consistance des travaux | RENFORCEMENT
RTE | S3R_CHAMPAGNAC_MUTATION-TR411_CREA-PVH |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 0 | 0 | 99 | 99 | 99 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | S3R_NAQ_PVH_BOUCAU_RU5 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 259 | 259 | 259 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | S3R_NAQ_PVH_DOUDRAC_RU5 |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | OUI | En service | RENFORCEMENT
RTE | SAINT GERAUD DE CORPS : Création d'un jeu de barres 225 kV et d'une cellule ligne |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1600 | 1904 | 1758 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | SAINT JUNIEN : Remplacement de 3 sectionneurs 90 kV |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 150 | 178 | 178 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | STE FEYRE : Création d’un transformateur 225/90 kV de 170 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S1 2029 | 3400 | 4046 | 5877 | 36 | 5877 | OUI | Évolution des prix du marché d’achat | CREATION
RTE | SUD CREUSE : Création d’un poste 225 kV simplifié et raccordement d’un poste source à un transformateur 225/20 kV 2x40 MV |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 1200 | 1428 | 1270 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | SUD CREUSE : Création d’un poste 225 kV simplifié et raccordement d’un poste source à un transformateur 225/20 kV 2x40 MVA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | NON | MODIFICATION EOTP | CREATION
RTE | SUD GIRONDE : Création d’un poste 400 kV à 2 jeux de barres, 2 cellules ligne et un autotransformateur 400/225 kV de 600 MVA |  | NON | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET |  | 16200 | 19278 | 28467 | 98 | 121 | NON | Evolution de la consistance | CREATION
RTE | SUD MARMANDAIS : Création d’un poste 225 kV à un jeu de barres et raccordement d’un poste source à 2 transformateurs 225/20 kV 2x40 |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2029 | 25800 | 30702 | 3851 | 87 | 3851 | OUI | Modification découpage du projet | CREATION
RTE | SUD MARMANDAIS : Création d’un poste 225 kV à un jeu de barres et raccordement d’un poste source à 2 transformateurs 225/20 kV 2x40 MVA |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2029 | 0 | 0 | 26258 | 562 | 26258 | OUI | Modification découpage du projet | CREATION
RTE | Souterraine 90 kV : entrée en coupure de la liaison 90 kV Age-Cote-Ville sous Grange |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 3400 | 4046 | 4721.682 | 4721.682 | 4721.682 | oui | En service. Evolution de la consistance | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | St Léonard-Veytisou 90 kV : augmentation capacité de transit |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 2400 | 2856 | 1494.8 | 1494.8 | 1494.8 | OUI | En service. Evolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | THIVIERS : Raccordement d’un transformateur 63/20 kV au poste source de THIVIERS |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2026 | 70 | 83 | 83 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | UNET : Mutation TR 63/20 20 MVA en 36 MVA (transfert venant de SAUVETAT (LA)) |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 1170 | 1392 | 85 | 28 | 85 | OUI | Évolution de la consistance | RENFORCEMENT
RTE | VAL DE GARONNE : Création d’un poste 225 kV à deux jeux de barres et raccordement d’un poste source à 3 transformateurs 225/20 kV 2x40 MVA |  | OUI | 4_DÉPÔT DE DUP | S2 2029 | 6300 | 7497 | 6037 | 163 | 6037 | NON | Les études détaillées ont permis d’affiner les chiffrages initiaux des travaux | CREATION
RTE | VAL DE GARONNE : Création d’un poste 225 kV à deux jeux de barres et raccordement d’un poste source à 3 transformateurs 225/20 kV 2x40 MVA |  | OUI | 4_DÉPÔT DE DUP | S1 2029 | 0 | 0 | 1593 | 97 | 97 | NON | Modification découpage du projet | CREATION
RTE | VILLE SOUS GRANGE : Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de VILLE SOUS GRANGE |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 620 | 738 | 25 | 25 | 25 | OUI | Évolution de la consistance | CREATION
RTE | Nouveau poste 225kV/HTA au Sud des Deux-Sèvres raccordé en coupure sur la ligne 225 kV Fléac-Niort et raccordement d’un transformateur 225kV/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 2965 | 3528 | 3811 | 3811 | 3811 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un transformateur 90/20 kV au poste source d’AIGRE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 1160 | 1380 | 1337 | 1337 | 1337 | OUI |  | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de AIRVAUDAIS et VAL DU THOUET |  | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | S1 2029 | 12900 | 15351 | 28344 | 1577 | 28344 | OUI | Consistance modifiée et augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Airvault 225 kV : Raccordement TR 225/HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 180 | 214 | 598 | 598 | 598 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source des AUBREAUX pouvant nécessiter l'extension de l'emprise foncière du poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1100 | 1309 | 1271 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de BARBEZIEUX |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Extension du site de BOISSEUIL |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2028 | 14800 | 17612 | 25910 | 837 | 25910 | OUI | La solution technique a été modifiée (création du poste de ST FELIX en lieu et place de l'extension du poste de BOISSEUIL) et augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur 90/20kV au poste de BOISSEUIL |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 160 | 190 | 240 | 240 | 240 | OUI |  | CREATION
RTE | Nouveau poste 90/HTA au nord de Bressuire raccordé à Bressuire par une liaison souterraine 90 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 6050 | 7200 | 6050 | 6050 | 6050 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création d’automates (Centre Ex-Poitou Charente) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES |  | 1400 | 1666 | 1666 | 0 | 0 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Installation d'automates (Centre Vienne) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 670 | 797 | 797 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de CHABANAIS |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2027 | 190 | 226 | 63 | 28 | 63 | OUI | Des travaux prévus initialement pour le raccordement de ce transformateur ont été finalement réalisés dans l'affaire de renforcement déclenchée en amont | CREATION
RTE | CHABANAIS : Installation de nouveaux matériels HTB sur départs + mise en place du système de contrôle-commande du poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 1400 | 1666 | 2264 | 1432 | 2264 | OUI | Evolution de la consistance des travaux | RENFORCEMENT
RTE | Création du poste 225/20 kV CHARENTE MARITIME NORD |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 30099 | 35818 | 35818 | 100 | 100 | NON |  | CREATION
RTE | Installation d’automates (Nord Charente Maritime et Sud Niort) |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 670 | 797 | 129 | 129 | 129 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage | RENFORCEMENT
RTE | Installation d'automates (Sud Charente Maritime) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 770 | 916 | 916 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Installation d’automates (Sud Charente) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 503 | 599 | 599 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d'un 4ème transformateur 90/HTA à Civray |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2018 | 50 | 60 | 131 | 131 | 131 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d'un 5ème transformateur 90/HTA à Civray |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 160 | 190 | 175 | 175 | 175 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Renforcement de la ligne 90 kV Confolens-St Junien |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 535 | 637 | 564 | 564 | 564 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV CONFOLENS-LONGCHAMP |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 9350 | 11126 | 10480 | 9689 | 10480 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de CONFOLENS |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 70 | 83 | 84 | 84 | 84 | OUI |  | CREATION
RTE | CHAUVIGNY: Raccordement d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2027 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Reconstruction du poste de LA COURTILLERE |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2026 | 0 | 0 | 1779 | 352 | 529 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | Création d’une LS 90kV DISTRE-THOUARS |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 15400 | 18326 | 18326 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Création d'un transformateur 225/90kV à Eguzon |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 5773 | 5773 | 5773 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Augmentation des capacités de transit de l'axe 400kV Eguzon-Marmagne |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 0 | 0 | 63425 | 63420 | 63425 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Nouveau poste 90/HTA au Nord de la Charentes raccordé à Fléac par une LS 90 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 18560 | 22086 | 20540 | 20540 | 20540 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Self de 80 MVAR au poste de Fléac |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 3201 | 3201 | 3201 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Extension du site de GRANZAY : raccordement PS par liaison à 2 disjoncteurs |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2028 | 2900 | 2987 | 2930 | 165 | 178 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur 90/HTA à L'Isle Jourdain |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2017 | 120 | 143 | 209 | 209 | 209 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/HTA au Laitier |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 125 | 149 | 163 | 163 | 163 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | LAITIER : Construction d’une self série au poste de LAITIER 90 kV sur le départ LA PLANCHE |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2029 | 2340 | 2785 | 3042 | 18 | 3042 | OUI | Augmentation du coût de la self depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Liaisons 90 kV Laitier-La Planche et La planche-Papault : remplacement de supports |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2017 | 440 | 524 | 154 | 154 | 154 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Création du poste 90/20 kV de CONFOLENTAIS : raccordement PS à 2 transformateurs raccordés en coupure |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2027 | 3295 | 3394 | 3269 | 391 | 3269 | OUI |  | CREATION
RTE | Reconstruction du poste de LONGCHAMP |  | OUI | 4_DÉPÔT DE DUP | S2 2030 | 0 | 0 | 17746 | 1798 | 17746 | OUI | Evolution de la consistance des travaux et augmentation des coûts depuis l'entrée en vigueur du schéma | ETAT INITIAL
RTE | Création d'une injection 225/90 kV sur le site de RUFFECOIS et création d'une liaison 90kV entre les postes de RUFFECOIS et LONGCHAMP |  | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | S2 2029 | 4380 | 5212 | 16527 | 289 | 16527 | NON |  | CREATION
RTE | Création liaison 90kV LOUBERT PLAUD |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S1 2032 | 20300 | 24157 | 24157 | 100 | 100 | OUI | Evolution de la consistance : déplacement de la LS Chabanais Loubert (qui tombe sur futur emplacement TR 413 Enedis) | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de LOUBERT |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 100 | 119 | 671 | 671 | 671 | OUI |  | CREATION
RTE | Création du poste 90/20 Kv de PAYS DU LOUDUNAIS |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 9205 | 10923 | 10923 | 0 | 0 | NON | Augmentation du coût de la self depuis depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Création d’une LS 90kV LOUDUN-THOUARS |  | OUI | 4_DÉPÔT DE DUP | S1 2028 | 12200 | 14518 | 19069 | 866 | 19069 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de LUSIGNAN nécessitant l'extension de l'emprise foncière du poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 138 | 164 | 239 | 239 | 239 | OUI |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de MANSLE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2024 | 145 | 173 | 143 | 143 | 143 | OUI | La solution technique a été modifiée, les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux et augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Extension du site de MATHA |  | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | S2 2026 | 9300 | 11067 | 23661 | 2975 | 23661 | OUI |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de MATHA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 150 | 178 | 101 | 101 | 101 | OUI |  | CREATION
RTE | Renouvellement de lignes aériennes 90kV entre les postes de MELLE et ST FLORENT |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S2 2027 | 0 | 0 | 10240 | 0 | 0 | NON |  | ETAT INITIAL
RTE | MERON : Ajout d’une self 90 kV de 30 MVAr nécessitant l’extension de l’emprise foncière du poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 2314 | 2754 | 2676 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source MINIERES |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 175 | 208 | 177 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de PAYS MOTHAIS |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2028 | 40100 | 41303 | 39648 | 1545 | 39648 | OUI | Evolution de la consistance au niveau des travaux postes | CREATION
RTE | Création liaison 90 kV ROCHEFOUCAULD MONTBRON |  | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | S2 2027 | 7599 | 9043 | 10294 | 944 | 10294 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de MONTBRON avec extension de l'emprise foncière du poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 1100 | 1309 | 1651 | 1651 | 1651 | OUI |  | CREATION
RTE | Montendre : création d’un jeu de barres, d’une cellule ligne et d’un fond de poste |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 720 | 857 | 1129 | 1129 | 1129 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de MONTENDRE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 150 | 178 | 157 | 157 | 157 | OUI | Augmentation du coût de la self depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | MONTGUYON : Construction d'une Self Série au poste de MONTGUYON 90kV sur le départ JONZAC |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 2140 | 2547 | 3985 | 22 | 22 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de MONTGUYON |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 215 | 256 | 264 | 264 | 264 | OUI |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de NAINTRE |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Installation d'un automate de zone dans la zone Centre-ex-Poitou-Charentes |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2019 | 0 | 0 | 1465 | 1465 | 1465 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Création du poste 225/20 kV de USSON du POITOU |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 31800 | 32754 | 32754 | 60 | 289 | NON |  | CREATION
RTE | Création du poste 400/225/20 kV de VIENNE-ET-GARTEMPE |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 39800 | 40994 | 40994 | 0 | 0 | NON | Consistance modifiée : 2 liaisons souterraines au lieu d'une | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV d’ADRIERS |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2032 | 107800 | 111034 | 149451 | 508 | 796 | NON | Consistance modifiée : extension du jeu de barre | CREATION
RTE | AULNAY : Raccordement d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 650 | 650 | 1463 | 1463 | 1463 | OUI | Consistance modifiée : ajout d'un sectionneur | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 225/20 kV au poste source de BRIOUX-SUR-BOUTONNE |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2026 | 300 | 357 | 431 | 203 | 143 | OUI | Consistance modifiée | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de ARCHINGEAY |  | OUI | 9_TRAVAUX COMMANDÉS | S1 2026 | 150 | 154 | 359 | 31 | 359 | OUI |  | CREATION
RTE | Au poste de AIGRE, ajout du 3ème transformateur 90/20 kV de 36MVA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2031 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | OUI |  | CREATION
RTE | EGUZON-ORANGERIE : Renforcement de la ligne 225 kV |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2029 | 0 | 0 | 1311 | 594 | 1311 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Augmentation de la capacité de transit de la liaison 90 kV CONFOLENTAIS-LONGCHAMP (CONFOLENTAIS - ZMESNIER) |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2027 | 0 | 0 | 3083 | 2585 | 3083 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | S3R NAQ RUFFECOIS Racc 2eme TR 225-20kV + 2nd jeu de barre au poste |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 3310 | 3409 | 4303 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | AULNAY : Raccordement d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d’une demi-rame HTA au poste de AULNAY |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 1488 | 1720 | 1720 | 0 | 1720 | OUI |  | CREATION
RTE | Création d’un transformateur 90/20 kV de 36 MVA au poste de MARANS |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 70 | 83 | 163 | 0 | 0 | NON | Consistance modifiée et augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source d'ORANGERIE |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 170 | 175 | 349 | 21 | 44 | OUI |  | CREATION
RTE | Renouvellement de la ligne aérienne ORANGERIE-PLEUMARTIN 90kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 0 | 0 | 7488 | 6928 | 7488 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Renforcement de l'axe 90 kV Fléac-Palant-ZVervant |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2020 | 1120 | 1333 | 373 | 373 | 373 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX RENFORCEMENT)
RTE | Raccordement d'un transformateur 225/90 kV au poste source de PAPAULT |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur 90/HTA à Pleumartin |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2017 | 50 | 60 | 94 | 94 | 94 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de PLEUMARTIN |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2028 | 150 | 178 | 285 | 15 | 19 | NON | Augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Installation d'un dispositif de batteries RINGO au poste de BELLAC |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2021 | 0 | 0 | 26122 | 26122 | 26122 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de ROCHEFOUCAUD |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 130 | 155 | 284 | 284 | 284 | OUI | Les études ont permis d'affiner le chiffrage des travaux | CREATION
RTE | Evolution du site de ROM (création d'un niveau de tension 225kV) |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2028 | 22850 | 27192 | 53442 | 6027 | 53442 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux et augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Evolution du site de ROM (extension de la partie 90 kV) |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2027 | 6160 | 7330 | 15669 | 882 | 15669 | OUI | Augmentation des coûts depuis l'entrée en vigueur du schéma et nécessité de mise en place de fondations spéciales non prévues initialement | CREATION
RTE | Création liaison 90kV ROM LUSIGNAN |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2027 | 20900 | 24871 | 24324 | 5474 | 24324 | OUI |  | RENFORCEMENT
RTE | Création liaison 90kV ROM CIVRAY |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2029 | 30600 | 36414 | 23616 | 284 | 23616 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux | RENFORCEMENT
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de ROUILLAC avec extension de l'emprise foncière du poste |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 1200 | 1428 | 1386 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 225/20 kV 2x40 MVA au poste source de ROUMAGNOLLE |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 400 | 476 | 476 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de RUFFECOIS |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S1 2028 | 51800 | 61642 | 65758 | 3707 | 65758 | OUI |  | CREATION
RTE | Extension du site de BRIOUX-SUR-BOUTONNE et création d'une liaison BRIOUX-SUR-BOUTONNE-MELLE |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2030 | 11800 | 14042 | 13680 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de SAUJON |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | Nouveau poste 225/HTA à St Jean d’Angély raccordé en coupure sur Beaulieu-Fléac-Granzay 225 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 5500 | 6545 | 7485 | 7485 | 7485 | OUI |  | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Reconstruction du poste de SOYAUX |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 0 | 0 | 7889 | 7889 | 7889 | OUI |  | ETAT INITIAL
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de SAINT AUBIN DU PLAIN |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 950 | 1130 | 1202 | 1202 | 1202 | OUI |  | CREATION
RTE | Raccordement d'un transformateur 90/20 kV au poste source du THOU |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2023 | 150 | 178 | 241 | 241 | 241 | OUI |  | CREATION
RTE | Création du poste 225/90 kV de COEUR DE CHARENTE / MELLOIS EN POITOU |  | OUI | 7_OBTENTION DE LA DERNIÈRE AUTORISATION | S2 2027 | 3500 | 4165 | 4299 | 506 | 4299 | OUI | Renommé VILLEMAIN Poste Source et 1er Transformateur construit par Gérédis | CREATION
RTE | Valdivienne : création d’un transformateur 225/90kV de 100 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2023 | 2690 | 3201 | 7702 | 7702 | 7702 | OUI | Vide karstique au niveau du sous-sol du poste | ETAT INITIAL (EX CREATION)
RTE | Création du poste 400/225/90/20 kV d’EST-VIENNE |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2031 | 52400 | 53972 | 64087 | 579 | 889 | NON | Consistance modifiée et augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Installation d’automates (Nord Deux Sèvres et Nord Vienne) |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 770 | 916 | 916 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | Création du poste 225/20 kV de SUD VIENNE |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2028 | 42800 | 50932 | 48979 | 4967 | 48979 | OUI |  | CREATION
RTE | Création d’une injection 225/90 kV sur le site de SUD VIENNE et création d’une liaison 90 kV entre les postes de SUD VIENNE et L’ISLE JOURDAIN |  | OUI | 5_OBTENTION DE DUP | S2 2028 | 29020 | 34534 | 44049 | 1721 | 44049 | OUI | Les études détaillées ont permis d'affiner le chiffrage des travaux | CREATION
RTE | Création du poste 225/20 kV de SUD EST VIENNE |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 23300 | 23999 | 54747 | 79 | 112 | NON | Consistance modifiée et augmentation du coût des matériaux depuis l'entrée en vigueur du schéma | CREATION
RTE | Raccordement d’un transformateur 90/20 kV au poste source de VILLEGATS |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 190 | 226 | 198 | 198 | 198 | OUI |  | CREATION
RTE | Création du poste source de BOISSEUIL 2 225/20 kV équipé de 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et de 2 demi-rames HTA |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S2 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
RTE | ORANGERIE : Remplacement de sectionneurs sur le départ CHATELLERAULT |  | NON | 21_TRAVAUX ABANDONNÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | RENFORCEMENT
RTE | PINTERIE : 1 création TR 90/20 kV 36 MVA |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON |  | CREATION
SRD | Création du poste source de PAYS DU LOUDUNAIS équipé de : Un transformateur 90/20 kV de 36 MVA 1 rame HTA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 5200 | 6188 | 6188 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une rame HTA au poste source de NAINTRE avec extension de l'emprise foncière du poste |  | NON | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une rame HTA au poste source d'ORANGERIE avec extension de l'emprise foncière du poste |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2026 | 3400 | 4046 | 2368 | 2133 | 2368 | oui |  | CREATION
SRD | Création du poste source d'EST VIENNE équipé de : 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA et une rame HTA |  | OUI | 3_FIN DE CONCERTATION | S1 2031 | 8440 | 10044 | 10044 | 30 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création du poste source de SUD EST VIENNE équipé de : 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 8440 | 10044 | 10044 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une rame HTA au poste source de CHAMPAGNE SAINT HILAIRE |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 2900 | 3451 | 2457 | 2417 | 2457 | oui |  | CREATION
SRD | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36MVA et d'une rame HTA au poste source de LUSIGNAN |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2025 | 2900 | 3451 | 3434 | 3113 | 3434 | oui |  | CREATION
SRD | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36MVA et d'une rame HTA au poste source de MINIERES |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2029 | 3500 | 4165 | 4165 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création d'une demi rame HTA dans un bâtiment au poste source de MIGNALOUX |  | OUI | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création d'une demi rame HTA dans un bâtiment au poste source de MIREBEAU |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 1300 | 1547 | 1310 | 1310 | 1310 | OUI |  | CREATION
SRD | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une rame HTA au poste source de PINTERIE avec extension de l'emprise foncière du poste |  | OUI | 20_TRAVAUX TRANSFÉRÉS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création d'un transformateur 90/20 kV de 36 MVA et d'une rame HTA au poste source de CHAUVIGNY avec extension de l'emprise foncière du poste |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2031 | 3400 | 4046 | 2655 | 49 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création du poste source de SUD VIENNE équipé de : Un transformateur 225/20 kV de 80 MVA 2 demi-rames HTA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S1 2028 | 6700 | 7973 | 10939 | 1823 | 1823 | OUI |  | CREATION
SRD | Création du poste source de VIENNE ET GARTEMPE équipé de : 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA 2 demi-rames HTA |  | OUI | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE | S2 2032 | 8440 | 10044 | 10044 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création du poste source de ADRIERS équipé de : 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA 2 demi-rames HTA |  | OUI | 2_APPROBATION DU DPP | S2 2032 | 8440 | 10044 | 10044 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | Création du poste source de USSON DU POITOU équipé de : 1 transformateur 225/20 kV de 2x40 MVA 2 demi-rames HTA |  | OUI | 1_DÉCISION D'OUVERTURE DU PROJET | S2 2032 | 8440 | 10044 | 10044 | 0 | 0 | non |  | CREATION
SRD | CHAMPAGNE SAINT HILAIRE(LAITIER) : Création Poste source avec 1 transformateur 40 MVA 90 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2020 | 4002 | 4762 | 4400 | 4400 | 4400 | OUI |  | CREATION
SRD | Champagné saint hilaire ; création d'un banc de transformation 40 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 1850 | 2202 | 1036 | 1036 | 1036 | oui |  | CREATION
SRD | CIVRAY : Création d’un banc de transformation 40 MVA et d'une rame HTA dans un bâtiment neuf |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2022 | 2993 | 3562 | 2736 | 2736 | 2736 | oui |  | CREATION
SRD | MIREBEAU : Renforcement de 1 transformateur 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 600 | 714 | 990 | 955 | 990 | oui |  | RENFORCEMENT
SRD | ROCHEREAU : Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2025 | 1200 | 1428 | 3464 | 3464 | 3464 | oui |  | RENFORCEMENT
SRD | NAINTRE : Renforcement de 1 transformateurs 20 MVA en 36 MVA |  | NON | 0_EN SURVEILLANCE DE LA DYNAMIQUE |  | 600 | 714 | 714 | 0 | 0 | non |  | RENFORCEMENT
SRD | LES JAUMES : Renforcement de 1 transformateurs 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2022 | 600 | 714 | 1090 | 1090 | 1090 | oui |  | RENFORCEMENT
SRD | MINIERES : Renforcement de 1 transformateurs 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 10_TRAVAUX ENGAGÉS | S2 2027 | 600 | 714 | 1600 | 1022 | 1600 | oui |  | RENFORCEMENT
SRD | PINTERIE : Renforcement de 2 transformateurs 20 MVA en 36 MVA |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S2 2024 | 1200 | 1428 | 3457 | 3121 | 3457 | OUI |  | RENFORCEMENT
SRD | LUSIGNAN : Remplacement de deux transformateurs 20MVA par des transformateurs 40 MVA 90 kV |  | OUI | 11_MISE EN SERVICE DES OUVRAGES | S1 2021 | 1106 | 1316 | 1172.15 | 1172.15 | 1172 | oui |  | RENFORCEMENT